## description-TT2025
Legend
Original | BbEI-Nr. | RB | VzG-Str | Streckenabschnitt / Locations from and to |  | Art der Arbeiten | Zeitraum / Period | [9 empty] | Regelungsart/ Art der Einschränkung | Bemerkung
|  |  |  | von Bst | bis Bst |  | Beginn | Ende | Schicht | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
English | Identificator | Region | line identificator | Location from | Location to | Type of works | Start | End | temporal expansion | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun | Traffic Impact | Comment
Example: | 04.24.0012 304241.01 2AD7.01 | SO | 6207 | Hoyerswerda | Hoyerswerda | Tunnelarbeiten | 01.02.2024, 00:00 | 14.12.2024, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | BHW Gl 46 Baulogistik
Explanation: | Reference number of TCR | Identifier of Region |  | start location of section | end location of section |  | start date, start time | end date, end time
Definitions
Regelungsart/ Art der Einschränkung |  | Traffic Impact
Abweichen vom FfZ |  | Deviation from timetable for stations
Abweichen vom FfZ X |  | Deviation from timetable for stations (incl. rail crossing)
Gla/Anst/Awanst nicht bedienbar |  | Siding/junction point/passing junction point not accessible
Reduzierte Geschwindigkeit |  | Reduced speed
Abschaltung Oberleitung |  | shutdown catenary - Diesel Only
Bahnsteigkanten gesperrt |  | Platform closed
Befahren Gegengleis |  | Opposite track
Geänderte Bedingungen für Lü |  | Changed conditions for gauge
Streckensperrung |  | Total Closure
Totalsperrung |  | Total Closure
Schicht |  | temporal expansion
Durchgehend |  | continuous
schichtweise |  | periodical
Art der Arbeiten |  | Type of works
Arbeiten an Lärmschutzanlagen |  | Work on noise protection system
Arbeiten an LST-Anlagen |  | Works on control-command and signaling system
Bahnsteigarbeiten |  | Platform works
Brückenarbeiten |  | Bridge works
Durcharbeitung Gleise und Weichen |  | tracks and switches work
Durcharbeitung von Gleisen |  | track works
Durcharbeitung von Weichen |  | switch work
Fels-/Hangsanierung |  | Rock/slope refurbishment
Gleiserneuerung |  | Track renewal
Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung |  | Track renewal with ballast cleaning
Gleiserneuerung mit BR und PSS |  | Track renewal (BR, PSS)
Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE |  | Track renewal (BR, PSS, TE)
Gleisumbau ohne Schienenwechsel |  | Track modification without rail replacement
Inbetriebnahme |  | Commissioning
Oberleitungsarbeiten |  | catenary work
Planbare kleine Instandhaltung |  | Planned minor maintenance
Schleifen von Schienen |  | Rail grinding
sonstige Arbeiten |  | miscellaneous
Stützmauerarbeiten |  | Retaining wall works
Tunnelarbeiten |  | Tunnel works
Untergrundverbesserung |  | subgrade improvement
Vegetationsarbeiten |  | vegetation works
Weicheneinbau |  | Switch installation
Weichenerneuerung |  | Switch renewal
Weichenerneuerung mit PSS |  | Switch renewal (PSS)

## TT2025
BbEI-Nr. | RB | VzG-Str | Streckenabschnitt |  | Art der Arbeiten | Zeitraum | [9 empty] | Regelungsart/ Art der Einschränkung | Korridor | Aufnahme Netzfahrplan | Bemerkung
|  |  | von Bst | bis Bst |  | Beginn | Ende | Schicht | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
02.25.0001 | N |  | 1028,1436,1517,1518,1730_Hochleistungskorridor 6100_GE AHROO Gl. 101 + AHROO-AHBIA (vorgezogen) |  |  | 30.03.2025, 08:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0001 302406.04 B76E.04 | N | 1280 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Tk | sonstige Arbeiten | 30.03.2025, 08:00 | 04.05.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | keine durchgehenden Fahrten auf Str. 1280 möglich, UueB über Gl. 130 + Str. 6100 (beachte zeitweisen parallelen GWB auf Str. 6100) // Sperr: AHROO Gl. 101/121 Esig 1F - AHBIA Grz W 97 + Gl. 102/122 Ls 163 - W 108, Ol SG 1+401+3+fr Str Gz-Gl aus
02.25.0001 302406.05 B76E.05 | N | 1280 | Veddel | Hmb-Roth Ro | sonstige Arbeiten | 30.03.2025, 08:00 | 04.05.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | wegen Sperrung bis Esig 1F AHROO (siehe auch FfZ-Regelung)
02.25.0001 302406.07 B76E.07 | N | 1280 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Ro | sonstige Arbeiten | 30.03.2025, 22:00 | 03.05.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | zus gesp: AHROO Ls 163 - W 179, Ol SG 402 aus // v/n AERI/AVL nur Gl. 112+130, somit auch IAV AKN (Nordbahn-Bw) nicht direkt erreichbar
02.25.0001 302403.01 B5A5.01 | N | 6100 | Schwanheide | Hamburg Hbf | Arbeiten an LST-Anlagen | 06.06.2025, 22:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 201 | Ausregelung Netzfahrplan | Sperr: WSAH Bksig 591/593 (Anschluss TSP Region Ost) - AH Esig B/BB inkl. aller Bf-Gleise auf Strecke 6100, alle Ol im Sperrbereich aus // ABCH Gl. 40/41 bleibt v/n Str. 1150 erreichbar, keine Ültg v/n Str. 1121 // alle APS- und IAV-Gleise im Sperrbereich nicht erreichbar/bedienbar // parallele Arbeiten diverser Gewerke (LST, Oberbau, LSW, Bstg)
02.25.0001 302403.05 B5A5.05 | N | 1291 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Rop | Arbeiten an LST-Anlagen | 06.06.2025, 22:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 201 | Ausregelung Netzfahrplan | Sperr: AHROO Ls 172 I - AHROP W 123 (weiter in TSP 6100), Ol SG 411 aus
02.25.0001 302405.01 B75F.01 | N | 1280 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Tk | sonstige Arbeiten | 01.10.2025, 08:00 | 05.11.2025, 08:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | nur durch Gl. 101, keine X auf Str. 1280 möglich // Sperr: AHROO Gl. 102/122 Ls 163 - Grz W 108, Gl. 103 W 169 - W 114, Gl. 104 Asig N104 - W 116, zusätzlich auch Gl. 108 gesperrt (siehe Regelung auf Str. 1234), Ol SG 7+404+19+28(in Zp)+29 aus
02.25.0001 302405.02 B75F.02 | N | 1234 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Ro | sonstige Arbeiten | 01.10.2025, 08:00 | 05.11.2025, 08:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperr: AHROO Gl. 108 Ls 158 - Asig P108, Ol SG 28 in Zp aus // APS-Gl. 108 gesperrt und frei von Fz
02.25.0001 302405.03 B75F.03 | N | 1280 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Billwerd Ubf | Weichenerneuerung | 04.10.2025, 15:30 | 02.11.2025, 00:30 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Streckensperrung | 0 | --- | AHBIU nicht erreichbar (plm. Zugpause/Dienstruhe) // zus gesp: AHROO Gl. 121 Zsig R121 - Esig 1B, Ol SG 3 aus // Anschlussarbeiten
02.25.0001 302405.05 B75F.05 | N | 1234 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Ro | sonstige Arbeiten | 06.11.2025, 22:00 | 14.11.2025, 06:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperr: AHROO Gl. 108-110 Ls 170 - Asig P108/Grz W 138/Asig P110, Ol SG 28 aus // IAV AKN (Nordbahn-Bw) nur über Gl. 103/104 mit Dieseltraktion erreichbar // APS-Gl. 108 gesperrt und frei von Fz
02.25.0001 302405.06 B75F.06 | N | 1280 | Hmb-Roth Ro | Hmb-Roth Ro | sonstige Arbeiten | 06.11.2025, 22:00 | 14.11.2025, 06:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperr: AHROO Gl. 108-110 Ls 170 - Asig P108/Grz W 138/Asig P110, Ol SG 28 aus // IAV AKN (Nordbahn-Bw) nur über Gl. 103/104 mit Dieseltraktion erreichbar // APS-Gl. 108 gesperrt und frei von Fz // duplizierte Regelung wg. Überdeckung BBPneo, Hauptsperrung ist auf Str. 1234
02.25.0012 | N |  | 1437_Brücken Verbindungsbahn (Ferdinandstor, Sternbrücke, Schanzenstraße)_Erneuerung EÜ Schanzenstraße F-Bahn |  |  | 24.02.2025, 23:30 | 08.12.2025, 05:00
02.25.0012 302204.01 913B.01 | N | 6100 | Rainweg | Hmb Sternschanze | Brückenarbeiten | 24.02.2025, 23:30 | 07.03.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr AAR - ASTZ (Bksig 1117 - Bksig 110) als Schutzsperrungen ziehen TK/LST Kabel // Olt fr Str aus
02.25.0012 302205.01 914B.01 | N | 6100 | Hmb Sternschanze | Rainweg | Brückenarbeiten | 31.03.2025, 23:30 | 04.04.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr ASTZ-AAR (Bksig 1110 - Bksig 117) für LST Arbeiten (Umspleißen der Hauptkabeltrassen auf Prov. Kabeltrasse inkl. Abnahme TK Spleißarbeiten Kabel FB 300094) // Olt fr Str aus
02.25.0012 302116.01 8468.01 | N | 2200 6100 | Hamburg Hbf | Rainweg | Brückenarbeiten | 25.07.2025, 23:00 | 04.08.2025, 04:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | + FfZ/APS AH // Sperr: AAR (Bksig 117 / 1117) - AH (Ls 514 I/Ls 513 II) sowie AH Gl 35 zwischen Ls 566 II - GA Gl. 35, OL AH SG 3, 4, 403, 404, 767 sowie freie Strecken aus // FfZ: Einfahrten von Süden nach Gl. 13/14 möglich (D-Weg ausreichend), kein Umsetzen über Nordkopf, APS-Gleis 35 gesperrt+frei von Fz
02.25.0012 302116.02 8468.02 | N | 6100 | Hamburg Hbf | Hmb Sternschanze | Brückenarbeiten | 25.07.2025, 23:00 | 04.08.2025, 04:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Dummy-BBR für Überdeckung ..... + FfZ/APS AH // Sperr: AAR (Bksig 117 / 1117) - AH (Ls 514 I/Ls 513 II) sowie AH Gl 35 zwischen Ls 566 II - GA Gl. 35, OL AH SG 3, 4, 403, 404, 767 sowie freie Strecken aus // FfZ: Einfahrten von Süden nach Gl. 13/14 möglich (D-Weg ausreichend), kein Umsetzen über Nordkopf, APS-Gleis 35 gesperrt+frei von Fz
02.25.0012 302206.01 9151.01 | N | 6100 | Rainweg | Hmb Sternschanze | Brückenarbeiten | 05.09.2025, 21:00 | 12.09.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr AAR - ASTZ (Bksig 1117 - Bksig 110) für WL West Abfangung Pendelstützen, WL Gl. 4 Herstellen, OLT Arbeiten, Herstellen Gleisquerung, Kampfmittelsondierung Stützwand EBA // Olt fr Str aus
02.25.0012 302206.02 9151.02 | N | 6100 | Hmb Sternschanze | Rainweg | Brückenarbeiten | 12.09.2025, 21:00 | 22.09.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr ASTZ-AAR (Bksig 109 - Bksig 117) für WL West Abfangung Pendelstützen / WL Gl. 3 // Olt fr Str aus
02.25.0012 302206.03 9151.03 | N | 6100 | Rainweg | Hmb Sternschanze | Brückenarbeiten | 15.09.2025, 21:00 | 25.09.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr AAR - ASTZ (Bksig 1117 - Bksig 110) für WL West Abfangung Pendelstützen, WL Gl. 4 Herstellen, OLT Arbeiten, Herstellen Gleisquerung, Kampfmittelsondierung, Stützwand EBA // Olt fr Str aus
02.25.0012 302209.01 9174.01 | N | 6100 | Rainweg | Hmb Sternschanze | Brückenarbeiten | 17.11.2025, 21:00 | 08.12.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr AAR-ASTZ (Bksig 1117 - Bksig 110) für Rückbau alter Kabeltrasse, Spundwand Gleis Herstellen, Einbringen Spundwände // Olt fr Str aus
02.25.0013 | N |  | 1437, 3061, 3063, 3677, 3700, 3859, 3860, 3861_Altona Nord_Verlegung Bf Altona |  |  | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0013 302191.01 8EFE.01 | N | 1231 | Hmb-Altona Gbf | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperr: AA G Gleisabschnitt 325 Ls 325 I - Ls 325 II für Logistik, Ol SG 714 aus // Fortführung aus 2024, Sperrung geht weiter bis 2027
02.25.0013 302191.02 8EFE.02 | N | 1231 | Hamburg-Altona | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 23:00 | 14.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  |  | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung südliches Baufeld zum Bstg. 4: Gl 52 (Zsig R52 - Ra 12 W142 (BG20)) + Gl 74 (Zsig R74 - Ra 12 W146) + Glabschnitt 484 (Zsig R484 - Ra 12 W140) + Glabschnitt 323 (Ra 12 W129a/b - Ra 12 BW1a/b (BG22)); OL SG 44 aus; Diesel-Fahrten zwischen AA Pbf und Gbf nur über Gl 492 / 313 / 314 möglich - durch Ausschaltung SG 44 KEIN E-Betrieb zwischen AA Pbf und Gbf möglich! Bahrenfelder Gleis (Übergang zur S-Bahn) nicht erreichbar
02.25.0013 302191.03 8EFE.03 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 23:00 | 14.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  |  | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung südliches Baufeld zum Bstg. 4: Gl 52 (Zsig R52 - Ra 12 W142 (BG20)) + Gl 74 (Zsig R74 - Ra 12 W146) + Glabschnitt 484 (Zsig R484 - Ra 12 W140) + Glabschnitt 323 (Ra 12 W129a/b - Ra 12 BW1a/b (BG22)); OL SG 44 aus; Diesel-Fahrten zwischen AA Pbf und Gbf nur über Gl 492 / 313 / 314 möglich - durch Ausschaltung SG 44 KEIN E-Betrieb zwischen AA Pbf und Gbf möglich!
02.25.0013 302191.04 8EFE.04 | N | 1230 | Hmb-Ottensen S-B | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 23:00 | 14.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  |  | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung südliches Baufeld zum Bstg. 4: Gl 52 (Zsig R52 - Ra 12 W142 (BG20)) + Gl 74 (Zsig R74 - Ra 12 W146) + Glabschnitt 484 (Zsig R484 - Ra 12 W140) + Glabschnitt 323 (Ra 12 W129a/b - Ra 12 BW1a/b (BG22)); OL SG 44 aus; Fahrten zwischen AA Pbf und Gbf nur über Gl 492 / 313 / 314 möglich! Bahrenfelder Gleis (Übergang zur S-Bahn) nicht erreichbar
02.25.0013 302191.05 8EFE.05 | N | 1231 1220 | Hmb-Langenfd Bbf | Hmb-Langenfd Bbf | sonstige Arbeiten | 14.01.2025, 22:00 | 17.01.2025, 05:55 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Gl 25 (ehemals Bf ALA, jetzt Bf Altona) zwischen Ls 25I und Ra 12 W500 (BG21); OL SG 57b aus; Einfahrt abw. Gl 98 oder 26
02.25.0013 302191.07 8EFE.07 | N | 1220 1231 | Hamburg-Altona | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 30.01.2025, 22:00 | 02.02.2025, 05:55 | Schichtweise |  |  |  | x | x | x |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AA Gl 52 zwischen Zsig R52 und Ra 12 W142 (BG20); OL SG 3 aus; Bahrenfelder Gleis (Übergang zur S-Bahn) nicht erreichbar
02.25.0013 302191.08 8EFE.08 | N | 1230 | Hmb-Ottensen S-B | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 30.01.2025, 22:00 | 02.02.2025, 05:55 | Schichtweise |  |  |  | x | x | x |  | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AA Gl 52 zwischen Zsig R52 und Ra 12 142 (BG20); OL SG 3 aus; Bahrenfelder Gleis (Übergang zur S-Bahn) nicht erreichbar
02.25.0013 302191.06 8EFE.06 | N | 1231 1220 | Hmb-Langenfd Bbf | Hmb-Langenfd Bbf | sonstige Arbeiten | 02.02.2025, 22:00 | 05.02.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x |  |  |  |  | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Gl 25 (ehemals Bf ALA, jetzt Bf Altona) zwischen Ls 25I und Ra 12 W500 (BG21); OL SG 57b aus; Einfahrt abw. Gl 98 oder 26
02.25.0013 302191.09 8EFE.09 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 14.02.2025, 23:00 | 18.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung südliches Baufeld zum Bstg. 4: Gl 52 (Zsig R52 - Ra 12 W142 (BG20)) + Gl 74 (Zsig R74 - Ra 12 W146) + Glabschnitt 484 (Zsig R484 - Ra 12 W140) + Glabschnitt 323 (Ra 12 W129a/b - Ra 12 BW1a/b (BG22)); OL SG 23+24+44 aus; Diesel-Fahrten zwischen AA Pbf und Gbf nur über Gl 492 / 313 / 314 möglich - durch Ausschaltung SG 44 KEIN E-Betrieb zwischen AA Pbf und Gbf möglich!
02.25.0013 302191.10 8EFE.10 | N | 1230 | Hmb-Ottensen S-B | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 14.02.2025, 23:00 | 18.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung südliches Baufeld zum Bstg. 4: Gl 52 (Zsig R52 - Ra 12 W142 (BG20)) + Gl 74 (Zsig R74 - Ra 12 W146) + Glabschnitt 484 (Zsig R484 - Ra 12 W140) + Glabschnitt 323 (Ra 12 W129a/b - Ra 12 BW1a/b (BG22)); OL SG 23+24+44 aus; Diesel-Fahrten zwischen AA Pbf und Gbf nur über Gl 492 / 313 / 314 möglich - KEIN E-Betrieb zwischen AA Pbf und Gbf möglich! Bahrenfelder Gleis (Übergang zur S-Bahn) nicht erreichbar
02.25.0013 302191.11 8EFE.11 | N | 1231 | Hamburg-Altona | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 14.02.2025, 23:00 | 18.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung südliches Baufeld zum Bstg. 4: Gl 52 (Zsig R52 - Ra 12 W142 (BG20)) + Gl 74 (Zsig R74 - Ra 12 W146) + Glabschnitt 484 (Zsig R484 - Ra 12 W140) + Glabschnitt 323 (Ra 12 W129a/b - Ra 12 BW1a/b (BG22)); OL SG 23+24+44 aus; Diesel-Fahrten zwischen AA Pbf und Gbf nur über Gl 492 / 313 / 314 möglich - durch Ausschaltung SG 44 KEIN E-Betrieb zwischen AA Pbf und Gbf möglich! Bahrenfelder Gleis (Übergang zur S-Bahn) nicht erreichbar
02.25.0013 302187.01 8E96.01 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 21.02.2025, 22:05 | 07.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Gl 1 / 30 Eidelstedt zwischen Zsig 30 und Ne 1 km 5,9 als Ngl zur GE Gl 10 + Aufbau FA + Aufteilung SG 2; parallel zur Sperrung Pinneberg - Eidelstedt (ESTW Eidelstedt); SG 2 bei Bedarf aus; UueB 1232
02.25.0013 302187.02 8E96.02 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 25.02.2025, 05:00 | 08.03.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0013 302187.04 8E96.04 | N | 1232 1220 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | Gleiserneuerung | 26.02.2025, 23:00 | 09.03.2025, 15:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 10 zwischen Ra 12 W81 und Gla für GE; OL SG 702 aus
02.25.0013 302188.01 8F16.01 | N | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg-Altona | sonstige Arbeiten | 07.03.2025, 23:59 | 22.03.2025, 00:01 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP Verbindungsbahn zwischen Hbf (Esig A/AA) und Altona (Esig A62 / B490) inkl. alle Gleise AA (APS betroffen); OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona und LSW für EÜ Sternbrücke sowie Kabelarbeiten für EÜ Schanzenstraße
02.25.0013 302188.02 8F16.02 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 07.03.2025, 23:59 | 22.03.2025, 00:01 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP Pz-Gleise zwischen Bf Altona Ne 1 / Esig F (alle Gleise im Bf, APS betroffen) und Eidelstedt Zsig T und Sh-2 km 10,2; OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona und ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe
02.25.0013 302188.03 8F16.03 | N | 1232 | Rainweg | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 07.03.2025, 23:59 | 22.03.2025, 00:01 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP Gz-Gleise zwischen AAR Ne 1 km 1,7 / Bksig 138 und AE Zsig O und Ne 1 km 5,9; OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona und ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe
02.25.0013 302188.04 8F16.04 | N | 1230 | Hmb-Langenfd Bbf | Hmb-Altona Gbf | sonstige Arbeiten | 07.03.2025, 23:59 | 22.03.2025, 00:01 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | TSP alle Gleise im Bf Altona (APS betroffen); OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona (Bahrenfelder Gleis seit März 2024 zwischen AA und ALA bereits nicht mehr vorhanden)
02.25.0013 302188.05 8F16.05 | N | 1231 | Hmb-Altona Gbf | Hmb-Langenfd Bbf | sonstige Arbeiten | 07.03.2025, 23:59 | 22.03.2025, 00:01 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP alle Gleise im Bf Altona (APS betroffen); OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona (LAB-Gleise seit März 2024 zwischen AA und ALA bereits nicht mehr vorhanden)
02.25.0013 302187.05 8E96.05 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 08.03.2025, 00:00 | 21.03.2025, 12:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 11 - 15 + 500 sowie W81-86 + 501+503 zwischen Ls 10II und Ls 504I sowie Ls 11I - Ls 15I und Ra 12 W505; OL SG 28 aus; APS Gleise 12-15 müssen frei sein, Gl 16 nur einseitig befahrbar; BM parallel zu TSP Altona Nord; ICE-Bw nur aus Gl 17 - 21 anfahrbar
02.25.0013 302187.07 8E96.07 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | Weichenerneuerung | 18.03.2025, 00:30 | 21.03.2025, 12:00 | Durchgehend |  | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Ls 17II und Ra 12 W507 für WE W502 + W504 + Kr 1; OL SG 18 aus; ICE-Bw südlich nicht erreichbar; APS-Gleise 17-21 können besetzt bleiben
02.25.0013 302189.01 8F13.01 | N | 1232 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | sonstige Arbeiten | 22.03.2025, 00:01 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 212 | Grundentlastung Netzfahrplan | Außerbetriebnahme AA Gbf Gleise 306 - 309 für Neubau Bstg. 2; Anschwenkung Strecke 1232 an Gl 313 und 314 - > Gleise 67 + 68 neu in Betrieb
02.25.0014 | N |  | 1007, 3061, 3070, 3677, 3859, 1438_Eidelstedt (ESTW + Autozug + Abstellung Fernverkehr) _ ESTW Eidelstedt |  |  | 11.01.2025, 22:05 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0014 302266.01 A149.01 | N | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 22:05 | 27.01.2025, 05:50 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pinneberg (Lsf 5I) - Eidelstedt (Esig C); OL freie Str. aus
02.25.0014 302266.02 A149.02 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 22:05 | 27.01.2025, 05:50 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302266.04 A149.04 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 12.01.2025, 00:30 | 27.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung beider Gleise zwischen Pinneberg (Esig A / Lsf 5I) und Eidelstedt (Esig C / Lsf 1); OL freie Strecken aus
02.25.0014 302266.05 A149.05 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 01.02.2025, 22:05 | 17.02.2025, 05:50 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt (Lsf 1) - Pinneberg (Esig A); OL fr. Strecke aus
02.25.0014 302266.06 A149.06 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 01.02.2025, 22:05 | 17.02.2025, 05:50 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302266.07 A149.07 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 02.02.2025, 00:30 | 17.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung beider Gleise zwischen Pinneberg (Esig A / Lsf 5I) und Eidelstedt (Esig C / Lsf 1); OL freie Strecken aus
02.25.0014 302266.08 A149.08 | N | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 21.02.2025, 22:05 | 07.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pinneberg (Lsf 5I) - Eidelstedt (Zsig 30); OL fr. Strecke + SG 4 + 402 aus; ab AE N UueB über Str. 1232
02.25.0014 302266.09 A149.09 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 21.02.2025, 22:05 | 07.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302266.12 A149.12 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 21.02.2025, 22:05 | 07.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Pinneberg (Lsf 5I) - Eidelstedt (Zsig 30); OL fr. Strecke + SG 4 + 402 aus; ab AE N UueB über Str. 1232
02.25.0014 302280.01 A2CB.01 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 21.02.2025, 22:05 | 07.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Ra 12 W341 und Zsig 30; OL SG 402 aus; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302267.01 A169.01 | N | 1232 | Rainweg | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 08.03.2025, 06:00 | 19.03.2025, 06:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP Gz-Gleise zwischen AAR Ne 1 km 1,7 / Bksig 138 und AE Zsig O und Ne 1 km 5,9; OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona und ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe; parallel außerdem WE vorm ICE-Bw (W501-504 und 80-86)
02.25.0014 302267.02 A169.02 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 08.03.2025, 06:00 | 19.03.2025, 06:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP Pz-Gleise zwischen Bf Altona Ne 1 / Esig F (alle Gleise im Bf, APS betroffen) und Eidelstedt Zsig T und Sh-2 km 10,2; OL innerhalb Sperrbereich bei Bedarf aus für Bz 3a Verlegung Bf Altona und ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe; parallel außerdem WE vorm ICE-Bw (W501-504 und 80-86)
02.25.0014 302279.01 A2CC.01 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 08.03.2025, 06:00 | 19.03.2025, 06:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Zsig 30 und Asig P1; OL SG 402 aus; unter Deckung TSP Pz-Gleise und Gz-Gleise für Bz 3a Verlegung Bf Altona und ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe; parallel außerdem WE vorm ICE-Bw (W501-504 und 80-86)
02.25.0014 302267.04 A169.04 | N | 1232 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 08.03.2025, 23:00 | 09.03.2025, 05:00 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Streckensperrung GUB zwischen Lokstedt (Esig 4A) und Eidelstedt (Esig A) für Softwarewechsel Stw Ef (ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe); keinerlei Fahrten v/n Norden mehr möglich
02.25.0014 302267.05 A169.05 | N | 1232 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 08.03.2025, 23:00 | 09.03.2025, 05:00 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Softwarewechsel Stw Ef für 1. IBN-Stufe ESTW Eidelstedt; keine Fahrzeugbewegungen im gesamten Bf Hamburg-Eidelstedt möglich
02.25.0014 302267.06 A169.06 | N | 1232 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 09.03.2025, 05:00 | 09.03.2025, 10:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Streckensperrung GUB zwischen Lokstedt (Esig 4A) und Eidelstedt (Esig A) für Abnahmetätigkeiten nach Softwarewechsel Stw Ef (ESTW Eidelstedt 1. IBN-Stufe); keinerlei Fahrten v/n Norden möglich
02.25.0014 302267.07 A169.07 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 09.03.2025, 05:00 | 09.03.2025, 10:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung Gz-Gleis im Bf Eidelstedt zwischen Asig alt: P11-25 / neu: 43ZW1125 und alt: ne 1 km 5,9 / neu: Esig 43BB für Abnahmetätigkeiten nach Softwarewechsel; keine Fahrten über Indu möglich; ICE-Bw nicht erreichbar; Eidelstedt Gbf ist erreichbat in/aus Richtung AP (Stw Egs, Eo und En sind bedienbar); anschließend GWB zwischen Bf Altona neu (alt: Abzw Langenfelde) und Bf Eidelstedt in Betrieb
02.25.0014 302267.03 A169.03 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | Oberleitungsarbeiten | 09.03.2025, 22:00 | 14.03.2025, 04:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung Indu-Gleis ALA (Gl 401-403 zwischen Ls 401I bis 403I und Ls 400II) zur Errichtung neuer OL-Querfelder, somit sind keinerlei Fahrten zwischen AE und ALA möglich; gleichzeitig auch S-Bahn total gesperrt; SG 17 + 88 ALA aus, somit ARA von Norden nicht erreichbar
02.25.0014 302272.01 A165.01 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 22.03.2025, 22:05 | 29.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt (Asig Y (alt) / 43N2 (neu) - Pinneberg (Esig A); OL SG 3 und fr. Str. Eidelstedt - Pinneberg aus; Züge Ri Norden fahren 1232 ab Abzw Langenfelde (alt) / Bf Altona (neu)
02.25.0014 302272.03 A165.03 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 22.03.2025, 22:05 | 29.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302272.09 A165.09 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 22.03.2025, 22:05 | 29.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt (Asig Y (alt) / 43N2 (neu) - Pinneberg (Esig A); OL SG 3 und fr. Str. Eidelstedt - Pinneberg aus; Züge Ri Norden fahren 1232 ab Abzw Langenfelde (alt) / Bf Altona (neu)
02.25.0014 302282.01 A2CE.01 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 22.03.2025, 22:05 | 29.03.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T (alt) / 43A (neu) und Asig Y (alt) / 43N2 (neu); OL SG 1 aus; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302291.01 A3E1.01 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 29.03.2025, 22:00 | 31.03.2025, 05:55 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302291.03 A3E1.03 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 29.03.2025, 22:00 | 31.03.2025, 05:55 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302291.04 A3E1.04 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 05.04.2025, 22:00 | 06.04.2025, 05:55 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus;
02.25.0014 302291.05 A3E1.05 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 05.04.2025, 22:00 | 06.04.2025, 05:55 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus; Einfahrt aus Ri Süden auf Hauptsignal nach Gl 59, Fahrt auf Befehl 2 am Hs59 (40 km/h bis Asig Z), Ausfahrt auf Hauptsignal - (das gilt nur, wenn zu dem Zeitpunkt W162 aus SG 21 bzw. 721 herausgelöst ist!)
02.25.0014 302291.06 A3E1.06 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 05.04.2025, 22:00 | 06.04.2025, 05:55 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl
02.25.0014 302291.07 A3E1.07 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 07.04.2025, 07:05 | 07.04.2025, 15:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Gl 57-59 AE zwischen Asig P57-59 und Hs 59 / Hs 153; OL SG 4711 aus
02.25.0014 302291.08 A3E1.08 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 08.04.2025, 08:00 | 10.04.2025, 15:55 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302272.04 A165.04 | N | 1232 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 11.04.2025, 21:20 | 26.04.2025, 05:10 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 338/273 zwischen Asig Z und Zsig U; OL SG 17 aus; Güterzüge Ri Süden fahren UueB Verbindungsbahn
02.25.0014 302282.02 A2CE.02 | N | 1232 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 11.04.2025, 21:20 | 26.04.2025, 05:10 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 338/273 zwischen Asig Z und Zsig U; OL SG 17 aus; Güterzüge Ri Süden fahren UueB Verbindungsbahn; Unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302272.05 A165.05 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 12.05.2025, 22:00 | 17.05.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D Strecke 1220-1 und 1232 !
02.25.0014 302272.07 A165.07 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 12.05.2025, 22:00 | 17.05.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Gz-Gl Langenfelde (alt) / Altona (neu; ) (Ne 1 km 5.2 (alt) / Esig 45GG (neu)) nach Eidelstedt (Zsig O); OL fr. Strecke aus; alternativ UueB 1220
02.25.0014 302296.04 A3E5.04 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 02.06.2025, 05:00 | 29.09.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 22+23 zwischen Ra 12 W41 und Gla; APS Gl 22 betroffen (TVT)
02.25.0014 302296.01 A3E5.01 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 02.06.2025, 08:00 | 27.06.2025, 14:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302296.02 A3E5.02 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 22.06.2025, 23:00 | 27.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302296.03 A3E5.03 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 22.06.2025, 23:00 | 27.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302296.05 A3E5.05 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 30.06.2025, 22:00 | 06.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl; gemeinsame Nutzung der Sperrpause mit ESTW Eidelstedt (außer Nacht 05./06. Juli)
02.25.0014 302296.06 A3E5.06 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 30.06.2025, 22:00 | 06.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus;
02.25.0014 302296.07 A3E5.07 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 30.06.2025, 22:00 | 06.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus; Einfahrt aus Ri Süden auf Hauptsignal nach Gl 59, Fahrt auf Befehl 2 am Hs59 (40 km/h bis Asig Z), Ausfahrt auf Hauptsignal - (das gilt nur, wenn zu dem Zeitpunkt W162 aus SG 21 bzw. 721 herausgelöst ist!)
02.25.0014 302273.01 A160.01 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 30.06.2025, 22:05 | 05.07.2025, 05:45 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302273.02 A160.02 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 30.06.2025, 22:05 | 05.07.2025, 05:45 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Altona (neu) / Abzw Langenfelde (alt) (Ne 1 km 5,2) nach Eidelstedt (Asig Y); OL fr. Strecke ALA - AE (Pz) + SG 1 AE aus; UueB 1232; gemeinsame Nutzung der Sperrpause mit Autoreisezug Eidelstedt
02.25.0014 302283.01 A2CF.01 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 30.06.2025, 22:05 | 05.07.2025, 05:45 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T und Asig Y; OL SG 1 aus; UueB 1232; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302273.03 A160.03 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 06.07.2025, 21:45 | 10.07.2025, 05:30 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Ra 12 W341 und Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu); OL SG 402 aus; UueB 1232
02.25.0014 302273.11 A160.11 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Eo | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 10.07.2025, 22:00 | 15.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x |  |  | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AE Gl 60-62 zwischen Zsig Q und Gla Gl 239; OL SG 721 aus; Einfahrt aus Ri Süden auf Hauptsignal nach Gl 59, Fahrt auf Befehl 2 am Hs59 (40 km/h bis Asig Z), Ausfahrt auf Hauptsignal - (das gilt nur, wenn zu dem Zeitpunkt W162 aus SG 21 bzw. 721 herausgelöst ist!)
02.25.0014 302283.04 A2CF.04 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Eo | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 10.07.2025, 22:00 | 15.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x |  |  | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AE Gl 60-62 zwischen Zsig Q und Gla Gl 239; OL SG 721 aus; Einfahrt aus Ri Süden auf Hauptsignal nach Gl 59, Fahrt auf Befehl 2 am Hs59 (40 km/h bis Asig Z), Ausfahrt auf Hauptsignal - (das gilt nur, wenn zu dem Zeitpunkt W162 aus SG 21 bzw. 721 herausgelöst ist!); Sperrung unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302273.10 A160.10 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 15.07.2025, 22:00 | 20.07.2025, 05:55 | Schichtweise |  | x | x | x | x | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Gl 57-59 AE zwischen Asig P57-59 und Hs 59 / Hs 153; OL SG 4711 aus; gemeinsame Nutzung der Sperrpause mit Autoreiszug Eidelstedt
02.25.0014 302283.02 A2CF.02 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 15.07.2025, 22:00 | 20.07.2025, 05:55 | Schichtweise |  | x | x | x | x | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Gl 57-59 AE zwischen Asig P57-59 und Hs 59 / Hs 153; OL SG 4711 aus; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302296.08 A3E5.08 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 15.07.2025, 22:00 | 20.07.2025, 05:55 | Schichtweise |  | x | x | x | x | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Gl 57-59 AE zwischen Asig P57-59 und Hs 59 / Hs 153; OL SG 4711 aus; gemeinsame Nutzung der Sperrpause mit ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302273.05 A160.05 | N | 1232 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 20.07.2025, 22:00 | 22.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 338/273 zwischen Asig Z und Zsig U; OL SG 17 aus; Güterzüge Ri Süden fahren UueB Verbindungsbahn
02.25.0014 302283.03 A2CF.03 | N | 1232 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 20.07.2025, 22:00 | 22.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 338/273 zwischen Asig Z und Zsig U; OL SG 17 aus; Güterzüge Ri Süden fahren UueB Verbindungsbahn; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302296.09 A3E5.09 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 21.07.2025, 08:00 | 24.07.2025, 15:55 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302273.06 A160.06 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 22.07.2025, 23:00 | 25.07.2025, 05:00 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Ls 31, dadurch GUB nicht erreichbar; OL SG 11 aus
02.25.0014 302296.11 A3E5.11 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 22.07.2025, 23:00 | 25.07.2025, 05:00 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302296.12 A3E5.12 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 22.07.2025, 23:00 | 25.07.2025, 05:00 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302273.07 A160.07 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 25.07.2025, 22:00 | 29.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Gz-Gl Langenfelde (alt) / Altona (neu; ) (Ne 1 km 5.2 (alt) / Esig 45GG (neu)) nach Eidelstedt (Zsig O); OL fr. Strecke aus; alternativ UueB 1220
02.25.0014 302273.09 A160.09 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 25.07.2025, 22:00 | 29.07.2025, 05:55 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D auf 1232 und 1220-1 !
02.25.0014 302276.01 A156.01 | N | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 06.08.2025, 22:05 | 11.08.2025, 05:50 | Schichtweise |  |  | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pinneberg (Lsf 5I) - Eidelstedt (Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu)); OL freie Str. SG 4 + 402 aus
02.25.0014 302276.02 A156.02 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 06.08.2025, 22:05 | 11.08.2025, 05:50 | Schichtweise |  |  | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Pinneberg (Lsf 5I) - Eidelstedt (Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu)); OL freie Str. SG 4 + 402 aus; UueB 1232
02.25.0014 302276.04 A156.04 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 06.08.2025, 22:05 | 11.08.2025, 05:50 | Schichtweise |  |  | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302284.01 A2C2.01 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 06.08.2025, 22:05 | 11.08.2025, 05:50 | Schichtweise |  |  | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Ra 12 W341 und Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu); OL SG 402 aus; UueB 1232; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302276.05 A156.05 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 08.08.2025, 00:30 | 10.08.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt (Asig Y) - Pinneberg (Esig A); OL fr. Str. + SG 3 aus; (Gl AP - AE ist bereits gesperrt)
02.25.0014 302276.06 A156.06 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 22:05 | 15.08.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt (Asig Y (alt) / 43N2 (neu)) - Pinneberg (Esig A); OL fr. Str. + SG 3 aus;
02.25.0014 302276.07 A156.07 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 22:05 | 15.08.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt (Asig Y) - Pinneberg (Esig A); OL fr. Str. + SG 3 aus; UueB 1232
02.25.0014 302276.08 A156.08 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 22:05 | 15.08.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0014 302284.02 A2C2.02 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 22:05 | 15.08.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T und Asig Y; OL SG 1 aus; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302276.10 A156.10 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 15.08.2025, 22:05 | 25.08.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Bf Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T und Asig Y; OL SG 1 aus; UueB 1232
02.25.0014 302284.03 A2C2.03 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 15.08.2025, 22:05 | 25.08.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T und Asig Y; OL SG 1 aus; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302276.11 A156.11 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 25.08.2025, 22:05 | 04.09.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Ra 12 W341 und Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu); OL SG 402 aus; UueB 1232
02.25.0014 302284.04 A2C2.04 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 25.08.2025, 22:05 | 04.09.2025, 05:50 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Ra 12 W341 und Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu); OL SG 402 aus; UueB 1232; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302300.01 A3ED.01 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 01.09.2025, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 53 zwischen Ra 12 W78 und Gla; APS betroffen (Baulogistik)
02.25.0014 302276.12 A156.12 | N | 1220 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 04.09.2025, 22:05 | 07.09.2025, 05:50 | Schichtweise |  |  |  | x | x | x |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 1 zwischen Ra 12 W341 und Zsig 30 (alt) / 43ZV1 (neu); OL SG 402 aus; UueB 1232
02.25.0014 302276.13 A156.13 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 07.09.2025, 22:00 | 10.09.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x |  |  |  |  | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Bf Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T und Asig Y; OL SG 1 aus; UueB 1232
02.25.0014 302284.05 A2C2.05 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 07.09.2025, 22:00 | 10.09.2025, 05:55 | Schichtweise | x | x |  |  |  |  | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung Eidelstedt Gl 2 zwischen Esig T und Asig Y; OL SG 1 aus; unter Deckung ESTW Eidelstedt
02.25.0014 302300.02 A3ED.02 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 29.09.2025, 08:00 | 29.09.2025, 15:55 | Durchgehend | x | [6 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Gl 57-59 AE zwischen Asig P57-59 und Hs 59 / Hs 153; OL SG 4711 aus
02.25.0014 302300.03 A3ED.03 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 30.09.2025, 08:00 | 01.10.2025, 15:55 | Schichtweise |  | x | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302300.05 A3ED.05 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 03.10.2025, 23:00 | 06.10.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl
02.25.0014 302300.06 A3ED.06 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 03.10.2025, 23:00 | 06.10.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus;
02.25.0014 302300.07 A3ED.07 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 03.10.2025, 23:00 | 06.10.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus; Einfahrt aus Ri Süden auf Hauptsignal nach Gl 59, Fahrt auf Befehl 2 am Hs59 (40 km/h bis Asig Z), Ausfahrt auf Hauptsignal - (das gilt nur, wenn zu dem Zeitpunkt W162 aus SG 21 bzw. 721 herausgelöst ist!)
02.25.0014 302300.08 A3ED.08 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Langenf Abzw | sonstige Arbeiten | 06.10.2025, 23:00 | 10.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302300.09 A3ED.09 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 06.10.2025, 23:00 | 10.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gl 31 zwischen Asig 43P31 und Sig P57-59 sowie Gl 30 zwischen Ls 30I und Ra 12 W37; OL SG 711 aus; nicht v/n GUB; Ausfahrt aus Gl 58+59 Richtung Süden nicht möglich, aus Gl 60-62 Ri Süden nur Ggl Befehl
02.25.0014 302300.10 A3ED.10 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 10.10.2025, 23:00 | 15.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl
02.25.0014 302300.11 A3ED.11 | N | 1232 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 10.10.2025, 23:00 | 15.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus;
02.25.0014 302300.12 A3ED.12 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 10.10.2025, 23:00 | 15.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x |  |  | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AE Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62; OL SG 21 + 721 aus; Einfahrt aus Ri Süden auf Hauptsignal nach Gl 59, Fahrt auf Befehl 2 am Hs59 (40 km/h bis Asig Z), Ausfahrt auf Hauptsignal - (das gilt nur, wenn zu dem Zeitpunkt W162 aus SG 21 bzw. 721 herausgelöst ist!)
02.25.0014 302301.01 A3F2.01 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 18.10.2025, 22:05 | 19.10.2025, 05:50 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl
02.25.0014 302301.02 A3F2.02 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 18.10.2025, 22:05 | 19.10.2025, 05:50 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gbf Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62 und Gleisabschnitt zwischen Zsig P57-59 und Asig 43P31; OL SG 711+21+721 aus
02.25.0014 302301.12 A3F2.12 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 18.10.2025, 22:05 | 19.10.2025, 05:50 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gbf Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62 und Gleisabschnitt zwischen Hs58 / Hs59 und Asig 43P31; OL SG 711+21+721 aus
02.25.0014 302301.04 A3F2.04 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 20.10.2025, 08:00 | 21.10.2025, 15:55 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Gl 57-59 AE zwischen Asig P57-59 und Hs 59 / Hs 153; OL SG 4711 aus
02.25.0014 302301.05 A3F2.05 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 22.10.2025, 08:00 | 24.10.2025, 15:55 | Schichtweise |  |  | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302301.07 A3F2.07 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 26.10.2025, 00:00 | 26.10.2025, 05:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl
02.25.0014 302301.08 A3F2.08 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 26.10.2025, 00:00 | 26.10.2025, 05:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gbf Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62 und Gleisabschnitt zwischen Hs58 / Hs59 und Asig 43P31; OL SG 711+21+721 aus
02.25.0014 302301.11 A3F2.11 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 26.10.2025, 00:00 | 26.10.2025, 05:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gbf Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62 und Gleisabschnitt zwischen Hs58 / Hs59 und Asig 43P31; OL SG 711+21+721 aus
02.25.0014 302304.01 A386.01 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | sonstige Arbeiten | 02.11.2025, 00:30 | 03.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gbf Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62 und Gleisabschnitt zwischen Zsig P57-59 und Asig 43P31; OL SG 711+21+721 aus
02.25.0014 302304.03 A386.03 | N | 1220 | Hmb-Langenf Abzw | Hmb-Eidelst En | sonstige Arbeiten | 02.11.2025, 00:30 | 03.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Pz-Gl von Bf Hamburg Altona (neu)(alt: Ne 1 km 5,2; neu: Esig 45GG) nach Eidelstedt (Esig T); OL fr. Strecke aus; GWB von ALAA (alt) / Altona (neu) nach AE F bis Zsig 43ZS1, Ausfahrt bei En auf Befehl
02.25.0014 302304.09 A386.09 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | sonstige Arbeiten | 02.11.2025, 00:30 | 03.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung AE Gbf Gleisabschnitt zwischen Zsig O und Zsig W62 und Gleisabschnitt zwischen Zsig P57-59 und Asig 43P31; OL SG 711+21+721 aus
02.25.0014 302304.04 A386.04 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 03.11.2025, 08:00 | 07.11.2025, 08:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302304.07 A386.07 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 23.11.2025, 23:00 | 24.11.2025, 01:30 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Gl 25 / 54 zwischen Ls 25I und Ls 54; OL SG 7 aus für Aufteilung SG 7
02.25.0014 302304.06 A386.06 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 23.11.2025, 23:00 | 01.12.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung AE Gl 25+28+41-43 zwischen Ls 25I und Ls 28II sowie Gla Gl 41-43 für Einbau W48 und Umbau Gl 25; OL SG 8 aus; APS Gl 41-44 betroffen
02.25.0014 302304.08 A386.08 | N | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | sonstige Arbeiten | 01.12.2025, 02:30 | 01.12.2025, 05:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Gl 25 / 54 zwischen Ls 25I und Ls 54; OL SG 7 aus für Zusammenführung SG 7
02.25.0015 | N |  | 3064, 3065, 3679_A26_DEGES-A26-2025 Hilfsbrücken |  |  | 27.01.2025, 22:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0015 302119.01 858B.01 | N | 1255 | Hmb-Harburg | Hmb-Wilhelmsbg | sonstige Arbeiten | 27.01.2025, 22:00 | 29.01.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +FfZ X: AWLB nicht Gl.4221 // Sperr ASE-AWLB (Esig 42A - Asig 42P21) für Gründung Olt-Mast // Olt SG 21 aus
02.25.0015 302119.08 858B.08 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 27.01.2025, 22:00 | 29.01.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302119.02 858B.02 | N | 1255 | Hmb-Wilhelmsbg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 29.01.2025, 22:00 | 31.01.2025, 06:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +FfZ X: AWLBA aus/in Ri AHAR nicht v/n Gl 4222-4224, 4232 und 4243-4246 // Sperr AWLB-ASE (Ls 4212x - Esig 42AA) für Gründung Olt-Mast // Olt SG 22+422 aus
02.25.0015 302119.04 858B.04 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 02.02.2025, 22:00 | 07.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 // IAV betr.: AWLBS nicht v/n S-Bahn Hmb // Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41G/Ne1 km 31,082 - Bksig 507/Ne 1 km 34,590) für Kabeltiefbau // Olt fr Str aus
02.25.0015 302119.09 858B.09 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 02.02.2025, 22:00 | 07.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302120.01 85A5.01 | N | 1255 | Hmb-Harburg | Hmb-Wilhelmsbg | sonstige Arbeiten | 10.02.2025, 22:00 | 12.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +FfZ X: AWLB nicht Gl.4221 // Sperr ASE-AWLB (Esig 42A - Asig 42P21) für Gründung Olt-Mast // Olt SG 21 aus
02.25.0015 302120.08 85A5.08 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 10.02.2025, 22:00 | 12.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302120.02 85A5.02 | N | 1255 | Hmb-Wilhelmsbg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 12.02.2025, 22:00 | 14.02.2025, 06:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +FfZ X: AWLBA aus/in Ri AHAR nicht v/n Gl 4222-4224, 4232 und 4243-4246 // Sperr AWLB-ASE (Ls 4212x - Esig 42AA) für Gründung Olt-Mast // Olt SG 22+422 aus
02.25.0015 302120.04 85A5.04 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 16.02.2025, 22:00 | 21.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 o. 1280 // Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41F/Ne1 km 344,987 - Bksig 409/Ne1 km 348,399) für Kabeltiefbau // Olt fr Str aus
02.25.0015 302120.11 85A5.11 | N | 1280 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 16.02.2025, 22:00 | 21.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302120.06 85A5.06 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 23.02.2025, 22:00 | 28.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueG über VzG 1255 // IAV betr.: AWLBS nicht v/n S-Bahn Hmb // Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41G/Ne1 km 31,082 - Bksig 507/Ne 1 km 34,590) für Kabeltiefbau // Olt fr Str aus
02.25.0015 302120.13 85A5.13 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 23.02.2025, 22:00 | 28.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302121.01 85A6.01 | N | 1255 | Hmb-Wilhelmsbg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 02.03.2025, 22:00 | 07.03.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr ASE-AWLB + Gri (Esig 42A/42AA - Asig 42P21/Ls 4212x) für Kabeltiefbau // Olt SG 21, 22+ 422 aus
02.25.0015 302121.06 85A6.06 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 02.03.2025, 22:00 | 07.03.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302121.03 85A6.03 | N | 1255 | Hmb-Harburg | Hmb-Wilhelmsbg | sonstige Arbeiten | 10.03.2025, 22:00 | 12.03.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +FfZ X: AWLB nicht Gl.4221 // Sperr ASE-AWLB (Esig 42A - Asig 42P21) für Stellen Olt-Mast // Olt SG 21 aus
02.25.0015 302121.07 85A6.07 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 10.03.2025, 22:00 | 12.03.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302121.04 85A6.04 | N | 1255 | Hmb-Wilhelmsbg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 12.03.2025, 22:00 | 14.03.2025, 06:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +FfZ X: AWLBA aus/in Ri AHAR nicht v/n Gl 4222-4224, 4232 und 4243-4246 // Sperr AWLB-ASE (Ls 4212x - Esig 42AA) für Stellen Olt-Mast // Olt SG 22+422 aus
02.25.0015 302122.11 85B0.11 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 29.03.2025, 00:00 | 12.04.2025, 12:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302122.01 85B0.01 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 29.03.2025, 00:00 | 14.04.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 o. 2200 // IAV betr.: AWLBS nicht v/n S-Bahn Hmb // Sperr AHAR-AWLBA (ESig 41G/Ne1 km 31,082 - Bksig 507/Ne1 km 34,590) für Böhrpfähle gründen // Olt fr Str AHAR-AWLBA aus
02.25.0015 302122.04 85B0.04 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 12.04.2025, 12:00 | 19.04.2025, 12:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | zeitgl. Gz-Gleis AWLBA-AHAR gesp. // UueB über VzG 1255 o. 1280 // Sperr AHAR-AWLBA (Ne 1 km 344,987 - Bksig 407) für Bohrpfähle gründen // Olt fr Str aus
02.25.0015 302122.13 85B0.13 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 12.04.2025, 12:00 | 19.04.2025, 12:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302122.02 85B0.02 | N | 1280 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 14.04.2025, 00:00 | 21.04.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | UueB über VzG 1255 o. 2200 // zeitgl. Pz-Gl AHAR-AWLBA gesp. // Sperr AHAR - AWLBA (Ne1 km 34,590 - Esig 41G) für Bohrpfähle gründen // Olt fr Str aus
02.25.0015 302122.12 85B0.12 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw S-B | sonstige Arbeiten | 14.04.2025, 00:00 | 21.04.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302122.05 85B0.05 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 19.04.2025, 12:00 | 03.05.2025, 12:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 o. 1280 // Sperr AWLBA-AHAR (Ne 1 km 348,399/Bksig 409 - Esig 41F/Ne1 km 344,987) für Bohrpfähle gründen // Olt fr Str aus
02.25.0015 302122.16 85B0.16 | N | 1280 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 21.04.2025, 00:00 | 03.05.2025, 12:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302124.01 864C.01 | N | 1255 | Hmb-Wilhelmsbg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 03.05.2025, 00:00 | 01.06.2025, 16:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | am 03.05., 0-12 Uhr parallel TSP P-Bahn (VzG 2200) + ESP P-Bahn (VzG 2200) vom 03.05., 12:00 Uhr bis 04.05., 23:59 Uhr // Sperr ASE-AWLB + Gri (Esig 42A/42AA - Asig 42P21/Ls 4212x) für Bohrpfähle gründen und Weichen Verschieben // Olt SG 21, 22+ 422 aus
02.25.0015 302122.06 85B0.06 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 03.05.2025, 12:00 | 05.05.2025, 00:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | UueB über VzG 1255 o. 1280 // Sperr AWLBA-AHAR (Ne 1 km 348,399 - Esig 41F) für Bohrpfähle gründen // Olt fr Str aus
02.25.0015 302122.15 85B0.15 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 03.05.2025, 12:00 | 05.05.2025, 00:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302124.04 864C.04 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 05.05.2025, 00:00 | 01.06.2025, 16:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302128.05 86D1.05 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Oberhafen | sonstige Arbeiten | 01.06.2025, 00:30 | 01.06.2025, 04:30 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr AHAR-AOHA (Esig 41G/Ne1 km 31,082 - Esig 43G/43GG) für Softwarewechsel und Abnahme
02.25.0015 302128.06 86D1.06 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hamburg Hbf | sonstige Arbeiten | 01.06.2025, 00:30 | 01.06.2025, 04:30 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr AVL-AHAR (Esig 43F/43FF - Esig 41F/Ne1 km 344,987) für Softwarewechsel
02.25.0015 302128.08 86D1.08 | N | 1248 | Veddel | Hamburg Süd | sonstige Arbeiten | 01.06.2025, 00:30 | 01.06.2025, 04:30 | Durchgehend | [6 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperr AVL-AHAR (Esig 43F/43FF - Esig 41F/Ne1 km 344,987) für Softwarewechsel
02.25.0015 302128.03 86D1.03 | N | 1255 | Hmb-Harburg | Hmb Süd DB-Gr | sonstige Arbeiten | 01.06.2025, 00:30 | 01.06.2025, 10:30 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | IAV betr,: Peute (APS-Gl. 40) nicht bedienbar // Sperr AHAR - AHBS (Esig 41H/41HH - Zsig R48/R49) inkl. aller Gleise AWLB für Softwarewechsel und Prüfung
02.25.0015 302155.03 88EB.03 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw S-B | sonstige Arbeiten | 04.08.2025, 01:00 | 05.09.2025, 04:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D wegen TSP auf der S-Bahn (VzG 1271)
02.25.0015 302155.02 88EB.02 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw S-B | sonstige Arbeiten | 08.08.2025, 23:00 | 11.08.2025, 23:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | UueB über VzG 1255 o. 2200 // Sperr AHAR - AWLBS (Ne1 km 31,082 - Bksig 507) für Böhlpföhle gründen // Olt fr Str AHAR-AWLBA aus
02.25.0015 302155.04 88EB.04 | N | 1280 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 08.08.2025, 23:00 | 11.08.2025, 23:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302157.10 88F5.10 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw S-B | sonstige Arbeiten | 18.10.2025, 01:00 | 27.10.2025, 04:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D wegen TSP S-Bahn (VzG 1271)
02.25.0015 302157.02 88F5.02 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 07.11.2025, 22:00 | 10.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 // IAV betr.: AWLBS nicht v/n S-Bahn Hmb // Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41G/Ne1 km 31,082 - Bksig 507/Ne 1 km 34,590) für Einbau Hilfsbrücken // Olt fr Str aus
02.25.0015 302157.08 88F5.08 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 07.11.2025, 22:00 | 10.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302157.06 88F5.06 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 14.11.2025, 22:00 | 17.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 // IAV betr.: AWLBS nicht v/n S-Bahn Hmb // Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41G/Ne1 km 31,082 - Bksig 507/Ne 1 km 34,590) für Einbau Hilfsbrücken // Olt fr Str aus
02.25.0015 302157.09 88F5.09 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 14.11.2025, 22:00 | 17.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302161.02 8964.02 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 21.11.2025, 22:00 | 24.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41F/Ne1 km 344,987 - Bksig 407/Ne1 km 347,462) für Einbau Hilfsbrücken // Olt fr Str aus
02.25.0015 302161.07 8964.07 | N | 1280 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 21.11.2025, 22:00 | 24.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302161.06 8964.06 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 28.11.2025, 22:00 | 01.12.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Esig 41F/Ne1 km 344,987 - Bksig 407/Ne1 km 347,462) für Einbau Hilfsbrücken // Olt fr Str aus
02.25.0015 302161.09 8964.09 | N | 1280 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 28.11.2025, 22:00 | 01.12.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0015 302164.01 898F.01 | N | 1255 | Hmb-Wilhelmsbg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 12.12.2025, 22:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr ASE-AWLB + Gri (Esig 42A/42AA - Asig 42P21/Ls 4212x) für Einbau Hilfbrücken // Olt SG 21, 22+ 422 aus
02.25.0015 302164.04 898F.04 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 12.12.2025, 22:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschl Lü C/D
02.25.0064 | N |  | 1116_SÜ K54 Hmb Harburg - Buchholz_SÜ K54 |  |  | 11.01.2025, 04:00 | 13.12.2025, 04:30
02.25.0064 302202.03 90E3.03 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 11.01.2025, 04:00 | 13.01.2025, 04:30 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP ABLZ (Esig F/FF) - AHAR (Esig 41C/41CC); OL freie Strecken zwischen Buchholz und Hittfeld aus
02.25.0064 302202.04 90E3.04 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Buchholz (Nordh) | Brückenarbeiten | 24.01.2025, 23:30 | 31.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHAR (Esig 41CC) - ABLZ (Esig F); OL fr. Str. Hittfeld - Buchholz aus
02.25.0064 302202.05 90E3.05 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 31.01.2025, 23:30 | 07.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung ABLZ (Esig FF) - AHAR (Esig 41C); OL fr. Str. Buchholz - Hittfeld aus
02.25.0064 302199.01 90E7.01 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Buchholz (Nordh) | Brückenarbeiten | 12.05.2025, 23:30 | 14.05.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHAR (Esig 41CC) - ABLZ (Esig F); OL fr. Str. Hittfeld - Buchholz aus
02.25.0064 302199.02 90E7.02 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Buchholz (Nordh) | Brückenarbeiten | 30.06.2025, 23:30 | 02.07.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHAR (Esig 41CC) - ABLZ (Esig F); OL fr. Str. Hittfeld - Buchholz aus
02.25.0064 302199.03 90E7.03 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 07.07.2025, 23:30 | 09.07.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Buchholz (Esig FF) - Harburg (Esig 41C); OL fr. Strecke Buchholz - Hittfeld aus
02.25.0064 302199.04 90E7.04 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 25.08.2025, 23:30 | 27.08.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Buchholz (Esig FF) - Harburg (Esig 41C); OL fr. Strecke Buchholz - Hittfeld aus
02.25.0064 302200.01 90B6.01 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 25.09.2025, 23:30 | 26.09.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung ABLZ (Esig FF) - AHAR (Esig 41C); OL fr- Str. Buchholz - Hittfeld aus
02.25.0064 302200.02 90B6.02 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Buchholz (Nordh) | Brückenarbeiten | 26.09.2025, 23:30 | 27.09.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHAR (Esig 41CC) - ABLZ (Esig F), OL fr. Strecke Hittfeld - Buchholz aus
02.25.0064 302200.03 90B6.03 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 27.09.2025, 22:30 | 29.09.2025, 04:30 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP ABLZ (Esig F/FF) - AHAR (Esig 41C/41CC); OL freie Strecken zwischen Hittfeld und Buchholz aus
02.25.0064 302200.04 90B6.04 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Harburg | Brückenarbeiten | 12.12.2025, 23:30 | 13.12.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP ABLZ (Esig F/FF) - AHAR (Esig 41C/41CC); OL freie Strecken zwischen Hittfeld und Buchholz aus
02.25.0066 | N |  | 1524, 1678, 1522_Decatur-Brücke |  |  | 25.01.2025, 00:00 | 07.12.2025, 23:55
02.25.0066 302226.01 93F5.01 | N | 1720 | Stelle | Meckelfeld | Brückenarbeiten | 25.01.2025, 00:00 | 25.01.2025, 23:59 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Ma Pbf Gleise 1+2 zwischen Esig A und Esig FF; OL SG 1 aus; SG 1 wird zwischen 22:00 Uhr und 23:59 Uhr für nächsten Bauzustand aufgeteilt; Bstggl. 2 nicht nutzbar
02.25.0066 302226.02 93F5.02 | N | 1720 | Meckelfeld | Stelle | Brückenarbeiten | 26.01.2025, 00:00 | 26.01.2025, 02:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Ma Pbf Gleis 4 zwischen Esig F und Esig AA für Aufteilung SG 2; SG 2 aus; zeitgleich Gl 2+3 gesp.
02.25.0066 302226.04 93F5.04 | N | 1720 | Meckelfeld | Stelle | Brückenarbeiten | 27.01.2025, 00:00 | 27.01.2025, 02:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Ma Pbf Gleis 4 zwischen Esig F und Esig AA für Zusammenführung SG 2; SG 2 aus; zeitgleich Gl 2+3 gesp.
02.25.0066 302226.05 93F5.05 | N | 1720 | Stelle | Meckelfeld | Brückenarbeiten | 27.01.2025, 02:00 | 27.01.2025, 04:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Ma Pbf Gleise 1+2 zwischen Esig A und Esig FF; OL SG 1 für Zusammenführung SG 701 und 1 aus; Bstggl. 2 nicht nutzbar
02.25.0066 302226.15 93F5.15 | N | 1720 | Meckelfeld | Stelle | Brückenarbeiten | 01.02.2025, 00:00 | 01.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Ma Pbf Gl 3 (P3 - N3) und Gl 4 (Esig F - Esig AA) sowie Ma Rbf Gl 2002 (Ls 2002 - Ls 2009I); OL SG 2 + 421 aus
02.25.0066 302226.16 93F5.16 | N | 1281 | Maschen Rbf Msof | Maschen Rbf Mnof | Brückenarbeiten | 01.02.2025, 00:00 | 01.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Ma Pbf Gl 3 (P3 - N3) und Gl 4 (Esig F - Esig AA) sowie Ma Rbf Gl 2002 (Ls 2002 - Ls 2009I); OL SG 2 + 421 aus
02.25.0066 302226.07 93F5.07 | N | 1281 | Stelle | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 00:00 | 02.02.2025, 02:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | Überführungsgleis Maschen Rbf zwischen Esig A2001 und Ls 2002 für Aufteilung SG 21 nicht elektrisch befahrbar; OL SG 21 aus (keine elektr. Einfahrten aus Ri Stelle möglich, außer Ggl Zs 8)
02.25.0066 302226.08 93F5.08 | N | 1284 | Stelle | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 00:00 | 02.02.2025, 02:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | keine elektrische Einfahrt Maschen Rbf aus Ri Stelle möglich (Esig G - Ls 2029) durch Ausschaltung SG 21 für Aufteilung (keine elektr. Einfahrten aus Ri Stelle möglich, außer Ggl Zs 8)
02.25.0066 302226.09 93F5.09 | N | 1280 | Maschen Rbf Msof | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 00:00 | 02.02.2025, 02:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | keine Einfahrt Gl 2034-2040 + 2007 Maschen Rbf aus Ri Buchholz durch Ausschaltung SG 21 für Aufteilung
02.25.0066 302226.13 93F5.13 | N | 1280 | Maschen Rbf Msof | Maschen Rbf Mnof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 00:00 | 02.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [6 empty] | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Gl 2002 (zwischen Ls 2002 und Ls 2009I) und Gl 2007 (zwischen Ls 2007 und Ls 2014I); OL SG 721 und 421 aus
02.25.0066 302226.14 93F5.14 | N | 1281 | Maschen Rbf Msof | Maschen Rbf Mnof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 00:00 | 02.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [6 empty] | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung Gl 2002 (zwischen Ls 2002 und Ls 2009I) und Gl 2007 (zwischen Ls 2007 und Ls 2014I); OL SG 721 und 421 aus (Dummy-BBR für Überdeckung)
02.25.0066 302226.10 93F5.10 | N | 1280 | Maschen Rbf Msof | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 22:00 | 02.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [6 empty] | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | keine Einfahrt Gl 2034-2040 + 2007 Maschen Rbf aus Ri Buchholz durch Ausschaltung SG 21 für Zusammenführung der SG
02.25.0066 302226.11 93F5.11 | N | 1284 | Stelle | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 22:00 | 02.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [6 empty] | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | keine elektrische Einfahrt Maschen Rbf aus Ri Stelle möglich (Esig G - Ls 2029) durch Ausschaltung SG 21 für Zusammenführung der SG (keine elektr. Einfahrten aus Ri Stelle möglich, außer Ggl Zs 8)
02.25.0066 302226.12 93F5.12 | N | 1281 | Stelle | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 02.02.2025, 22:00 | 02.02.2025, 23:59 | Durchgehend | [6 empty] | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | Überführungsgleis Maschen Rbf zwischen Esig A2001 und Ls 2002 für Zusammenführung SG 21 nicht elektrisch befahrbar; OL SG 21 aus (keine elektr. Einfahrten aus Ri Stelle möglich, außer Ggl Zs 8)
02.25.0066 302241.01 93F8.01 | N | 1280 | Maschen Rbf Mswf | Maschen Rbf Mswf | Brückenarbeiten | 06.12.2025, 00:10 | 07.12.2025, 23:55 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Sperrung westl. Umfahrung Maschen Rbf Gl 1760 zwischen Ls 1760 und Zsig Q1760; OL SG 422 aus; Fahrten abw. von Gl 1210 nach Gl 1734-1744 (40 km/h)
02.25.0068 | N |  | 1520_ BrüArb SÜ K9 Jesteburg - Maschen |  |  | 15.12.2024, 04:30 | 20.12.2024, 15:00
02.25.0068 302063.01 780B.01 | N | 1280 | Jesteburg | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 15.12.2024, 04:30 | 15.12.2024, 20:30 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen Jesteburg (Bksig F911 / Y912) und Maschen Rbf (Esig C / Lsf 1768) für Ausbau Traggerüst der K9; OL beide freien Strecken aus
02.25.0068 302063.04 780B.04 | N | 1280 | Jesteburg | Maschen Rbf Msof | Brückenarbeiten | 19.12.2024, 10:00 | 19.12.2024, 15:00 | Durchgehend |  |  |  | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Jesteburg (Bksig Y912) - Maschen (Esig C) für K9; OL fr. Str. aus
02.25.0068 302063.05 780B.05 | N | 1280 | Maschen Rbf Msof | Jesteburg | Brückenarbeiten | 20.12.2024, 10:00 | 20.12.2024, 15:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Maschen (Lsf 1768) - Jesteburg (Bksig F911) für K9, Restarbeiten; OL fr. Str. aus; Ausfahrt über Gl 1734 Maschen Rbf
02.25.0069 | N |  | 1116,1780,3064,3065,3598,3623,3679,3719_Krbw Meckelfeld_Knoten Hamburg Krbw Meckelfeld KM n-2 2025 |  |  | 24.01.2025, 23:00 | 26.01.2025, 17:00
02.25.0069 302179.01 8C48.01 | N | 1280 | Meckelfeld | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 24.01.2025, 23:00 | 26.01.2025, 17:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | IAV betr.: AHAR nicht v/n Gl 500 // UueB über VzG 1255 // Sperr AMD-AHAR +GRi sowie AHAR Gl 9+10 (Esig G/Ne1 km 25,607 - Ls 41049x/Ls 41060x) f. Abnahme und IBN neuer Signale // Olt fr Str sowie AHAR SG 21+22 aus
02.25.0069 302179.02 8C48.02 | N | 1280 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 17:00 | 26.01.2025, 17:00 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | UueB über VzG 1255 // zeitgl. VzG 1280 AMD-AHAR gesperrt // Sperr AHAR-AWLBA + Gri (Zsig 41T9/Esig 41G - Bksig 42509/Ne1 km 34,590) f. Abnahme und IBN neuer Signale // Olt fr Str sowie AHAR SG 23+24 aus
02.25.0069 302179.03 8C48.03 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 18:00 | 25.01.2025, 21:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Nicht auf Gegengleis fahren | 0 | --- | UueB über VzG 1255 // +FfZ X: AHAR aus/in Ri AWLB nicht v/n Gl 1+2 // Sperr AHAR Gl 1 (Ls 41071y - Ne1 km 344,987) f. Aufbau Signal 41N1neu und anschließend Abnahme // Olt SG 13 aus (zeitgl Gz-Gl AHAR-AWLB gesperrt)
02.25.0069 302179.04 8C48.04 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 18:00 | 25.01.2025, 23:59 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | AHAR aus/in Ri AWLB nicht v/n Gl 1+2 // Sperr AHAR Gl 1 (Ls 41071y - Ne1 km 344,987) f. Aufbau Signal 41N1neu und anschließend Abnahme // Olt SG 13 aus (zeitgleich Gz-Gl AHAR-AWLBA gesperrt)
02.25.0069 302179.05 8C48.05 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 21:00 | 25.01.2025, 23:59 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 0 | --- | zeitgl Pz-Gl AHAR-AWLB gesperrt // Sperr AWLBA-AHAR (Ne1 km 348,399 - Ls 41084y) f. Stellen Signal F neu und anschließend Abnahme // Olt fr Str sowie AHAR SG 14 aus
02.25.0069 302179.06 8C48.06 | N | 1255 | Hmb-Harburg | Hmb-Wilhelmsbg | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 21:00 | 25.01.2025, 23:59 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | zeitgl. TSP Strecke 2200 und 1280 zwischen AHAR-AWLBA // Sperr AHAR-AWLB (Esig 41HH - Esig 42A) f. Stellen Signal F neu und anschließend Abnahme // Olt fr Str aus
02.25.0069 302179.07 8C48.07 | N | 1720 | Meckelfeld | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 23:00 | 26.01.2025, 12:00 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | + FfZ AHAR nicht Gl. 1 // Sperr: AHAR Esig 41B - Zsig 41R1, Ol fr Str (Pz) + AHAR SG 11 aus (Gl. 1 mit E-Traktion südlich nicht erreichbar) // Abnahme und Ibn neuer Wv und neuer Signalanlagen (parallel auch TSP 1280 und Softwarewechsel)
02.25.0069 302179.17 8C48.17 | N | 1720 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 23:00 | 26.01.2025, 12:00 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | + FfZ AHAR nicht Gl. 1 // Sperr: AHAR Esig 41B - Zsig 41R1, Ol fr Str (Pz) + AHAR SG 11 aus (Gl. 1 mit E-Traktion südlich nicht erreichbar) // Abnahme und Ibn neuer Wv und neuer Signalanlagen (parallel auch TSP 1280 und Softwarewechsel)
02.25.0069 302179.08 8C48.08 | N | 1280 | Meckelfeld | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 00:00 | 26.01.2025, 04:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | + APS s. Bem. // Sperr: AM Esig G/Höhe Esig G - AHAR (alle Gl) - AWLBA Bksig 509/Höhe Bksig 509 + alle APS-Gleise AHAR gesperrt (können besetzt bleiben) // Softwarewechsel UZ Harburg zur Ibn neue Wv
02.25.0069 302179.09 8C48.09 | N | 1720 | Meckelfeld | Hmb-Neugraben | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 00:00 | 26.01.2025, 04:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | + APS s. Bem. // Sperr: AM Esig H/HH - AHAR (alle Gl) - ANR Esig A/Höhe Esig A + alle APS-Gleise AHAR gesperrt (können besetzt bleiben) // Softwarewechsel UZ Harburg zur Ibn neue Wv
02.25.0069 302179.11 8C48.11 | N | 1255 | Meckelfeld | Süderelbbrücke | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 00:00 | 26.01.2025, 04:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | + APS s. Bem. // Sperr: AM Esig F/FF - AHAR (alle Gl) - AWLB Esig 42A/42AA + alle APS-Gleise AHAR gesperrt (können besetzt bleiben) // Softwarewechsel UZ Harburg zur Ibn neue Wv
02.25.0069 302179.12 8C48.12 | N | 2200 | Buchholz (Nordh) | Hmb-Wlb Abzw | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 00:00 | 26.01.2025, 04:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | + APS s. Bem. // Sperr: ABLZ Esig F/FF - AHAR (alle Gl) - AWLBA Bksig 409/Höhe Bksig 409 + alle APS-Gleise AHAR gesperrt (können besetzt bleiben) // Softwarewechsel UZ Harburg zur Ibn neue Wv
02.25.0069 302179.14 8C48.14 | N | 1720 2200 | Hmb-Harburg | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 04:00 | 26.01.2025, 12:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | AHAR nicht Gl 1-4 // Sperr AHAR Gl 1 (Zsig 41R1 - Asig 41N1) und Sperr AHAR Gl 2+3+4 (Esig 41F/Ne1 km 344,987- Esig 41C/41CC) f. Abnahme und IBN neuer Signale und neuer Fahrstraßen
02.25.0069 302179.15 8C48.15 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Buchholz (Nordh) | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 04:00 | 26.01.2025, 12:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | +FfZ X. AHAR Gleise 1-4 gesperrt // Sperr AHAR Gl 2+3+4 (Esig 41F/Ne1 km 344,987- Esig 41C/41CC) f. Abnahme und IBN neuer Signale und neuer Fahrstraßen
02.25.0069 302179.16 8C48.16 | N | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 04:00 | 26.01.2025, 12:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | +FfZ X. AHAR Gleise 1-4 gesperrt // Sperr AWLBA-AHAR + GRI (Ne1 km 348,399/Bksig 409 - Esig 41F/Ne1 km 344,987) f. Abnahme und IBN neuer Signale und neuer Fahrstraßen
02.25.0070 | N |  | 1009, 1438, 3066, 3067_S4_Bau der S4(Ost) PFA 1/2 |  |  | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0070 302360.01 AD2B.01 | N | 1242 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Gla/Anst/Awanst nicht bedienbar | 0 | --- | APS betroffen: Sperrung Gl 5/30 bis 15 Wandsbek für Projekt S4; Bedienung IAV Vattenfall nach Rücksprache möglich; Fortführung aus 2024
02.25.0070 302360.02 AD2B.02 | N | 1234 | Hamburg-Barmbek | Hamburg-Barmbek | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Gla/Anst/Awanst nicht bedienbar | 0 | --- | APS betroffen: Abstellgleise Hamburg-Barmbek Gbf Gl 312-314 bzw. Gl 2-5 durch Projekt S4 gesperrt; Fortführung aus 2024
02.25.0070 302431.01 BC45.01 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 15:00 | 16.12.2024, 05:00 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Rahlstedt ESig A - ASig N2 gesperrt // Rahlstedt Bbf nicht Gl. 13 // in Ahrensburg nach Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302431.02 BC45.02 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 16.12.2024, 21:30 | 17.12.2024, 04:30 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Rahlstedt ESig A - ASig N2 gesperrt // Rahlstedt Bbf nicht Gl. 13 // in Ahrensburg nach Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302431.03 BC45.03 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 17.12.2024, 21:30 | 18.12.2024, 04:30 | Durchgehend |  | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt ESig F gesperrt
02.25.0070 302431.04 BC45.04 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 17.12.2024, 21:30 | 18.12.2024, 04:30 | Durchgehend |  | x | x |  |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt ESig F gesperrt
02.25.0070 302431.05 BC45.05 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 18.12.2024, 01:00 | 18.12.2024, 04:30 | Durchgehend |  |  | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Rahlstedt ESig F - ZSig S1 gesperrt // Verlängerung GwB in Rahlstedt
02.25.0070 302431.06 BC45.06 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 18.12.2024, 21:30 | 20.12.2024, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ZSig S2 - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302431.07 BC45.07 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 18.12.2024, 21:30 | 20.12.2024, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ZSig S2 - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.06 AD2B.06 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 06.01.2025, 21:30 | 10.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Rahlstedt ASig N1 - ASig P11 gesperrt, nicht Gl. 11
02.25.0070 302360.07 AD2B.07 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 06.01.2025, 21:30 | 10.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Rahlstedt ASig N1 - ASig P11 gesperrt
02.25.0070 302360.08 AD2B.08 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 14:00 | 13.01.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.09 AD2B.09 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 11.01.2025, 14:00 | 13.01.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig G - ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.10 AD2B.10 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 12.01.2025, 00:30 | 13.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // zusätzlich Rahlstedt ESig F - ESig AA gesperrt
02.25.0070 302360.03 AD2B.03 | N | 1120 | Hamburg-Wandsbek | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 13.01.2025, 22:00 | 16.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0070 302360.04 AD2B.04 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Berliner Tor | Oberleitungsarbeiten | 13.01.2025, 22:00 | 16.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AWN dchg Hgl 2 zwischen Ls 2IV und Esig 40FF; OL SG 1 + 212 aus
02.25.0070 302360.05 AD2B.05 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hamburg-Wandsbek | Oberleitungsarbeiten | 13.01.2025, 22:00 | 16.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AWN dchg Hgl 2 zwischen Ls 2IV und Esig 40FF; OL SG 1 + 212 aus; Fahrten finden über Gl 3+4 statt (dchg Hgl d GgRi)
02.25.0070 302360.12 AD2B.12 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 13.01.2025, 22:00 | 17.01.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.11 AD2B.11 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 16.01.2025, 22:00 | 17.01.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  |  | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.13 AD2B.13 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 18.01.2025, 14:00 | 20.01.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A gesperrt // in Ahrensburg nach Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302360.14 AD2B.14 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 18.01.2025, 14:00 | 20.01.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.16 AD2B.16 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | sonstige Arbeiten | 20.01.2025, 21:30 | 24.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig Ls11/1 gesperrt
02.25.0070 302360.17 AD2B.17 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 20.01.2025, 21:30 | 24.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig Ls11/1 gesperrt
02.25.0070 302360.19 AD2B.19 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 14:00 | 27.01.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302360.20 AD2B.20 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 14:00 | 27.01.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.21 AD2B.21 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 26.01.2025, 00:30 | 27.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // zusätl. Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302360.24 AD2B.24 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 27.01.2025, 21:30 | 29.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302360.22 AD2B.22 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 27.01.2025, 21:30 | 29.01.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302360.23 AD2B.23 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 28.01.2025, 00:30 | 29.01.2025, 04:30 | Schichtweise |  | x | x |  |  |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // zus. Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302360.25 AD2B.25 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | sonstige Arbeiten | 29.01.2025, 21:30 | 31.01.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt Bbf SperrSig Ls11/1 gesperrt
02.25.0070 302360.26 AD2B.26 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 29.01.2025, 21:30 | 31.01.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt Bbf SperrSig Ls11/1 gesperrt
02.25.0070 302433.01 BD9C.01 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 01.02.2025, 14:00 | 03.02.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.02 BD9C.02 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 01.02.2025, 14:00 | 03.02.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.03 BD9C.03 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 02.02.2025, 00:30 | 03.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // zus. Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302433.06 BD9C.06 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 03.02.2025, 21:30 | 04.02.2025, 04:30 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | S4 - OL Arbeiten // zus. Wandsbek ESig AA - ZSig R2 gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 3,4,5
02.25.0070 302433.04 BD9C.04 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | sonstige Arbeiten | 03.02.2025, 21:30 | 05.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.05 BD9C.05 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 03.02.2025, 21:30 | 05.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.07 BD9C.07 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | sonstige Arbeiten | 05.02.2025, 21:30 | 07.02.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig Ls11/1 gesperrt
02.25.0070 302433.08 BD9C.08 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 05.02.2025, 21:30 | 07.02.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Einbau Hohlschwellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig Ls11/1 gesperrt
02.25.0070 302433.11 BD9C.11 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 07.02.2025, 21:30 | 09.02.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung Mastgründen // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ASig R1 gesperrt // Wandsbek n. Gl. 1
02.25.0070 302433.10 BD9C.10 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 07.02.2025, 21:30 | 22.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Lü Einschr. für verschiedene Arbeiten zw. Rahlstedt u. Wandsbek
02.25.0070 302433.12 BD9C.12 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 09.02.2025, 21:30 | 11.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ZSig S1 - Wandsbek ESig AA gesperrt // Rahlstedt n. Gl. 1; v/n Wandsbek n. Gl. 11
02.25.0070 302433.13 BD9C.13 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 11.02.2025, 21:30 | 14.02.2025, 04:30 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.14 BD9C.14 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 14.02.2025, 21:30 | 15.02.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.15 BD9C.15 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 15.02.2025, 21:30 | 16.02.2025, 04:30 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.16 BD9C.16 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 15.02.2025, 21:30 | 16.02.2025, 04:30 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ESig A - ASig N2 gesperrt // Rahlstedt Gl. 2,12,13 n.v // Ahrensburg v/n Rahlstedt n. Gl. 1,2
02.25.0070 302433.17 BD9C.17 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 16.02.2025, 21:30 | 17.02.2025, 04:30 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ZSig S2 - Wandsbek ESig A gesperrt // Rahlstedt n. Gl. 2 // Wandsbek v/n Rahlstedt n. Gl. 1
02.25.0070 302433.18 BD9C.18 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 17.02.2025, 21:30 | 20.02.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Rückbau VL // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt n. Gl. 1
02.25.0070 302433.19 BD9C.19 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 20.02.2025, 21:30 | 22.02.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302433.20 BD9C.20 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 21.02.2025, 01:00 | 21.02.2025, 04:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // zus. Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302434.01 BDE7.01 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 01.03.2025, 21:30 | 02.03.2025, 04:30 | Durchgehend | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt n. Gl. 1
02.25.0070 302434.02 BDE7.02 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 01.03.2025, 21:30 | 03.03.2025, 04:30 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302434.03 BDE7.03 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 02.03.2025, 21:30 | 03.03.2025, 04:30 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302434.04 BDE7.04 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 06.03.2025, 23:00 | 07.03.2025, 02:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt n. Gl. 1
02.25.0070 302434.05 BDE7.05 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 06.03.2025, 23:00 | 07.03.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302434.06 BDE7.06 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 07.03.2025, 02:00 | 07.03.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302361.01 AD2D.01 | N | 1120 | Hamburg-Wandsbek | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 13.03.2025, 22:00 | 14.03.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0070 302361.02 AD2D.02 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Berliner Tor | Oberleitungsarbeiten | 13.03.2025, 22:00 | 14.03.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AWN dchg Hgl 2 zwischen Ls 2IV und Esig 40FF; OL SG 1 + 212 aus
02.25.0070 302361.03 AD2D.03 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hamburg-Wandsbek | Oberleitungsarbeiten | 13.03.2025, 22:00 | 14.03.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung AWN dchg Hgl 2 zwischen Ls 2IV und Esig 40FF; OL SG 1 + 212 aus; Fahrten finden über Gl 3+4 statt (dchg Hgl d GgRi)
02.25.0070 302190.03 8EB6.03 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 21.03.2025, 22:00 | 26.05.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | VzG 1120 ABAE Gleis 3, Weichenabzweig Grz 3 - Weichenabzweig Grz 18; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 7, Flapoeinsatz
02.25.0070 302190.01 8EB6.01 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 24.03.2025, 22:00 | 03.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AAHR, Hauptsignal B - ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA / VzG 1120 ABAE Gleis 3, Hauptsignal P3 - Hauptsignal N3; Aussch. OL fr. Str Ahrensburg - Bargteheide, Bf Bargteheide SG 7, 701, 1, 711, ABAE NUR Gl. 1, SPNV 4,4, SGV 5,0 Rückbau MGL+Mast+Fundam 35-39, Rückbau 3 MGL 35-37, 35-35, 35-33 LST Zusammenhangsarbeiten Gründen, Stellen 4 Signale (N13, P13, N3, P3) Rückbau N2
02.25.0070 302190.02 8EB6.02 | N | 1120 | Bargteheide | Ahrensburg | sonstige Arbeiten | 24.03.2025, 22:00 | 03.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302361.04 AD2D.04 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Wandsbek Wf | sonstige Arbeiten | 05.04.2025, 22:00 | 07.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0070 302361.05 AD2D.05 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hamburg-Wandsbek | sonstige Arbeiten | 05.04.2025, 22:00 | 07.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AWN dchg Hgl 3 zwischen Esig A und Zsig R3; OL SG 4 + 405 aus
02.25.0070 302190.07 8EB6.07 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 14.04.2025, 01:00 | 15.04.2025, 04:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F / VzG 1120 ABAE Gleis 1, Hauptsignal A - Hauptsignal G; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701 + 702
02.25.0070 302190.08 8EB6.08 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 16.04.2025, 00:30 | 23.04.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701+1, SPNV 4,4, SGV 5,0
02.25.0070 302435.01 BDFC.01 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Arbeiten an LST-Anlagen | 25.04.2025, 21:30 | 27.04.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302435.02 BDFC.02 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | Arbeiten an LST-Anlagen | 27.04.2025, 21:30 | 28.04.2025, 04:30 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Rahlstedt ZSig S1 - Wandsbek ESig AA gesperrt // Rahlstedt n. Gl. 1, v/n Wandsbek n. Gl. 11
02.25.0070 302435.03 BDFC.03 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Rahl Bbf | Arbeiten an LST-Anlagen | 28.04.2025, 21:30 | 29.04.2025, 04:30 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Rahlstedt ASig P11 - ASig N1 gesperrt // Rahlstedt Gl. 1,11 gesperrt
02.25.0070 302435.04 BDFC.04 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | Arbeiten an LST-Anlagen | 29.04.2025, 21:30 | 30.04.2025, 04:30 | Durchgehend |  | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig LS11/1 gesperrt // Rahlstedt nicht Gl. 11
02.25.0070 302435.05 BDFC.05 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | Arbeiten an LST-Anlagen | 30.04.2025, 21:30 | 02.05.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig LS11/1 gesperrt // Rahlstedt nicht Gl. 11
02.25.0070 302435.06 BDFC.06 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Arbeiten an LST-Anlagen | 02.05.2025, 21:30 | 04.05.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A gesperrt // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302435.07 BDFC.07 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahl Bbf | Arbeiten an LST-Anlagen | 04.05.2025, 21:30 | 05.05.2025, 04:30 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Rahlstedt Gl. 13 ASig P13 - ASig R13 gesperrt
02.25.0070 302435.08 BDFC.08 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | Arbeiten an LST-Anlagen | 05.05.2025, 21:30 | 07.05.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ASig N2 gesperrt // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1 // Rahlstedt Gl. 13 nicht erreichbar
02.25.0070 302435.09 BDFC.09 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Arbeiten an LST-Anlagen | 07.05.2025, 21:30 | 09.05.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Rahlstedt ZSig S2 - Wandsbek ESig A gesperrt // Rahlstedt Gl. 2 gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302435.10 BDFC.10 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Arbeiten an LST-Anlagen | 09.05.2025, 21:30 | 11.05.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - LST-Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302230.01 93B0.01 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 15.05.2025, 22:00 | 17.05.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701+1, SPNV 4,4, SGV 5,0
02.25.0070 302230.02 93B0.02 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 17.05.2025, 20:00 | 19.05.2025, 06:00 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F / VzG 1120 ABAE Gleis 1, Hauptsignal A - Hauptsignal G; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701 + 702
02.25.0070 302230.03 93B0.03 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 19.05.2025, 22:00 | 21.05.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701+1, SPNV 4,4, SGV 5,0
02.25.0070 302230.04 93B0.04 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 23.05.2025, 00:30 | 23.05.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701+1, SPNV 4,4, SGV 5,0
02.25.0070 302230.05 93B0.05 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 26.05.2025, 23:00 | 27.05.2025, 05:00 | Schichtweise | x | [6 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | BAE Sperr Gl 1 von Asig N1 bis Ls 1II
02.25.0070 302230.06 93B0.06 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 28.05.2025, 00:00 | 28.05.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701+1, SPNV 4,4, SGV 5,0
02.25.0070 302230.07 93B0.07 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 30.05.2025, 01:00 | 02.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | VzG 1120 ABAE Gleis 3, Hauptsignal P3 - Hauptsignal N3; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 7
02.25.0070 302230.08 93B0.08 | N | 1120 | Bargteheide | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 30.05.2025, 22:00 | 31.05.2025, 01:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 1,5 SGV, SPNV , Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal F - ABAE, Hauptsignal AA, DUA für Bstg-Bau Kupfermühle
02.25.0070 302230.09 93B0.09 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 31.05.2025, 01:00 | 31.05.2025, 05:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal FF - ABAE Gleis 1, Hauptsignal N1, ABAE NUR durch Gleis 2, SPNV/GV 2,2
02.25.0070 302437.02 BE4D.02 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 02.06.2025, 21:30 | 05.06.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung Gründung // Rahlstedt ASig P11 - Wandsbek ESig AA gesperrt // Rahlstedt Gl. 1,11 gesperrt
02.25.0070 302437.01 BE4D.01 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 02.06.2025, 21:30 | 27.06.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Arbeiten
02.25.0070 302230.10 93B0.10 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 02.06.2025, 22:00 | 07.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | ABAE Sperr Gl. 2+3, VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal P2 - Hauptsignal N2 / VzG 1120 ABAE Gleis 3, Hauptsignal P3 - Hauptsignal N3; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701 +7, SPNV 4,4, SGV 5,0
02.25.0070 302437.03 BE4D.03 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 07.06.2025, 21:30 | 09.06.2025, 04:30 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung Gründung // Rahlstedt ASig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt n. Gl. 1
02.25.0070 302437.04 BE4D.04 | N | 1120 | Ahrensburg | Hamburg-Wandsbek | Oberleitungsarbeiten | 08.06.2025, 01:00 | 09.06.2025, 04:00 | Schichtweise | x | [5 empty] | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung Gründung // zus. Rahlstedt ESig G - ESig A gesperrt // Rahlstedt Gl. 13 nicht erreichbar //Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302437.05 BE4D.05 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 09.06.2025, 09:00 | 09.06.2025, 17:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | S4 - Maste gründen & stellen // Rahlstedt ASig N1 - ASig P11 gesperrt
02.25.0070 302230.11 93B0.11 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 09.06.2025, 22:00 | 19.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | ABAE NICHT Gl. 1+2 ffz X über Gl. 3 , keine Kreuzung in ABAE möglich, Sperrung Gleis 1 von Ls 1II - Sig N1, Gleis 2 von Hauptsignal P2 - Hauptsignal N2; Aussch. OL Bf Bargteheide SG 701 +702
02.25.0070 302437.06 BE4D.06 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 10.06.2025, 21:30 | 12.06.2025, 04:30 | Schichtweise |  | x | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | S4 - Maste gründen & stellen // Rahlstedt ASig N1 - ASig P11 gesperrt
02.25.0070 302437.07 BE4D.07 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 11.06.2025, 01:00 | 12.06.2025, 04:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Maste gründen & stellen, Übernahme Abspannungen // zus. Rahlstedt ESig A - ESig G gesperrt
02.25.0070 302437.08 BE4D.08 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 12.06.2025, 21:30 | 14.06.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste gründen & stellen // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302437.09 BE4D.09 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 16.06.2025, 21:30 | 19.06.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste gründen & Vorarbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302437.10 BE4D.10 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 19.06.2025, 21:30 | 20.06.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste gründen & stellen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ASig N2 gesperrt // Rahlstedt Gl. 2,12 gesperrt, Gl, 13 nicht errreichbar // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302229.01 93AE.01 | N | 1120 | Bargteheide | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 19.06.2025, 22:00 | 20.06.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 1,5 SGV, SPNV , Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal F - ABAE, Hauptsignal AA, Aussch. OL fr. Str. Bargteheide - Bad Oldesloe
02.25.0070 302229.02 93AE.02 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 19.06.2025, 22:00 | 04.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302437.11 BE4D.11 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 20.06.2025, 09:00 | 20.06.2025, 17:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | S4 - Maste gründen & stellen // Rahlstedt Gl. 13 ASig P13 - ZSig R13 gesperrt
02.25.0070 302437.12 BE4D.12 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 20.06.2025, 21:30 | 22.06.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung & Betonieren // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302229.03 93AE.03 | N | 1120 | Bargteheide | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 20.06.2025, 22:00 | 30.06.2025, 05:00 | Durchgehend mit VT |  |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 1,5 SGV, SPNV , Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal F - ABAE, Hauptsignal AA,Aussch. OL fr. Str. Bargteheide - Bad Oldesloe
02.25.0070 302229.04 93AE.04 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 20.06.2025, 22:00 | 30.06.2025, 05:00 | Durchgehend mit VT |  |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302437.13 BE4D.13 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 23.06.2025, 21:30 | 24.06.2025, 04:30 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung & Betonieren // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302229.05 93AE.05 | N | 1120 | Bargteheide | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 23.06.2025, 22:00 | 04.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 1,5 SGV, SPNV , Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal F - ABAE, Hauptsignal AA, Aussch. OL fr. Str. Bargteheide - Bad Oldesloe
02.25.0070 302437.14 BE4D.14 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 24.06.2025, 21:30 | 26.06.2025, 04:30 | Schichtweise |  | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - verschiedene Arbeiten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302437.15 BE4D.15 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 26.06.2025, 21:30 | 27.06.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste ausrüsten & Kettenwerke übernehmen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ASig N2 gesperrt // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1 // Rahlstedt Gl. 13 nicht erreichbar
02.25.0070 302437.16 BE4D.16 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 28.06.2025, 09:00 | 28.06.2025, 17:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | S4 - Maste rückbauen/ausrüsten & Kettenwerke übernehmen // Rahlstedt Gl. 1,11 ASig P11 - ASig N1 gesperrt
02.25.0070 302437.17 BE4D.17 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 28.06.2025, 09:00 | 28.06.2025, 17:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Maste rückbauen/ausrüsten & Kettenwerke übernehmen // Rahlstedt Gl. 1,11 ASig P11 - ASig N1 gesperrt
02.25.0070 302229.06 93AE.06 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 05.07.2025, 22:00 | 07.07.2025, 06:00 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AAHR, Hauptsignal B - ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA / VzG 1120 ABAE Gleis 3, Hauptsignal P3 - Hauptsignal N3; ABAE NUR Gl. 1, SPNV 4,4, SGV 5,0- 6-Wochen-Stopfung W 18, 10, 11, Gleis 2 + 3 nach Umbau
02.25.0070 302229.07 93AE.07 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 05.07.2025, 22:00 | 07.07.2025, 06:00 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302362.01 AD30.01 | N | 1234 | Hamburg-Barmbek | Horn | sonstige Arbeiten | 08.07.2025, 23:00 | 25.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Bf Wandsbek, Bft Horn (Ls 67911x); OL fr. Strecke aus
02.25.0070 302229.08 93AE.08 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 09.07.2025, 22:00 | 11.07.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal FF - ABAE Gleis 1, Hauptsignal N1, SPNV/GV 2,2, Aussch. OL fr. Str. Bad Oldesloe - Bargteheide, Bf Bargteheide SG 702, 4
02.25.0070 302229.09 93AE.09 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 09.07.2025, 22:00 | 11.07.2025, 05:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302229.10 93AE.10 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 11.07.2025, 22:00 | 14.07.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal FF - ABAE Gleis 1, Hauptsignal N1, , SPNV/GV 2,2 -Aussch. OL fr. Str. Bad Oldesloe - Bargteheide, Bf Bargteheide SG 702, 4
02.25.0070 302229.11 93AE.11 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 11.07.2025, 22:00 | 14.07.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302439.01 BF7F.01 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 04.08.2025, 21:30 | 08.08.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste stellen u. ausrüsten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.02 BF7F.02 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 04.08.2025, 21:30 | 09.08.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. OL-Arbeiten // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302228.01 93AA.01 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 04.08.2025, 22:00 | 15.08.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal FF - ABAE Gleis 1, Hauptsignal N1, Aussch. OL fr. Str. Bad Oldesloe - Bargteheide, Bf Bargteheide SG 702, 4, SPNV/GV 2,2
02.25.0070 302228.02 93AA.02 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 04.08.2025, 22:00 | 15.08.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302439.03 BF7F.03 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 08.08.2025, 01:00 | 08.08.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Kettenwerk übernehmen // zus. Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302439.04 BF7F.04 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 08.08.2025, 21:30 | 09.08.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste stellen u. ausrüsten // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302228.03 93AA.03 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 08.08.2025, 22:00 | 11.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AO, Hauptsignal FF - ABAE Gleis 1, Hauptsignal N1, Aussch. OL fr. Str. Bad Oldesloe - Bargteheide, Bf Bargteheide SG 702, 4, SPNV/GV 2,2
02.25.0070 302228.04 93AA.04 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 08.08.2025, 22:00 | 11.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302439.05 BF7F.05 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 09.08.2025, 01:00 | 09.08.2025, 04:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Kettenwerk übernehmen // zus. Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt
02.25.0070 302362.04 AD30.04 | N | 1234 | Hamburg-Barmbek | Horn | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 05:00 | 23.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Rothenburgsort (Esig A); OL fr. Strecke Barmbek - Horn sowie SG 201 Horn aus; Einschieben neues Krbw
02.25.0070 302362.05 AD30.05 | N | 1234 | Horn | Hmb-Roth Ro | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 05:00 | 23.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Rothenburgsort (Esig A); OL fr. Strecke Barmbek - Horn sowie SG 201 Horn aus; Einschieben neues Krbw
02.25.0070 302362.06 AD30.06 | N | 1120 1242 | Hmb-Wandsbek Wf | Horn | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 05:00 | 23.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Rothenburgsort (Esig A); OL fr. Strecke Barmbek - Horn sowie SG 201 Horn aus; Einschieben neues Krbw
02.25.0070 302228.05 93AA.05 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 18.08.2025, 22:00 | 22.08.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | ABAE nicht Gl. 1 Sperrung Gleis 1 von Ls 1II - Sig N1, Aussch Ol Sg 702
02.25.0070 302228.06 93AA.06 | N | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | sonstige Arbeiten | 18.08.2025, 22:00 | 22.08.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0070 302362.02 AD30.02 | N | 1234 | Hamburg-Barmbek | Horn | sonstige Arbeiten | 23.08.2025, 23:00 | 05.09.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Bf Wandsbek, Bft Horn (Ls 67911x); OL fr. Strecke aus
02.25.0070 302439.06 BF7F.06 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 24.08.2025, 21:30 | 29.08.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Mastarbeiten // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt ESig B gesperrt // Rahlstedt v/n Ahrensburg nicht Gl. 11
02.25.0070 302439.07 BF7F.07 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 24.08.2025, 21:30 | 03.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. Mastarbeiten // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A gesperrt
02.25.0070 302439.08 BF7F.08 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 29.08.2025, 21:30 | 03.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Mastarbeiten // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt ESig B gesperrt // Rahlstedt v/n Ahrensburg nicht Gl. 11
02.25.0070 302439.09 BF7F.09 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 03.09.2025, 21:30 | 05.09.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Rahlstedt - Wandsbek
02.25.0070 302439.10 BF7F.10 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 03.09.2025, 22:00 | 04.09.2025, 01:00 | Durchgehend |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.11 BF7F.11 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 04.09.2025, 01:00 | 04.09.2025, 04:00 | Durchgehend |  |  |  | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302439.12 BF7F.12 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 04.09.2025, 22:00 | 05.09.2025, 01:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Rahlstedt ESig G - Wandsbek ESig A gesperrt // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.13 BF7F.13 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 05.09.2025, 01:00 | 05.09.2025, 04:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Rahlstedt ESig F - Wandsbek ESig AA gesperrt
02.25.0070 302439.14 BF7F.14 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 06.09.2025, 21:30 | 11.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung Mastgründen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.15 BF7F.15 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 06.09.2025, 21:30 | 04.10.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - versch. OL-Arbeiten // Ahrensburg - Rahlstedt
02.25.0070 302439.16 BF7F.16 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 11.09.2025, 21:30 | 16.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x |  |  | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Vorbereitung Mastgründen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.17 BF7F.17 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 20.09.2025, 21:30 | 25.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste stellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt ESig B gesperrt // Rahlstedt v/n Ahrensburg nicht Gl. 11
02.25.0070 302439.18 BF7F.18 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 25.09.2025, 21:30 | 30.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x |  |  | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste stellen // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.19 BF7F.19 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 26.09.2025, 01:00 | 27.09.2025, 04:00 | Schichtweise |  |  |  |  | x | x |  | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Mehrgleisausleger ablassen // zus. Ahrensburg ESig F - Rahlstedt ESig B gesperrt
02.25.0070 302439.20 BF7F.20 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 30.09.2025, 21:30 | 01.10.2025, 04:30 | Schichtweise |  | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Mastrückbau // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302439.21 BF7F.21 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 01.10.2025, 21:30 | 02.10.2025, 04:30 | Schichtweise |  |  | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste stellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt ESig B gesperrt // Rahlstedt v/n Ahrensburg nicht Gl. 11
02.25.0070 302439.22 BF7F.22 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 03.10.2025, 22:00 | 04.10.2025, 01:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ESig A // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302357.13 ACB5.13 | N | 1234 | Hamburg-Barmbek | Horn | sonstige Arbeiten | 03.10.2025, 23:00 | 16.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Bf Wandsbek, Bft Horn (Ls 67911x); OL fr. Strecke aus
02.25.0070 302439.23 BF7F.23 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 04.10.2025, 01:00 | 04.10.2025, 04:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Abnahmen Ola // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt ESig B gesperrt // Rahlstedt v/n Ahrensburg nicht Gl. 11
02.25.0070 302227.01 93A1.01 | N | 1043 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 20.10.2025, 01:00 | 20.10.2025, 05:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Aussch Ol SG 18 -> OLT Arbeiten Einbau Iso's zur Abschaltung Bahnsteigbereich Gleis 4 im Bereich ASig R4 und am Grz W 3 Änderung EBSÜ SG 18 in SG 18+718 ABAE nicht Gl. 3+4, Sperrung Gz W22 (Flapo) - Gla Gl.3+4, Beachte evtll. Gl.5 AO auch stromlos (noch keine aktuellen EBSÜ Pläne --> XMU )
02.25.0070 302227.02 93A1.02 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 20.10.2025, 01:00 | 12.12.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | AO nicht Gleis 4, VzG 1120 AO Gleis 4, Hauptsignal P4 - Hauptsignal R4, Aussch Ol über gesperrten Bereich, Neubau Bahnsteig Gleis 4 (S-Bahn-Bstg Höhe 76 cm und Ausrüstung S-Bahn-Technik)
02.25.0070 302441.01 BFFB.01 | N | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Rahl Bbf | sonstige Arbeiten | 24.10.2025, 04:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | S4 - Bau der S4 // Rahlstedt Gl. 13 ASig R13 - Asig P13 gesperrt
02.25.0070 302441.02 BFFB.02 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Wandsbek Wf | Brückenarbeiten | 24.10.2025, 22:00 | 27.10.2025, 04:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Arbeiten an EÜ // Ahrensburg ESig G/F - Wandsbek ESig A/AA gesperrt
02.25.0070 302357.19 ACB5.19 | N | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 24.10.2025, 22:30 | 27.10.2025, 04:30 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung AWN (Esig A / AA) - AHBT (Bksig 597 / 997); OL freie Strecken zwischen AWN und AHBT sowie SG 1+4+401+405+201+203+211+3 aus
02.25.0070 302357.20 ACB5.20 | N | 1242 | Horn | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 24.10.2025, 22:30 | 27.10.2025, 04:30 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperrung AWN (Esig A / AA) - AHBT (Bksig 597 / 997); OL freie Strecken zwischen AWN und AHBT sowie SG 1+4+401+405+201+203+211+3 aus
02.25.0070 302357.14 ACB5.14 | N | 1234 | Hamburg-Barmbek | Horn | sonstige Arbeiten | 25.10.2025, 23:00 | 30.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x |  |  | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrung Bf Barmbek (Esig 3F) nach Bf Wandsbek, Bft Horn (Ls 67911x); OL fr. Strecke aus
02.25.0070 302441.23 BFFB.23 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 27.10.2025, 21:30 | 01.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Gründungsvorbereitung // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt Grz 18 gesperrt
02.25.0070 302441.24 BFFB.24 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 27.10.2025, 21:30 | 07.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Gründungsvorbereitung // Rahlstedt - Wandsbek
02.25.0070 302357.21 ACB5.21 | N | 1120 | Hamburg-Wandsbek | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 29.10.2025, 21:30 | 13.12.2025, 05:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0070 302357.22 ACB5.22 | N | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg-Wandsbek | sonstige Arbeiten | 29.10.2025, 21:30 | 13.12.2025, 05:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHBT (Bksig 997) - AWN (Esig 40F); OL fr. Strecke aus
02.25.0070 302441.25 BFFB.25 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 03.11.2025, 21:30 | 05.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Gründungsvorbereitung // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt ASig P11 gesperrt // Rahlstedt Gl. 1,11 gesperrt
02.25.0070 302441.26 BFFB.26 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 05.11.2025, 21:30 | 06.11.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Fundamente herstellen // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt Grz 18 gesperrt
02.25.0070 302441.27 BFFB.27 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 06.11.2025, 21:30 | 07.11.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Gründungsvorbereitung // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt ASig P11 gesperrt // Rahlstedt Gl. 1,11 gesperrt
02.25.0070 302441.08 BFFB.08 | N | 1242 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | Brückenarbeiten | 07.11.2025, 22:00 | 10.11.2025, 04:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Arbeiten an EÜ // Ahrensburg ESig G/F - Wandsbek ASig P3/P4AA gesperrt
02.25.0070 302441.28 BFFB.28 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 10.11.2025, 21:30 | 14.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Maste ausrüsten/stellen // Ahrensburg ESig F - Rahlstedt SperrSig Ls11/1 gesperrt // Rahlstedt Gl. 11 gesperrt
02.25.0070 302441.29 BFFB.29 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahl Bbf | Oberleitungsarbeiten | 10.11.2025, 21:30 | 14.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Maste ausrüsten/stellen
02.25.0070 302441.13 BFFB.13 | N | 1242 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | Brückenarbeiten | 14.11.2025, 22:00 | 17.11.2025, 04:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Arbeiten an EÜ // Ahrensburg ESig G/F - Wandsbek ASig P3/P4AA gesperrt
02.25.0070 302227.03 93A1.03 | N | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 15.11.2025, 22:00 | 24.11.2025, 05:00 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | Sperr VzG 1120 ABAE Gleis 2, Hauptsignal AA - Hauptsignal F / VzG 1120 ABAE Gleis 1, Hauptsignal A - Hauptsignal G; Aussch. Ol Bf Bargteheide SG 702+4+2 701+1+3 - Rückbau Streckentrenner
02.25.0070 302441.16 BFFB.16 | N | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Hmb-Wandsbek Wf | Brückenarbeiten | 17.11.2025, 04:00 | 18.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Reduzierte Geschwindigkeit | 0 | --- | S4 - Nachlauf-La
02.25.0070 302441.30 BFFB.30 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 17.11.2025, 21:30 | 18.11.2025, 04:30 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Finalisierung Ola // Wandsbek ESig AA - Rahlstedt Grz 18 gesperrt
02.25.0070 302441.31 BFFB.31 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 17.11.2025, 21:30 | 21.11.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | S4 - Finalisierung Ola
02.25.0070 302441.32 BFFB.32 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | Oberleitungsarbeiten | 19.11.2025, 00:30 | 19.11.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Finalisierung Ola // Rahlstedt ESig F - ESig B gesperrt
02.25.0070 302441.34 BFFB.34 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Rahlstedt | Oberleitungsarbeiten | 19.11.2025, 21:30 | 20.11.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Finalisierung Ola // Ahrensburg ESig G - Rahlstedt ASig N2 gesperrt // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1 // Rahlstedt Gl. 2,12 gesperrt // Rahlstedt Gl. 13 nicht erreichbar
02.25.0070 302441.33 BFFB.33 | N | 1120 | Ahrensburg | Hmb-Wandsbek Wf | Oberleitungsarbeiten | 21.11.2025, 00:30 | 21.11.2025, 04:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | S4 - Finalisierung Ola // Rahlstedt ESig A - ESig G gesperrt // Rahlstedt Gl. 13 nicht erreichbar // Ahrensburg v/n Rahlstedt nicht Gl. 1 // Wandsbek v/n Rahlstedt nicht Gl. 1
02.25.0070 302441.18 BFFB.18 | N | 1242 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | Brückenarbeiten | 21.11.2025, 22:00 | 24.11.2025, 04:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | S4 - Arbeiten an EÜ // Ahrensburg ESig G/F - Wandsbek ASig P3/P4AA gesperrt
02.25.0070 302441.21 BFFB.21 | N | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | Brückenarbeiten | 24.11.2025, 04:00 | 25.11.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Reduzierte Geschwindigkeit | 0 | --- | S4 - Nachlauf-La
02.25.0070 302227.04 93A1.04 | N | 1043 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | sonstige Arbeiten | 12.12.2025, 01:00 | 12.12.2025, 05:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Aussch Ol SG 18+718 -> OLT Arbeiten Ausbau Iso's im Bereich ASig R4 und am Grz W 3 Änderung EBSÜ SG SG 18+718 in 18 ABAE nicht Gl. 3+4, Sperrung Gz W22 (Flapo) - Gla Gl.3+4, Beachte evtll. Gl.5 AO auch stromlos (noch keine aktuellen EBSÜ Pläne --> XMU )
02.25.0071 | N |  | 3062_SÜ Berlinertordamm |  |  | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0071 302208.01 9163.01 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | Ausschluss Lü D
02.25.0071 302208.02 9163.02 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 16.02.2025, 00:00 | 17.02.2025, 04:00 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302208.03 9163.03 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 17.02.2025, 00:30 | 23.03.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302208.04 9163.04 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 23.02.2025, 00:00 | 24.02.2025, 04:00 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302208.05 9163.05 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 23.03.2025, 04:00 | 24.03.2025, 04:00 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302208.06 9163.06 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 25.03.2025, 00:30 | 28.03.2025, 04:30 | Schichtweise |  | x | x | x | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302208.07 9163.07 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 31.03.2025, 00:30 | 25.04.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302208.09 9163.09 | N | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | sonstige Arbeiten | 19.04.2025, 04:00 | 21.04.2025, 04:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHBT (Bksig 966) - AH (Esig L); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302208.08 9163.08 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 12.05.2025, 00:30 | 16.05.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302211.01 91A1.01 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 22.06.2025, 00:30 | 11.07.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302211.02 91A1.02 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 22.06.2025, 21:30 | 11.07.2025, 05:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AH (Esig LL) - AHBT (Bksig 366); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302211.03 91A1.03 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 28.06.2025, 00:00 | 30.06.2025, 04:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AH (Esig LL) - AHBT (Bksig 366); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302211.04 91A1.04 | N | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | sonstige Arbeiten | 12.07.2025, 04:00 | 14.07.2025, 00:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHBT (Bksig 966) - AH (Esig L); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302212.01 91A2.01 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 06.09.2025, 00:30 | 23.09.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0071 302212.02 91A2.02 | N | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | sonstige Arbeiten | 06.09.2025, 04:00 | 08.09.2025, 00:00 | Durchgehend | x |  |  |  |  | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AHBT (Bksig 966) - AH (Esig L); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302212.03 91A2.03 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 06.09.2025, 21:30 | 23.09.2025, 05:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AH (Esig LL) - AHBT (Bksig 366); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302212.05 91A2.05 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 06.10.2025, 21:30 | 17.10.2025, 05:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperrung AH (Esig LL) - AHBT (Bksig 366); OL freie Strecke aus
02.25.0071 302212.04 91A2.04 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | sonstige Arbeiten | 07.10.2025, 00:30 | 17.10.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP zwischen AH (Esig L/LL) und AHBT (Bksig 366/966); OL freie Strecken aus
02.25.0075 | N |  | 1473,1474_BrüArb RHB + ETCS AJ - AN + SE 2 AOS - AR |  |  | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0075 302201.06 9102.06 | N | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | Gleiserneuerung | 15.12.2024, 00:00 | 16.02.2025, 11:15 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1040 ARHB, Hauptsignal 182 - ARSL, Hauptsignal 81; Aussch. OL Freie Strecke Üst ARHB - Üst ARSL, SPNV 1,4
02.25.0075 302201.07 9102.07 | N | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | Gleisauswechslung | 15.12.2024, 00:00 | 16.02.2025, 11:15 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | nicht C+D
02.25.0075 302372.01 AF77.01 | N | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 16.02.2025, 11:15 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | mit Projekt RHB zusammen , Sperr VzG 1040 ARHB, Hauptsignal 182 - ARSL, Hauptsignal 81; Aussch. OL Freie Strecke Üst ARHB - Üst ARSL, SPNV 1,4
02.25.0075 302201.03 9102.03 | N | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | Gleiserneuerung | 04.01.2025, 23:05 | 19.01.2025, 07:05 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 234 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperr beide Streckengleise ARHB -ARSL Sig 180/182 - Sig 79/81 Aussch. OL beide Freien Strecken Üst ARHB - Üst ARSL
02.25.0075 302201.04 9102.04 | N | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | Gleiserneuerung | 25.01.2025, 23:05 | 02.03.2025, 11:15 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 234 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperr beide Streckengleise ARHB -ARSL Sig 180/182 - Sig 79/81 Aussch. OL beide Freien Strecken Üst ARHB - Üst ARSL
02.25.0075 302372.04 AF77.04 | N | 1040 | Nortorf | Rendsburg | sonstige Arbeiten | 25.01.2025, 23:15 | 02.03.2025, 11:15 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 234 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperr gesamter Bf Nortorf von Sig 14A/14AA bis Bf Rendsburg Ls11/Ls13 (nicht in Neo vorhanden), Aussch. OL ANF SG 1,2, fr. Str. ANF - AON, AON SG1, fr. Str. AON - ARHB - ARHB SG 202, fr. Str. ARHB - AR, Str 1022 aus/in Ri Felde Brandsbek betroffen - Parallel zum Projekt RHB, ANF BkSig 1475 sperren, Züge aus Ri AN dürfen vor Ende der TSp nur bis BK sig 1475 fahren
02.25.0075 302201.08 9102.08 | N | 1040 | Osterrönfeld | Rendsburg | Gleiserneuerung | 15.02.2025, 20:05 | 15.02.2025, 23:05 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,3 SGV 3,6, Sperr AON Sig FF173 - AR Sig A171, Aussch Ol AON - AR
02.25.0075 302372.05 AF77.05 | N | 1040 | Rd Schleife Üst | Rendsburg Hochbr | sonstige Arbeiten | 16.02.2025, 11:15 | 19.06.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1040 ARSL, Weichenstamm Grz 411 - ARHB Gleis 331, Weichenstamm Grz 301 - Einsatz Flapo an beiden Weichen 411+301, Aussch. OL fr. Strecke ARSL - ARHB, SPNV 1,4 SGV 1,7 - Sperrpausennutzung in Abstimmung mit dem Projekt der RHB!
02.25.0075 302201.01 9102.01 | N | 1040 | Rd Schleife Üst | Rendsburg Hochbr | Gleisauswechslung | 16.02.2025, 11:15 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | --- | C+D
02.25.0075 302201.02 9102.02 | N | 1040 | Rd Schleife Üst | Rendsburg Hochbr | Gleiserneuerung | 16.02.2025, 11:15 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr ARSL Sig 79 - ARHB Sig 180, Aussch. OL Freie Strecke Üst ARSL - Üst ARHB, SPNV 1,4 SGV 1,7, 28.03.- 04.042025 --> ETCS arbeitet von zwei Seiten. RHB kann keine Logisitk in ihr Baufeld fahren, weder von AR noch von AON Osterrönfeld - wegen ETCS Arbeiten AR-AON
02.25.0075 302201.05 9102.05 | N | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | Gleiserneuerung | 22.03.2025, 23:05 | 30.11.2025, 07:05 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 234 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperr beide Streckengleise ARHB -ARSL Sig 180/182 - Sig 79/81 Aussch. OL beide Freien Strecken Üst ARHB - Üst ARSL
02.25.0075 302372.06 AF77.06 | N | 1040 | Nortorf | Rendsburg | sonstige Arbeiten | 22.03.2025, 23:15 | 15.06.2025, 07:00 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 234 | Grundentlastung Netzfahrplan | SPERR gesamter Bhf ANF von Esig 14AA/14A - gesamter Bhf AR Esig F74/Ne1, Aussch Ol ANF SG 1,2, fr. Str. ANF - AON, AON SG1, fr. Str. AON - ARHB - ARHB SG 202, fr. Str. ARHB - AR; AR SG 1-4,7,401,402; gesamter Bhf AR nicht anfahrbar , stromlos und gesperrt. APS, Gl. 5, IAV Stadt Rendsburg nicht anfahrbar, Züge aus Ri AN dürfen vor Ende der TSp nur bis BK sig 1475 fahren, Züge aus Ri Owschlag dürfen vor Ende der TSp nur bis Bk 84 fahren
02.25.0075 302372.07 AF77.07 | N | 1040 | Rendsburg | Osterrönfeld | sonstige Arbeiten | 28.03.2025, 22:00 | 04.04.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr von Rendsburg Ls21 II (nicht in Neo vorhanden) bis Osterrönfeld Sig P101, SPNV 1,5 SGV 2,6, ffz AON durch Gl. 102, Aussch OL fr. Str. AR - ARHB - ARHB - AON,, Projekt mit RHB zusammen - ETCS arbeitet von zwei Seiten. RHB kann keine Logisitk in ihr Baufeld fahren, weder von AR noch von AON Osterrönfeld
02.25.0075 302334.08 A80A.08 | N | 1040 | Nortorf | Rendsburg | sonstige Arbeiten | 05.07.2025, 23:15 | 07.12.2025, 07:00 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 234 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperr gesamter Bf Nortorf von Sig 14A/14AA bis Bf Rendsburg Ls11/Ls13 (nicht in Neo vorhanden), Aussch. OL ANF SG 1,2, fr. Str. ANF - AON, AON SG1, fr. Str. AON - ARHB - ARHB SG 202, fr. Str. ARHB - AR, Str 1022 aus/in Ri Felde Brandsbek betroffen, Züge aus Ri AN dürfen vor Ende der TSp nur bis BK sig 1475 fahren,
02.25.0075 302334.09 A80A.09 | N | 1040 | Owschlag | Rendsburg | sonstige Arbeiten | 11.07.2025, 22:00 | 19.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | VzG 1040 AOS, Trapeztafel Ne1 - AR, Hauptsignal F74; Aussch. OL fr. Strecke AOS - AR, SPNV 11,3 SGV 11,6, Ffz AR Gl.1,2,10 ni.aus Ri.AOS, zeitgleich Arbeiten Projekt SE2 AOS-AR, Bef 1x AOS Sig P503/P502, 1x Bef, Ne 1 Einfahrt AR
02.25.0075 302354.01 AC7F.01 | N | 1040 | Owschlag | Rendsburg | Schienenerneuerung | 11.07.2025, 22:00 | 19.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1040 AOS, Trapeztafel Ne1 - AR Ls31/, Aussch. OL fr. Strecke AOS - AR, SPNV 11,3 SGV 11,6, 1x Bef. AOS Asig.P502/503, 1x AR HöheSig.F74, Ffz AR Gl.1,2,10 ni.aus Ri.AOS, IAV Stadt AR
02.25.0075 302354.03 AC7F.03 | N | 1040 | Owschlag | Rendsburg | Schienenerneuerung | 12.07.2025, 01:00 | 19.07.2025, 04:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | ZUSÄTZLICH Sperr VzG 1040 AOS, Hauptsignal A571 - AR, Sperrsignal Ls43; Aussch. OL Freie Strecke
02.25.0075 302359.01 ACC3.01 | N | 1040 | Rendsburg | Owschlag | Schienenerneuerung | 19.07.2025, 22:00 | 29.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | (Einsatz ZMP) SPNV 10,7 SGV 11,2, Sperr - VzG 1040 AR, Gz W 81 (Einsatz Flapo) - AOS ESig 571 nicht Gl. 501, Aussch Ol freie Strecke AR -AOS, ACHTUNG -parallel Arbeiten Projekt ETCS AR - AOS, Halt für 1 Bef am BSTG AR und 1x Höhe Esig A571 AOS.
02.25.0075 302334.11 A80A.11 | N | 1040 | Rendsburg | Owschlag | sonstige Arbeiten | 19.07.2025, 22:20 | 11.08.2025, 05:20 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | (Einsatz ZMP) SPNV 10,7 SGV 11,2, Sperr - VzG 1040 AR, Sperrsignal Ls43 - AOS Gleis 501, Hauptsignal N501, AOS nicht Gl. 501, Aussch Ol freie Strecke AR -AOS +AR SG 3 , AR Abschnitt Aisg R3- Ls 43 stromlos, ffz x AR Züge mit E Betrieb nur aus Gl.1+2 in AR aus/nach AOS, Züge mit Diesel können auch aus G. 3-5 aus/in Ri AOS verkehren, 1x Bef Sig R1/R2, 1x Bef NE 1 AOS Einfahrt, Zeitgleich Arbeiten SE 2 AR-AOS
02.25.0075 302359.03 ACC3.03 | N | 1040 | Rendsburg | Owschlag | Schienenerneuerung | 20.07.2025, 01:30 | 29.07.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | IAV AR Stadt, Sperr ZUSÄTZLICH VzG 1040 AR, Sperrsignal Ls31/1 - AOS, Trapeztafel Ne1; Aussch. OL Freie Strecke
02.25.0075 302334.13 A80A.13 | N | 1040 | Owschlag | Schleswig | sonstige Arbeiten | 11.08.2025, 22:20 | 21.08.2025, 05:20 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,8, SGV 2,2, Sperr Owschlag Ls501 (nicht in Neo vorhanden) bis Schleswig Sig N801, Aussch Ol freie Strecke AOS - ASW, AOS nicht Gl. 501, ASW nicht Gl.801
02.25.0075 302334.17 A80A.17 | N | 1040 | Owschlag | Jübek | sonstige Arbeiten | 16.08.2025, 23:00 | 17.08.2025, 07:00 | Schichtweise | [5 empty] | x |  | Totalsperrung | 0 | --- | TSP Bf Schleswig von Esig A871/AA872 - Esig FF873/F874, Aussch Ol Sg 1+2 in ASW
02.25.0075 302334.15 A80A.15 | N | 1040 | Owschlag | Schleswig | sonstige Arbeiten | 21.08.2025, 22:20 | 25.08.2025, 05:20 | Schichtweise |  |  |  | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,8 SGV 2,2 Sperr von Bf Schleswig Ls 812 bis Bf Owschlag Ls 532 (beide nicht in Neo vorhanden), Aussch Ol freie Strecke ASW- AOS
02.25.0075 302334.18 A80A.18 | N | 1040 | Owschlag | Schleswig | sonstige Arbeiten | 25.08.2025, 22:20 | 05.09.2025, 05:20 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,8, SGV 2,2, Sperr Owschlag Ls501 (nicht in Neo vorhanden) bis Schleswig Sig N801, Aussch Ol freie Strecke AOS - ASW, ffz AOS nicht Gl. 501, ASW nicht Gl.801
02.25.0075 302373.01 AF7E.01 | N | 1040 | Nortorf | Osterrönfeld | sonstige Arbeiten | 19.10.2025, 23:00 | 24.10.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 'Sperr von Höhe Esig 14F ANF - Esig A171 AON. Fzv 13,2 SGV/SPNV. Halt für Bef am BSTG ANF + 1x Höhe A171 AON . OL Freie Strecke ANF - AON ist aus.
02.25.0075 302373.03 AF7E.03 | N | 1040 | Osterrönfeld | Nortorf | sonstige Arbeiten | 26.10.2025, 23:00 | 31.10.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1040 AON Gleis 101, Sperrsignal Ls101 - ANF, Hauptsignal 14F, Fzv 12,8 SPNV/ SGV. Halt für Bef am Asig P102 AON und Höhe Esig 14F ANF. ZMP + OL Freie Strecke AON - ANF ist aus.
02.25.0076 | N |  | 3791_SE 2 AFR - AFW + Bü |  |  | 04.04.2025, 22:00 | 09.04.2025, 05:00
02.25.0076 302260.02 A067.02 | N | 1000 | Flensburg Grenze | Flensburg Weiche | Oberleitungsarbeiten | 04.04.2025, 22:00 | 05.04.2025, 00:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPFV 2,3, SPNV 2,0, Aussch Ol Sg 202 AFR --> Einbau Bauiso AFR Höhe WE Weiche 303, Sperr Sig 0494 - Sig 0492,
02.25.0076 302260.06 A067.06 | N | 7615 | XDPA | Flensburg Grenze | Oberleitungsarbeiten | 04.04.2025, 22:00 | 05.04.2025, 00:00 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Aussch Ol Sg 202 AFR --> Einbau Bauiso AFR Höhe WE Weiche 303, Sperr Sig 0494 - Sig 0492,
02.25.0076 302260.01 A067.01 | N | 1000 | Friedensweg | Flensburg Weiche | Schienenerneuerung | 04.04.2025, 22:00 | 07.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1000 AFR Grz 04W303 - AFW Gleis 207, Grz 03W212; nicht Gl. 207, Aussch. OL Freie Strecke, Einsatz Flapo an beiden Weichen, IAV, APS Str 1001 Ri Lindholm nicht zu erreichen, Gl. 252+251 nicht zu erreichen
02.25.0076 302260.03 A067.03 | N | 1000 | Friedensweg | Flensburg Weiche | Oberleitungsarbeiten | 05.04.2025, 00:00 | 05.04.2025, 02:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Einbau Bauisolator in Sg. 14 AFW Höhe Mast 172-14b, Aussch Ol Sg 14 AFW, Sperr Sig 03S7 - Sig 03R5, nicht Gl.205/207
02.25.0076 302260.04 A067.04 | N | 1000 | Flensburg Grenze | Flensburg Weiche | Oberleitungsarbeiten | 07.04.2025, 01:00 | 07.04.2025, 03:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPFV 2,3, SPNV 2,0, Aussch Ol Sg 202 AFR --> Ausbau Bauiso AFR Höhe WE Weiche 303, Sperr Sig 0494 - Sig 0492,
02.25.0076 302260.07 A067.07 | N | 7615 | XDPA | Flensburg Grenze | Oberleitungsarbeiten | 07.04.2025, 01:00 | 07.04.2025, 03:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Aussch Ol Sg 202 AFR --> Ausbau Bauiso AFR Höhe WE Weiche 303, Sperr Sig 0494 - Sig 0492,
02.25.0076 302260.05 A067.05 | N | 1000 | Friedensweg | Flensburg Weiche | Oberleitungsarbeiten | 07.04.2025, 03:00 | 07.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Einbau Bauisolator in Sg. 14 AFW Höhe Mast 172-14b, Aussch Ol Sg 14 AFW, Sperr Sig 03S7 - Sig 03R5, nicht Gl.205/207
02.25.0076 302274.01 A223.01 | N | 1000 | Flensburg Weiche | Friedensweg | Arbeiten am Bahnübergang | 07.04.2025, 17:00 | 09.04.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x |  |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr AFW Sig 03T13 - AFR Sig 0495, Aussch. OL Sg. 13 AFW und Freie Strecke AFW- AFR, nicht Gl. 203-205 aus/in Ri AF, Züge weiter in Richtung Dänemark im GWB bis XDPA
02.25.0077 | N |  | 1473, 1005_ SE 2 AFW - AJ + ETCS AFW - AJ - ASW |  |  | 18.04.2025, 22:00 | 10.06.2025, 05:00
02.25.0077 302306.01 A5CA.01 | N | 1040 | Flensburg Weiche | Jübek | Schienenerneuerung | 18.04.2025, 22:00 | 27.04.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1040 AFW, Hauptsignal 03AA - AJ, Hauptsignal 07F; Aussch. OL Freie Strecke, SPNV 2,2 SGV 1,9, AJ ffz über Gl. 2+3
02.25.0077 302306.03 A5CA.03 | N | 1040 | Jübek | Flensburg Weiche | Schienenerneuerung | 19.04.2025, 01:00 | 27.04.2025, 04:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | ZUSÄTZLICH SPERR VzG 1040 AJ, Hauptsignal 07FF - AFW, Hauptsignal 03A; Aussch. OL Freie Strecke, APS/IAV Bahnhöfe AF, AFW stromlos, Abstellung nur abgebügelt möglich (Aussch Ol beider Streckengleise AJ-AFW) Streckenabschnitte AFW- AFR - XDPA, AFR - AF sowie AFW - AF stromlos
02.25.0077 302309.01 A632.01 | N | 1040 | Jübek | Flensburg Weiche | sonstige Arbeiten | 27.04.2025, 22:00 | 15.05.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1040 AJ, Hauptsignal 07FF - AFW Gleis 201, Hauptsignal 03N1, SPNV 2,3 SGV 2,0, Aussch Ol freie Strecke AJ - AFW
02.25.0077 302309.03 A632.03 | N | 1040 | Flensburg Weiche | Jübek | sonstige Arbeiten | 15.05.2025, 22:00 | 24.05.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,2 SGV 1,9, Ffz AJ durch Gl. 2+3, Sperr AFW Esig 03AA - AJ Esig 07F, Aussch O freie Strecke AFW - AJ
02.25.0077 302309.05 A632.05 | N | 1040 | Schleswig | Jübek | sonstige Arbeiten | 24.05.2025, 23:10 | 26.05.2025, 06:10 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | +ffz X ASW, SPNV 2,7 - SGV 2,5 , APS nicht Gl.4 , IAV Hauptgenossenschaft Nord AG, Sperr AJ 07A - Sig 07FF, nicht Gl. 2+3+4 in AJ, Aussch Ol Sg 1 AJ, GWB weiter bis AFW
02.25.0077 302309.06 A632.06 | N | 1040 | Jübek | Flensburg Weiche | sonstige Arbeiten | 24.05.2025, 23:10 | 26.05.2025, 06:10 | Schichtweise | [5 empty] | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | AF nicht Gl.201, SPNV 1,6 - SGV 1,8 , AJ APS nicht Gl.4 , IAV Hauptgenossenschaft Nord AG, Sperr AJ 07A - Sig 07FF, nicht Gl. 2+3+4 in AJ, Aussch Ol Sg 1 AJ,
02.25.0077 302309.07 A632.07 | N | 1040 | Jübek | Owschlag | sonstige Arbeiten | 26.05.2025, 22:10 | 27.05.2025, 05:10 | Durchgehend | x | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 'Sperr AJ von Sig 07AA - ASW Asig P802. Fzv 2,6 SGV. ffz x AJ durch Gl.2 od 3, ASW nur Gl.801, "Gl 803 in ASW nur aus Ri Süd als Stumpf , IAV Awanst Schuby nicht erreichbar
02.25.0077 302309.09 A632.09 | N | 1040 | Jübek | Schleswig | sonstige Arbeiten | 27.05.2025, 22:10 | 03.06.2025, 05:10 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 'Sperrbereich Jübek Esig.07AA - Schleswig Esig.F874 , Ol freie Strecke aus, IAV Schuby nicht erreichbar, SPNV 2,5 GV 4,2
02.25.0077 302309.11 A632.11 | N | 1040 | Jübek | Schleswig | sonstige Arbeiten | 27.05.2025, 22:10 | 03.06.2025, 05:10 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Gla/Anst/Awanst nicht bedienbar | 0 | ---
02.25.0077 302309.12 A632.12 | N | 1040 | Schleswig | Jübek | sonstige Arbeiten | 03.06.2025, 22:00 | 10.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | 'Sperrbereich Schleswig Esig.FF873 - Jübek Esig.07A , Aussch Ol freie Strecke , ffz Schleswig ni.Gl.801, Fzv NV 3,5 , GV 4,2
02.25.0078 | N |  | 1475_LSW Neumünster - Brokstedt + GE Brokstedt |  |  | 16.12.2024, 00:00 | 18.07.2025, 05:00
02.25.0078 302143.01 87BC.01 | N | 1220 | Neumünster | Brokstedt | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 16.12.2024, 00:00 | 20.12.2024, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 3,0 SGV 2,5 Sperr VzG 1220 ABRS, Hauptsignal 30F - AN, Ls 15L142x; Aussch. OL fr. Strecke Neumünster - Brokstedt + AN SG 2
02.25.0078 302143.02 87BC.02 | N | 1220 | Brokstedt | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 16.12.2024, 00:00 | 20.12.2024, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0078 302144.01 87BE.01 | N | 1220 | Neumünster | Brokstedt | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 03.01.2025, 19:00 | 21.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 237 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperrung Bf Neumünster Gleis 4 von Esig 15 AA - Ls 15L142x, AN - ABST Sperrung von Esig AA - Esig 30 F, SPNV 3,0 SGV 2,5, Aussch Ol fr. Strecke Neumünster - Brokstedt + AN SG 2
02.25.0078 302144.02 87BE.02 | N | 1220 | Brokstedt | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 03.01.2025, 19:00 | 21.02.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0078 302110.07 8269.07 | N | 1220 | Neumünster | Brokstedt | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.04.2025, 19:00 | 20.06.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 237 | Grundentlastung Netzfahrplan | Sperrung Bf Neumünster Gleis 4 von Esig 15 AA - Ls 15L142x, AN - ABST Sperrung von Esig AA - Esig 30 F, SPNV 3,0 SGV 2,5, Aussch Ol fr. Strecke Neumünster - Brokstedt + AN SG 2 Beachten--> ab 06.06.2025 kommt die GE ABRS Gl. 203 dazu siehe eigene BBMN 84D9 - ESP AN - AWST
02.25.0078 302110.08 8269.08 | N | 1220 | Brokstedt | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.04.2025, 19:00 | 20.06.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0078 302117.02 84D9.02 | N | 1220 | Neumünster | Wrist | Gleiserneuerung | 06.06.2025, 22:00 | 20.06.2025, 04:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 3,0 SGV 2,8, Sperr VzG 1220 ABRS Gleis 223, Gleis 202, Hauptsignal 30F - Hauptsignal 30AA; Aussch. OL SG 2 ABRS Ein- Ausbau der Bauisolatoren Verladearbeiten ins Nachbargleis GL.202 zwingend erforderlich da neben Gleis 203 komplett LSW und keine Abstell- sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden sind.
02.25.0078 302117.01 84D9.01 | N | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | Gleiserneuerung | 06.06.2025, 22:00 | 20.06.2025, 22:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | ABRS nicht Gl.203, Flapoeinsatz an beiden Weichen , Sperrung Gz W203 - Gz W212
02.25.0078 302110.13 8269.13 | N | 1220 | Neumünster | Brokstedt | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 14.07.2025, 00:00 | 18.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 3,0 SGV 2,5 Sperr VzG 1220 ABRS, Hauptsignal 30F - AN, Ls 15L142x; Aussch. OL fr. Strecke Neumünster - Brokstedt + AN SG 2
02.25.0078 302110.15 8269.15 | N | 1220 | Brokstedt | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 14.07.2025, 00:00 | 18.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Geänderte Bedingung für Lü | 0 | ---
02.25.0079 | N |  | 1475_ ETCS AWST - ADH |  |  | 17.10.2025, 22:00 | 31.10.2025, 05:00
02.25.0079 302299.01 A45B.01 | N | 1220 | Dauenhof | Wrist | sonstige Arbeiten | 17.10.2025, 22:00 | 21.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,3 SGV 2,8, Sperr ADF Sig 32FF - AWST Sig N1, Aussch Ol fr. Str. Dauenhof - Wrist, AWST nicht Gl. 1
02.25.0079 302299.06 A45B.06 | N | 1220 | Wrist | Dauenhof | sonstige Arbeiten | 21.10.2025, 22:00 | 24.10.2025, 05:00 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 3,0 , SGV 3,6 - Sperr von Bf Wrist Ls 2 I (nicht in Neo vorhanden) bis Dauenhof Sig 32F, Aussch Ol freie Strecke AWST-ADH
02.25.0079 302299.10 A45B.10 | N | 1220 | Dauenhof | Wrist | sonstige Arbeiten | 24.10.2025, 22:00 | 28.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x |  |  |  | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 2,3 SGV 2,8, Sperr ADF Sig 32FF - AWST Sig N1, Aussch Ol fr. Str. Dauenhof - Wrist, AWST nicht Gl. 1
02.25.0079 302299.14 A45B.14 | N | 1220 | Wrist | Dauenhof | sonstige Arbeiten | 28.10.2025, 22:00 | 31.10.2025, 05:00 | Schichtweise |  | x | x | x |  |  |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SPNV 3,0 , SGV 3,6, Sperr von Bf Wrist Ls 2 I (nicht in Neo vorhanden) bis Dauenhof Sig 32F, Aussch Ol freie Strecke AWST-ADH
02.25.0081 | N |  | 1252_Streckenertüchtigung Kiel - Plön + S&S |  |  | 06.12.2025, 01:00 | 07.12.2025, 04:00
02.25.0081 302035.17 742D.17 | N | 1023 1110 | Ascheberg/Holst | B Schwart Abzw | Arbeiten an LST-Anlagen | 06.12.2025, 01:00 | 06.12.2025, 05:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Streckensperrung | 0 | --- | Softwarewechsel UZ - UZ Kiel/Lübeck Anpassung Signaltechnik Preetz Sperr Bhf APLN von Esig 74 A - Bhf APF Esig 70F- Abschnitt Kiel - AAG ist noch durch GE gesperrt bis 13.12.2025 23:59 Uhr
02.25.0081 302035.19 742D.19 | N | 1022 | Kiel Hbf | Osterrönfeld | Arbeiten an LST-Anlagen | 07.12.2025, 00:00 | 07.12.2025, 04:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperrbereich Kiel Hbf Sig 20P4 - 20P6 - Felde Brandsbek Esig.27F , incl. alle Gleise AK, AKH , IAV AKH nicht erreichbar ,keine Fahrzeugbewegungen im gesamten Stellbereich, alle APS und IAV betroffen
02.25.0082 | N |  | 1008_FBQ Bau PFA 3-6 Streckensperrung Neustadt - Puttgarden+ Logistik Neustadt |  |  | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0082 302001.01 5F5E.01 | N | 1100 | Neustadt/Hol Gbf | Neustadt/Hol Gbf | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 236 | Ausregelung Netzfahrplan | ANN NICHT Gl. 7, Sperr VzG 1100 ANN Gleis 307/7 von Hauptsignal 14P7 - Hauptsignal N7 - Logistik
02.25.0082 302046.01 7664.01 | N | 1100 | Puttgarden | Neustadt/Hol Gbf | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 236 | Ausregelung Netzfahrplan | Sperrbereich Neustadt Esig S - Puttgarden Gleisabschluss Fährbett 1, keine Zugfahrten v/n ANN-APU möglich, keine Bedienung IAV ABUW und APU möglich, APS betroffen, SEV, Zugfahrten nur bis ANN möglich, Neubau FBQ, Sperrung bleibt bis zur Eröffnung der Neubaustrecke bestehen
02.25.0082 302046.02 7664.02 | N | 1103 | Burg(F)West | Burg(F)West | sonstige Arbeiten | 15.12.2024, 00:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 236 | Ausregelung Netzfahrplan | Bau FBQ, Sperrung gesamter Bhf Burg West - Strecke 1103
02.25.0084 | N |  | 1001, 1002, 1003_ESTW Niebüll |  |  | 15.02.2025, 00:00 | 07.12.2025, 06:00
02.25.0084 302130.02 8677.02 | N | 1011 | Jübek | Husum | Arbeiten an LST-Anlagen | 15.02.2025, 00:00 | 15.02.2025, 04:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Streckensperrung | 0 | --- | Softwarewechsel 1a im ESTW-Z Husum für Erweiterung der Signalanlagen im Bereich Bredstedt - Husum - Eiderbrücke
02.25.0084 302130.07 8677.07 | N | 1011 | Jübek | Husum | Arbeiten an LST-Anlagen | 15.02.2025, 04:30 | 15.02.2025, 16:00 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Streckensperrung | 0 | --- | [APS/IAV betr.] Softwarewechsel ESTW Husum (ohne Westerland) -Signalanpassungen im Bereich Bredstedt - Husum - Eiderbrücke.
02.25.0084 302132.03 8685.03 | N | 1011 | Jübek | Husum | Arbeiten an LST-Anlagen | 03.08.2025, 00:00 | 03.08.2025, 06:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | 'Probe-Softwarewechsel zur IBN ESTW Niebüll Stufe 1b im ESTW Husum für Thales
02.25.0084 302029.45 7217.45 | N | 1011 | Jübek | Husum | Arbeiten an LST-Anlagen | 07.12.2025, 00:00 | 07.12.2025, 06:00 | Durchgehend | [6 empty] | x | Streckensperrung | 0 | --- | 'für IBN ESTW Niebüll Stufe 1b Softwarewechsel im ESTW Husum für IBN der ESTW-A Langenhorn und Lindholm
02.25.0086 | N |  | 1004_GE AIZ - AGST+GE AGST- AEL |  |  | 27.10.2025, 07:00 | 13.12.2025, 23:59
02.25.0086 302002.01 634F.01 | N | 1220 | Elmshorn | Elmshorn | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 27.10.2025, 07:00 | 15.11.2025, 18:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | AEL nicht Gleis 15, 16 und 17 - Logistikgleise - keine externe Abstellung Sperr VzG 1220 AEL, Sperrsignal Ls116 - GEA km 31,348 / VzG 1220 AEL, Sperrsignal Ls115 - GEA km 31,359 / VzG 1220 AEL, Sperrsignal Ls117 - GEA km 31,350
02.25.0086 302023.02 6EB3.02 | N | 1210 | Glückstadt | Elmshorn | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 15.11.2025, 12:00 | 13.12.2025, 22:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | SGV 3,7 SPNV 3,4 - LST - GWB sicherstellen, Flapo Gz W 119 AEL W, Sperr VzG 1210 AGST, Hauptsignal 3AA - AEL, Weichenabzweig Grz W119; Aussch. OL Freie Strecke AGST-AEL und AEL Sg. 14 AEL W ffz über Gl. 105, Beachten gleichzeitig Sperrungen AGST - AIZ (nächtliche Sperrungen Abbau Sicherung)
02.25.0086 302023.06 6EB3.06 | N | 1220 | Elmshorn | Elmshorn | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 15.11.2025, 18:00 | 13.12.2025, 23:59 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS --> AEL nicht Gl. 115-117 --> Logistikgleise , Sperr VzG 1220 AEL, Sperrsignal Ls116 - GEA km 31,348 / VzG 1220 AEL, Sperrsignal Ls115 - GEA km 31,359 / VzG 1220 AEL, Sperrsignal Ls117 - GEA km 31,350
02.25.0086 302023.08 6EB3.08 | N | 1210 | Elmshorn | Glückstadt | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 00:30 | 13.12.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | TSP für Verladearbeiten sowie Ein- und Ausbau Bauisolatoren in Sg. 13 AEL, Einbau mit erster TSP (Aufteilung für Logistikgleis 106), Ausbau am Ende
02.25.0086 302023.09 6EB3.09 | N | 1210 | Elmshorn | Itzehoe | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 00:30 | 13.12.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Ausschaltung Oberleitung | 0 | --- | gesamter Bhf AIZ stromlos (alle Gleise und APS Anlagen), Aussch. OL beide freien Strecken AEL-AGST +SG 13 AEL, APS und IAV
02.25.0086 302023.11 6EB3.11 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 05:10 | 01.12.2025, 05:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.10 6EB3.10 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 07:10 | 01.12.2025, 07:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.12 6EB3.12 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 09:10 | 01.12.2025, 09:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.13 6EB3.13 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 11:10 | 01.12.2025, 11:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.14 6EB3.14 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 13:10 | 01.12.2025, 13:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | ++ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.15 6EB3.15 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 15:10 | 01.12.2025, 15:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.16 6EB3.16 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 17:10 | 01.12.2025, 17:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.17 6EB3.17 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 19:10 | 01.12.2025, 19:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.18 6EB3.18 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 21:10 | 01.12.2025, 21:40 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0086 302023.19 6EB3.19 | N | 1210 | Elmshorn | Elmshorn West | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 16.11.2025, 23:15 | 01.12.2025, 23:45 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung | 0 | --- | +ffz AEL Nicht Gl. 103, (Logistikfahrten in AEL + nach AEL Gleis 115+116+117 RPM+BRM) Sperr AEL von Sig P103 - Sig N106/H178
02.25.0088 | N |  | 1513_GE Bad Oldesloe - Reinfeld |  |  | 03.10.2025, 22:00 | 20.10.2025, 05:00
02.25.0088 302173.01 8A89.01 | N | 1120 | Bargteheide | Reinfeld (Holst) | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 03.10.2025, 22:00 | 04.10.2025, 00:30 | Durchgehend |  |  |  |  | x | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | AO, nicht Gl. 7, Einbau Bauisolator in Sg. 1 an WE Weiche 9 AO für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld, Sperr AO Esig F - Esig AA, Aussch Ol SG 1, 7 , Gl. 8 AO nicht erreichbar und stromlos,
02.25.0088 302173.02 8A89.02 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 03.10.2025, 22:00 | 20.10.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | AO nicht Gleis 8, AO Gl. 8 Logistik für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld
02.25.0088 302173.03 8A89.03 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 03.10.2025, 22:00 | 20.10.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS AO Gl. 39 sowie 31 und 32 Logistik für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld, Aussch Ol Sg 8, Sperr Sig S39 - N38/39, sowie Ls 31I/32// - Ls31II/32II
02.25.0088 302173.04 8A89.04 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Reinfeld (Holst) | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 03.10.2025, 22:00 | 20.10.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr VzG 1120 AO von Ls W9 - ARD, Ls 2; Aussch. OL Freie Strecke und Asbschniit Gz W9 - Sig AA stromlos, SGV/SPNV 2,2,
02.25.0088 302173.05 8A89.05 | N | 1120 | Reinfeld (Holst) | Bad Oldesloe | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 03.10.2025, 22:00 | 20.10.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Reduzierte Geschwindigkeit | 0 | --- | SchutzLa 70 für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld , SPNV 3,0,, SGV 2,0
02.25.0088 302173.07 8A89.07 | N | 1120 | Bad Oldesloe | Reinfeld (Holst) | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 04.10.2025, 00:30 | 20.10.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Anschlussarbeiten an Weiche 9 für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld - zusätzlich Sperrung Sig R7 - Ls W 9, ffz X AO , Bahnsteiggleis 7 nicht verfügbar;
02.25.0088 302173.08 8A89.08 | N | 1120 | Reinfeld (Holst) | Lübeck Hgbf Abzw | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 04.10.2025, 00:30 | 20.10.2025, 04:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | ZUSÄTLICH Sperr ARD Gl 2 von Ls 2 - Sig AA, Einbau Bauisolator Sg. 2 an WE Weiche 15 AR, Anschlussarbeiten an Weiche 15 für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld, Aussch Ol SG 2,, ARD Bef.am Sig.FF aufnehmen
02.25.0088 302173.09 8A89.09 | N | 1120 | Bargteheide | Reinfeld (Holst) | Gleiserneuerung mit BR und PSS | 20.10.2025, 02:00 | 20.10.2025, 05:00 | Durchgehend | x | [6 empty] | Befahren Gegengleis | 0 | --- | AO, nicht Gl. 7,Ausbau Bauisolator in Sg. 1 an WE Weiche 9 AO für GE+PSS Bad Oldesloe - Reinfeld, Sperr AO Esig F - Esig AA, Aussch Ol SG 1, 7 , Gl. 8 AO nicht erreichbar und stromlos,
02.25.0089 | N |  | FBQ Aufbau Gleisfeldbeleuchtung ALR/AL + Bau der IRA Lübeck |  |  | 13.01.2025, 10:00 | 12.12.2025, 18:00
02.25.0089 302402.01 B453.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 13.01.2025, 10:00 | 20.01.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | OLA Isolierung Querfelder APS, SG 29 - Einbau Bau-Trenner Gleis 104, Aussch Ol Sg 29+SG 9+SG 19, Sperr AL Gl.114+ 103-109 von Gz W201/Gz W 202/Gz W205 bis LS Ls 901203Y/Ls 901204Y/Ls 901205Y/Ls 901206Y/Ls 901207Y/Ls 901208Y/Ls 901209Y, Gl. 118 Ost+111+23 stromlos, keine elektr. Fahrten aus/in Ri Halle Ostseite aus/in Ri Bahnsteig
02.25.0089 302402.02 B453.02 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 21.01.2025, 10:00 | 22.01.2025, 18:00 | Schichtweise |  | x | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl. 114, 103, Aussch Ol SG 4729, Sperr Gl.114+103 von Gla/Gz W 201 - Ls 90123Y
02.25.0089 302402.03 B453.03 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hgbf Abzw | Oberleitungsarbeiten | 23.01.2025, 22:00 | 24.01.2025, 06:00 | Durchgehend |  |  |  | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS, AL nicht Gl. 11+Gl.8, Aussch Ol Sg 2, Sperr RA12 W11 - ASig 90N8, Gl.9+10 nicht elektrisch aus/in Ri ALRA,
02.25.0089 302402.04 B453.04 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 27.01.2025, 10:00 | 05.02.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Aufbau Schalter und Schalterquerleitung für Gleis 103 und 104,Versetzen Trenner an Spitze W 203, APS, Aussch Ol Sg 29+SG 9+SG 19, Sperr AL Gl.114+ 103-109 von Gz W201/Gz W 202/Gz W205 bis LS Ls 901203Y/Ls 901204Y/Ls 901205Y/Ls 901206Y/Ls 901207Y/Ls 901208Y/Ls 901209Y, Gl. 118 Ost+111+23 stromlos, keine elektr. Fahrten aus/in Ri Halle Ostseite aus/in Ri Bahnsteig
02.25.0089 302419.01 B894.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 09.02.2025, 20:00 | 07.04.2025, 08:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl.25, Logistikgleis zur Versorgung der Baustelle, Sperr Gz W350 - Gla
02.25.0089 302419.02 B894.02 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 09.02.2025, 22:00 | 07.04.2025, 06:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl.118 West+ Gl. 119 Logistikgleise zur Versorgung der Baustelle, Sperr Gz W 180/182 - Gz W186
02.25.0089 302419.03 B894.03 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 10.02.2025, 06:00 | 06.04.2025, 22:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl. 114, 103, Aussch Ol SG 4729, Sperr Gl.114+103 von Gla/Gz W 201 - Ls 90123Y, 'Rückbau Gleise 103 / 114 Rückbau W 203 Bau der Tiefenentwässerung Bau einer Querung mit Durchpressung Gleis 101/111 Einbringung PSS Neubau W 203 Neubau Oberbau Gleis 103 / 114 inkl. Verlängerung Gleis 114 Errichtung IRA Stellen und Ausrüsten OLA Maste N 0-36d + N 0-48b Erstellung und Regulierung Kettenwerk Gleis 114
02.25.0089 302419.04 B894.04 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 10.02.2025, 08:00 | 06.04.2025, 20:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl. 104, Gleissperrung von Sig Ra 11 104 bis Ls 901204Y., AUssch Ol SG 729 - (Hinweis SG 29 ist aufgeteilt in SG 729 über Gleis 104 und SG 4729 über Gleis 103)
02.25.0089 302419.05 B894.05 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hgbf Abzw | Oberleitungsarbeiten | 19.02.2025, 22:00 | 21.02.2025, 06:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS, AL nicht Gl. 11+Gl.8, Aussch Ol Sg 2, Sperr RA12 W11 - ASig 90N8, Gl.9+10 nicht elektrisch aus/in Ri ALRA,
02.25.0089 302419.06 B894.06 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 06.04.2025, 22:00 | 07.04.2025, 06:00 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS, nicht Gl.114 (neu elektrifiziert --> Ausch Ol Sg 49), Sperr Gla. - Gz W 203 Aussch Ol SG 2 + 4729 (Gl. 101+103 stromlos)
02.25.0089 302419.07 B894.07 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hgbf Abzw | Oberleitungsarbeiten | 06.04.2025, 22:00 | 07.04.2025, 06:00 | Durchgehend | x | [5 empty] | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | Gl.8+9+10 nicht elektrisch aus/in Ri ALRA, APS SG 2 aus, nicht elektrisch von/nach Gl. 111+118 aus/in Ri Bahnsteig
02.25.0089 302419.08 B894.08 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 08.04.2025, 10:00 | 08.04.2025, 18:00 | Durchgehend |  | x | [5 empty] | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | techn. Abnahme OLA Gleis 114, APS Sperr Gl. 114 von Gla - Gz W 201, Aussch Ol Sg 49, Aussch Ol SG 9 -->Gl. 118 Ost+111 stromlos, Abschnitt von Gz W200 -Gz W204/203/207/216/ Gz 90W114 stromlos keine elektr. Fahrten aus/in Ri Halle Ostseite aus/in Ri Bahnsteig, Aussch Ol Sg 4729- Gl.103 stromlos
02.25.0089 302419.09 B894.09 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 09.04.2025, 10:00 | 10.04.2025, 18:00 | Schichtweise |  |  | x | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Mängelbeseitigung OLA Gleis 114, APS Sperr Gl. 114+Gl 103 von Gla/Ls 901203Y - Gz W 201, Aussch Ol Sg 49 + 4729 Aussch Ol SG 9 -->Gl. 118 Ost+111 stromlos, Abschnitt von Gz W200 -Gz W204/203/207/216/ Gz 90W114 stromlos keine elektr. Fahrten aus/in Ri Halle Ostseite aus/in Ri Bahnsteig,
02.25.0089 302420.01 B891.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 05.05.2025, 10:00 | 09.05.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | Ausbau Isolatoren in den bestehenden Querfeldern APS Ausbau Bau-Trenner Gleis 104, Aussch Ol Sg 29+729+4729+SG 9+SG 19, Sperr AL Gl.114+ 103-109 von Gz W201/Gz W 202/Gz W205 bis LS Ls 901203Y/Ls 901204Y/Ls 901205Y/Ls 901206Y/Ls 901207Y/Ls 901208Y/Ls 901209Y, Gl. 118 Ost+111+23 stromlos, keine elektr. Fahrten aus/in Ri Halle Ostseite aus/in Ri Bahnsteig
02.25.0089 302420.02 B891.02 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 05.05.2025, 10:00 | 16.05.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl.118 West+ Gl. 119 'Räumung Logistikfläche von Aushubmaterial, Sperr Gz W 180/182 - Gz W186
02.25.0089 302421.01 B88E.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | Oberleitungsarbeiten | 01.07.2025, 10:00 | 02.07.2025, 17:00 | Schichtweise |  | x | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | DUA und Nachregulierung OLA - APS Sperr Gl. 114+Gl 103 von Gla/Ls 901203Y - Gz W 201, Aussch Ol Sg 49 (neu geschaffene SG über Gl. 114) Aussch Ol SG 9 -->Gl. 118 Ost+111 stromlos, Abschnitt von Gz W200 -Gz W204/203/207/216/ Gz 90W114 stromlos keine elektr. Fahrten aus/in Ri Halle Ostseite aus/in Ri Bahnsteig, Aussch Ol Sg 29 --> Gl.103 - 106 stromlos
02.25.0089 302390.01 B25E.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 19.09.2025, 10:00 | 30.09.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS Lokhalle Westseite betroffen, Gl. B1-B6, Sperr Grz W 187 - Sh2 Hallentor/ Grz. W 198/Gz W193
02.25.0089 302390.02 B25E.02 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 01.10.2025, 10:00 | 10.10.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl. 114+115, Sperr W118 - Ls90W167Y und Gz W 200 - Gla Gl 114
02.25.0089 302390.03 B25E.03 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 13.10.2025, 10:00 | 15.10.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS nicht Gl. 111 +118 Ost, Aussch Ol Sg 9 --> Gl. 111,118, Abschnitt Gz W 200 - Gz 90W114/W204/W216/W207 stromlos, nicht (+ n.elektr )aus/nach Gl. 23, 103-108 in /aus Richtung Westen
02.25.0089 302390.04 B25E.04 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 16.10.2025, 10:00 | 27.10.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, Lokhalle Ostseite nicht Gl. Gleise S1-S5, Sperr Gz W 209/213/205 - Sh2 Hallentor
02.25.0089 302390.05 B25E.05 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 28.10.2025, 10:00 | 28.10.2025, 18:00 | Durchgehend |  | x | [5 empty] | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS nicht Gl. 110, 23, Ausch Ol Sg 19, Gl. 23,108,109, 107 stromlos, Sperr Ra12 W110/Sig 90W114X - Ls 901210Y/Ls 901223Y
02.25.0089 302390.06 B25E.06 | N | 1130 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 29.10.2025, 10:00 | 05.11.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS nicht Gl. 221 für den gesperrten Bereich , Sperr Ls 903101X - Ls90L310Y, AUssch Ol SG 77- Gl. 221 (über gesperrtem Bereich ) und Gl. 1 stromlos,
02.25.0089 302390.07 B25E.07 | N | 1100 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 29.10.2025, 10:00 | 05.11.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS nicht Gl. 221 für den gesperrten Bereich , Sperr Ls 903101X - Ls90L310Y, AUssch Ol SG 77- Gl. 221 (über gesperrtem Bereich ) und Gl. 1 stromlos,
02.25.0089 302390.08 B25E.08 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 29.10.2025, 10:00 | 05.11.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | APS nicht Gl. 221 für den gesperrten Bereich , Sperr Ls 903101X - Ls90L310Y, AUssch Ol SG 77- Gl. 221 (über gesperrtem Bereich ) und Gl. 1 stromlos,
02.25.0089 302400.01 B450.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 06.11.2025, 10:00 | 06.11.2025, 14:00 | Durchgehend |  |  |  | x |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | AP nicht Gl. 103, Gl. 103-106 stromlos, Aussch Ol Sg 29, Sperr Ra 12 W 103 - Ls 901203y
02.25.0089 302400.02 B450.02 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 07.11.2025, 10:00 | 11.11.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x |  |  | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS, nicht Gl. 105+106, Gl. 103-106 stromlos, Sperr von Ra 12 W 105+ Ra 12 W106 - Ls 901205y/Ls 901206y, Aussch Ol Sg 29
02.25.0089 302400.03 B450.03 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 12.11.2025, 10:00 | 12.11.2025, 14:00 | Durchgehend |  |  | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | AP nicht Gl. 103, Gl. 103-106 stromlos, Aussch Ol Sg 29, Sperr Ra 12 W 103 - Ls 901203y
02.25.0089 302400.04 B450.04 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 12.11.2025, 14:00 | 12.11.2025, 18:00 | Durchgehend |  |  | x |  |  |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS nicht Gl. 109, Aussch Ol Sg 19 - Gl. 107-109+ Gl.23 stromlos, Sperr Gla Gl. 109 - Ls 901209Y
02.25.0089 302400.05 B450.05 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 13.11.2025, 10:00 | 14.11.2025, 18:00 | Schichtweise |  |  |  | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS nicht Gl. 110, 23, Ausch Ol Sg 19, Gl. 23,108,109, 107 stromlos, Sperr Ra12 W110/Sig 90W114X - Ls 901210Y/Ls 901223Y
02.25.0089 302400.06 B450.06 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | sonstige Arbeiten | 17.11.2025, 10:00 | 12.12.2025, 18:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  |  | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | nicht Gl. 103-106 +114, Aussch Ol Sg 29--> Gl. 103-106 stromlos, Sperr Gl.114 von Gla - Gz W 201, Gl.103 von Gz W 201 - Ls 901203y, Gl. 104+105+106 von Gz W 202 - Gz W 152
02.25.0090 | N |  | 1253_LWL Kabel AN- AO + VST AO Ost |  |  | 27.10.2025, 23:00 | 13.12.2025, 05:00
02.25.0090 302425.01 B8B7.01 | N | 1043 | Bad Segeberg | Bad Oldesloe | Arbeiten an LST-Anlagen | 27.10.2025, 23:00 | 31.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x |  |  |  | Streckensperrung | 0 | --- | ffz AO nicht Gl.5 Sperr VzG 1043 ASB, Hauptsignal 72F - AO Gleis 5, Hauptsignal R5
02.25.0090 302401.01 B1FF.01 | N | 1043 | Bad Oldesloe | Bad Segeberg | Kabelarbeiten | 24.11.2025, 20:00 | 13.12.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  | x | Streckensperrung | 0 | --- | + ffz Sperr AO Gleis 5 + ASB Gl 71 , Sperr von AO Sig R 5 - ASB Sig 72ZU1, Aussch Ol SG AO über Gleis 5 (EBSÜ Plan existiert noch nicht)
02.25.0090 302425.02 B8B7.02 | N | 1043 | Bad Segeberg | Bad Oldesloe | Bahnsteigarbeiten | 24.11.2025, 20:00 | 13.12.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x |  | x | Streckensperrung | 0 | --- | ffz AO nicht Gl. 5, Sperr VzG 1043 ASB, Hauptsignal 72F - AO Gleis 5, Hauptsignal R5
02.25.0095 | N |  | LSW Neumünster Bhf + Strecke 1042 |  |  | 04.01.2025, 00:00 | 18.10.2025, 03:30
02.25.0095 302145.01 87F4.01 | N | 1040 | Nortorf | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.01.2025, 00:00 | 04.01.2025, 03:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Aussch Ol Sg 424 gesamt -->OLT Arbeiten Einbau OLT Isos Höhe Grz W15 W32 und 15 W37 (Gl.8) Aufteilung SG 424 über Gl.8 (SG 7424), SGV 3,9, AN Sperrung Gz W 40 - Asig 15P5/15P6,
02.25.0095 302145.02 87F4.02 | N | 1040 | Neumünster | Neumünster Gbf | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.01.2025, 00:00 | 04.01.2025, 03:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | AN/AN G nicht Gl 5/15 + 6, APS/IAV --> AN G Güterbhf. keine Ein-und Ausfahrten aus/in Ri Süden, Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH
02.25.0095 302145.03 87F4.03 | N | 1042 | Neumünster | Neumünst Stadtw | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.01.2025, 00:00 | 04.01.2025, 03:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Streckensperrung | 0 | ---
02.25.0095 302145.04 87F4.04 | N | 1042 | Neumünster | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.01.2025, 03:30 | 18.10.2025, 00:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | APS , AN nicht Gl. 8 - Sperr VzG 1040 Gleis 8 von Ls 15L8x bis Ls 15L8y.Aussch. OL SG 7424 (über Gl.8)
02.25.0095 302118.05 8535.05 | N | 1042 | Neumünster | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 01.08.2025, 05:00 | 11.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ | 0 | --- | VzG 1042 AN Gleis 6, Hauptsignal 15P6 - Hauptsignal 15R6, Abschaltung Ol. nur über Gl. 6 (gesperrten Bereich 7426 )
02.25.0095 302118.06 8535.06 | N | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 04.08.2025, 23:00 | 11.08.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | GILT NUR FÜR Fahrzeuge mit E-BETRIEB Aussch Ol Sg 424 SGV 3,9, AN ABSCHNITT Gz W 40 - Asig 15P5/15P6 STROMLOS, AN/AN G Gl 5/15 + 6, APS stromlos --> AN G Güterbhf. keine ELEKTRISCHEN Ein-und Ausfahrten Ri Süden
02.25.0095 302118.08 8535.08 | N | 1042 | Neumünster | Neumünst Stadtw | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 11.08.2025, 05:00 | 23.08.2025, 05:00 | Durchgehend | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperr VzG 1042 AN, Weichenstamm Grz 15W41 - Hauptsignal 15H- Einsatz Flapo
02.25.0095 302118.09 8535.09 | N | 1040 | Neumünster | Neumünster Gbf | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 11.08.2025, 21:30 | 05.09.2025, 03:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | AN/AN G nicht Gl 5/15 + 6, APS /IAV --> AN G Güterbhf. keine Ein-und Ausfahrten aus/in Ri Süden (NEG, Holsteinische Eisenbahngesellschaft für historischen Verkehr GmbH)
02.25.0095 302118.10 8535.10 | N | 1040 | Nortorf | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 11.08.2025, 21:30 | 05.09.2025, 03:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Sperr Sig 15P5/15P6 - Sig 15S15/15L43y, Aussch OL SG 424, AN nicht Gl.5/15+6
02.25.0095 302118.11 8535.11 | N | 1042 | Neumünster | Neumünst Stadtw | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 11.08.2025, 21:30 | 05.09.2025, 03:30 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | Sperr Sig 15P5/15P6 - Sig 15S15/15L43y, Aussch OL SG 424
02.25.0095 302141.01 87F5.01 | N | 1040 | Neumünster | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 03.10.2025, 20:00 | 17.10.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | AN nicht Gl 6, Gl. 5 nur aus/in Ri Norden nutzbar und nur mit Dweg 0, Einfahrt nur mit verminderter Geschwindigkeit nutzbar, Sperr Gleis 5 von Sig 15 P5 bis Ls 15L151, Sperr Gl. 6 von Sig 15P6 - 15R6, Aussch Ol SG 7824+7426
02.25.0095 302141.02 87F5.02 | N | 1042 | Neumünster | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 03.10.2025, 20:00 | 17.10.2025, 06:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Abweichen vom FfZ X | 0 | ---
02.25.0095 302145.05 87F4.05 | N | 1040 | Neumünster | Neumünster Gbf | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 18.10.2025, 00:00 | 18.10.2025, 03:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Abweichen vom FfZ X | 0 | --- | AN/AN G nicht Gl 5/15 + 6, APS/IAV --> AN G Güterbhf. keine Ein-und Ausfahrten aus/in Ri Süden, Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH
02.25.0095 302145.06 87F4.06 | N | 1040 | Nortorf | Neumünster | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 18.10.2025, 00:00 | 18.10.2025, 03:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Befahren Gegengleis | 0 | --- | Aussch Ol Sg 424 gesamt -->OLT Arbeiten Ausbau OLT Isos Höhe Grz W15 W32 und 15 W37 (Gl.8) Zusammenf. SG 7424 +424 über Gl.8 SGV 3,9, AN Sperrung Gz W 40 - Asig 15P5/15P6,
02.25.0095 302145.07 87F4.07 | N | 1042 | Neumünster | Neumünst Stadtw | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | 18.10.2025, 00:00 | 18.10.2025, 03:30 | Durchgehend | [5 empty] | x |  | Streckensperrung | 0 | ---
02.25.0104 | N |  | 1528,1529,1530,1532,1116_Fplf 2200 Bremen Hbf - Hmb Harburg |  |  | 15.12.2024, 23:30 | 13.12.2025, 05:30
02.25.0104 302084.01 7E1E.01 | N | 2200 | Bremen Hbf | Hmb-Harburg | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 23:30 | 13.12.2025, 05:30 | Schichtweise |  | x | [5 empty] | Befahren Gegengleis | 283 | Grundentlastung Netzfahrplan | FplF VzG 2200_Bremen - Hmb Harburg
02.25.0113 | N |  | 1006, 1007,1475,1527_Fplf 1220 Hmb-Altona - Kiel |  |  | 15.12.2024, 23:00 | 13.12.2025, 05:00
02.25.0113 302050.01 76A0.01 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Kiel Hbf | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 23:00 | 13.12.2025, 05:00 | Schichtweise | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 267 | Grundentlastung Netzfahrplan | FplF VzG 1220_Hamburg-Altona - Kiel Hbf
02.25.0114 | N |  | 1030, 1350,1523,1524,1553,3623_Fplf 1720 Hmb Harburg - Celle |  |  | 15.12.2024, 00:10 | 13.12.2025, 06:00
02.25.0114 302262.01 A129.01 | N | 1720 | Celle | Hmb-Harburg | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 00:10 | 13.12.2025, 06:00 | Schichtweise | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 269 | Grundentlastung Netzfahrplan | FplF VzG 1720_Hmb Harburg - Celle
02.25.0125 | N |  | 1005,1473,1474,3674_Fplf 1040,1000,1005 Neumünster - Flensburg Grenze_Neumünster - Flensburg |  |  | 15.12.2024, 01:05 | 13.12.2025, 07:05
02.25.0125 302014.01 68DD.01 | N | 1040 | Neumünster Gbf | Flensburg | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 01:05 | 13.12.2025, 07:05 | Schichtweise | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 278 | Grundentlastung Netzfahrplan | Fplf 1040 Neumünster - Flensburg Weiche
02.25.0125 302048.01 7680.01 | N | 1000 | Flensburg Weiche | Flensburg Grenze | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 01:05 | 13.12.2025, 07:05 | Schichtweise | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 278 | Grundentlastung Netzfahrplan | Fplf 1000 Flensburg Weiche - Flensburg Grenze
02.25.0125 302049.01 7686.01 | N | 1005 | Friedensweg | Flensburg | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 01:05 | 13.12.2025, 07:05 | Schichtweise | [6 empty] | x | Streckensperrung | 278 | Grundentlastung Netzfahrplan | FplF VzG 1005_Flensburg - Abzw Friedensweg
02.25.0126 | N |  | 3062,1513,1009_Fplf 1120 Hamburg Hbf - Lübeck |  |  | 15.12.2024, 22:00 | 13.12.2025, 05:00
02.25.0126 302015.01 68EB.01 | N | 1120 | Hamburg Hbf | Lübeck Hbf | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 22:00 | 13.12.2025, 05:00 | Schichtweise | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 279 | Grundentlastung Netzfahrplan | FplF VzG 1120_Lübeck Hbf - Hamburg Hbf
02.25.0127 | N |  | 1002,1003,1004_Fplf 1210 Elmshorn - Niebüll |  |  | 15.12.2024, 23:00 | 13.12.2025, 05:00
02.25.0127 302017.01 6917.01 | N | 1210 | Elmshorn | Eiderbrücke | Planbare kleine Instandhaltung | 15.12.2024, 23:00 | 13.12.2025, 05:00 | Schichtweise | [6 empty] | x | Befahren Gegengleis | 285 | Grundentlastung Netzfahrplan | FplF VzG 1210_Elmshorn - Eiderbrücke
02.25.0137 | N |  | 1030, 1350,1523,1524,1553,3623,1114_IH-K1720 Hmb Harburg - Celle - Lehrte |  |  | 14.02.2025, 23:00 | 28.02.2025, 05:00
02.25.0137 302287.01 A38A.01 | N | 1720 | Celle | Hmb-Harburg | Planbare kleine Instandhaltung | 14.02.2025, 23:00 | 28.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1720_Hmb Harburg - Celle
02.25.0138 | N |  | IH Korridor 1720 Nord |  |  | 01.08.2025, 23:00 | 15.08.2025, 05:00
02.25.0138 302288.01 A38B.01 | N | 1720 | Hmb-Harburg | Stade | Planbare kleine Instandhaltung | 01.08.2025, 23:00 | 15.08.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1720_Hmb Harburg - Stade
02.25.0140 | N |  | 1815,1528,1529,1530,1532,1116,1283_IH-K 2200,1283 Bremen - Hmb Harburg |  |  | 24.01.2025, 23:00 | 12.12.2025, 05:00
02.25.0140 302290.01 A3B0.01 | N | 2200 | Bremen Hbf | Hmb-Harburg | Planbare kleine Instandhaltung | 24.01.2025, 23:00 | 07.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 2200_Hmb Harburg - Bremen
02.25.0140 302292.01 A40F.01 | N | 2200 | Bremen Hbf | Hmb-Harburg | Planbare kleine Instandhaltung | 28.11.2025, 23:00 | 12.12.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 2200_Hmb Harburg - Bremen
02.25.0150 | N |  | 1520_IH-K 1280 Buchholz (Nordh) - Meckelfeld neu |  |  | 07.02.2025, 23:00 | 14.02.2025, 05:00
02.25.0150 302341.01 A993.01 | N | 1280 | Buchholz (Nordh) | Meckelfeld | Planbare kleine Instandhaltung | 07.02.2025, 23:00 | 14.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1280_Buchholz - Meckelfeld
02.25.0154 | N |  | 1005,1473,1474_3674_IH-K 1040,1000,1005 Neumünster - Flensburg Grenze |  |  | 07.02.2025, 23:00 | 17.10.2025, 05:00
02.25.0154 302365.01 AD5B.01 | N | 1040 | Neumünster Gbf | Flensburg Weiche | Planbare kleine Instandhaltung | 07.02.2025, 23:00 | 21.02.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1040_Neumünster - Flensburg Weiche // Osterrönfeld - Jübeck beachten
02.25.0154 302363.01 AD37.01 | N | 1000 | Flensburg Weiche | Flensburg Grenze | Planbare kleine Instandhaltung | 13.06.2025, 23:00 | 20.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1000_ Flensburg Weiche - Flensburg Grenze
02.25.0154 302363.02 AD37.02 | N | 1005 | Flensburg | Friedensweg | Planbare kleine Instandhaltung | 13.06.2025, 23:00 | 20.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | IH-K VzG 1000_Flensburg - Friedensweg
02.25.0154 302366.01 AD61.01 | N | 1040 | Neumünster Gbf | Flensburg Weiche | Planbare kleine Instandhaltung | 26.09.2025, 23:00 | 10.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1040_Neumünster - Flensburg Weiche // Osterrönfeld - Jübeck beachten
02.25.0154 302364.01 AD3C.01 | N | 1000 | Flensburg Weiche | Flensburg Grenze | Planbare kleine Instandhaltung | 10.10.2025, 23:00 | 17.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1000_ Flensburg Weiche - Flensburg Grenze
02.25.0154 302364.02 AD3C.02 | N | 1005 | Flensburg | Friedensweg | Planbare kleine Instandhaltung | 10.10.2025, 23:00 | 17.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | IH-K VzG 1000_Flensburg - Friedensweg
02.25.0155 | N |  | 1001,1002,1003,1004_IH-K 1210 Elmshorn - Niebüll - Westerland (neu) |  |  | 28.03.2025, 23:00 | 19.09.2025, 05:00
02.25.0155 302369.04 AEB3.04 | N | 1210 | Elmshorn | Eiderbrücke | Planbare kleine Instandhaltung | 28.03.2025, 23:00 | 11.04.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1210_Elmshorn - Eiderbrücke
02.25.0155 302370.04 AFA1.04 | N | 1210 | Elmshorn | Eiderbrücke | Planbare kleine Instandhaltung | 05.09.2025, 23:00 | 19.09.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1210_Elmshorn - Eiderbrücke
02.25.0156 | N |  | 1007,3061,3859,3860_IH-K 1220 Hmb-Altona - Pinneberg (neu) |  |  | 28.03.2025, 23:00 | 03.10.2025, 05:00
02.25.0156 302410.01 B88F.01 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Pinneberg | Planbare kleine Instandhaltung | 28.03.2025, 23:00 | 04.04.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1220_Hamburg-Altona - Pinneberg
02.25.0156 302411.01 B890.01 | N | 1220 | Hamburg-Altona | Pinneberg | Planbare kleine Instandhaltung | 26.09.2025, 23:00 | 03.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1220_Hamburg-Altona - Pinneberg
02.25.0157 | N |  | 1006,1007,1475,1527_IH-K 1220 Pinneberg - Kiel |  |  | 27.06.2025, 23:00 | 14.11.2025, 05:00
02.25.0157 302378.01 B0DA.01 | N | 1220 | Pinneberg | Kiel Hbf | Planbare kleine Instandhaltung | 27.06.2025, 23:00 | 11.07.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1220_Pinneberg - Kiel
02.25.0157 302379.01 B0DB.01 | N | 1220 | Pinneberg | Kiel Hbf | Planbare kleine Instandhaltung | 07.11.2025, 23:00 | 14.11.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1220_Pinneberg - Kiel
02.25.0158 | N |  | 1438,3067_IH-K 1234 Hmb-Roth Ro - Eidelstedt (neu) |  |  | 24.10.2025, 23:00 | 31.10.2025, 05:00
02.25.0158 302380.01 B11B.01 | N | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Horn | Planbare kleine Instandhaltung | 24.10.2025, 23:00 | 31.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | IH-K VzG 1234_Eidelstedt - Horn
02.25.0158 302380.02 B11B.02 | N | 1234 | Horn | Hmb-Roth Ro | Planbare kleine Instandhaltung | 24.10.2025, 23:00 | 31.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1234_Horn - Hmb-Roth Ro
02.25.0159 | N |  | 1513,1009_IH-K 1120 Hmb-Wandsbek - Lübeck |  |  | 21.02.2025, 23:00 | 01.06.2025, 05:00
02.25.0159 302423.01 B97A.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Hmb-Berliner Tor | Planbare kleine Instandhaltung | 21.02.2025, 23:00 | 07.03.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1120_Lübeck - Hmb-Berliner Tor
02.25.0159 302422.01 B97B.01 | N | 1120 | Lübeck Hbf | Hmb-Berliner Tor | Planbare kleine Instandhaltung | 23.05.2025, 23:00 | 01.06.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 1120_Lübeck - Hmb-Berliner Tor
02.25.0161 | N |  | 1437, 3063_ IH-K 6100 Hamburg Hbf - Hmb Altona |  |  | 21.02.2025, 23:00 | 07.03.2025, 05:00
02.25.0161 302382.01 B174.01 | N | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg-Altona | Planbare kleine Instandhaltung | 21.02.2025, 23:00 | 07.03.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 6100_Hamburg Hbf - Hamburg Altona
02.25.0162 | N |  | 3065,3681_IH-K 2200 Hmb-Harburg - Hamburg (neu) |  |  | 21.03.2025, 23:00 | 17.10.2025, 05:00
02.25.0162 302384.01 B183.01 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hamburg Hbf | Planbare kleine Instandhaltung | 21.03.2025, 23:00 | 28.03.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 2200_Hmb-Harburg - Hamburg Hbf
02.25.0162 302385.01 B184.01 | N | 2200 | Hmb-Harburg | Hamburg Hbf | Planbare kleine Instandhaltung | 10.10.2025, 23:00 | 17.10.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Befahren Gegengleis | 0 | --- | IH-K VzG 2200_Hmb-Harburg - Hamburg Hbf
02.25.0164 | N |  | 1289_IH-K 1122 Lübeck - Grieben (Meckl) neu |  |  | 04.04.2025, 23:00 | 22.09.2025, 05:00
02.25.0164 302388.01 B233.01 | N | 1122 | Lübeck Hbf | Grieben (Meckl) | Planbare kleine Instandhaltung | 04.04.2025, 23:00 | 18.04.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | IH-K VzG 1122_Lübeck - Grieben
02.25.0164 302389.01 B234.01 | N | 1122 | Lübeck Hbf | Grieben (Meckl) | Planbare kleine Instandhaltung | 05.09.2025, 23:00 | 22.09.2025, 05:00 | Schichtweise | x | x | x | x | x | x | x | Streckensperrung | 0 | --- | IH-K VzG 1122_Lübeck - Grieben

## description-TT2026
Legend:
| Geographical localization |  |  |  | Identification | Temporal expansion |  |  | Type and extent of capacity restriction |  |  |  |  | Capacity Information
[14 empty] | Maximum train number (without TCR) |  |  |  | Maximum train number during TCR
| Section Ref. Nr. ("Baukorridor-Nr.") | Location from | Location to | Border area | TCR-Window Ref. Nr. ("Bautaktphase-Nr.") | Start | End | Duration in weeks | TCR-Window characteristic ("Bautaktgestaltung") | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night
example: | 1124 | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | BeNeDe | 1124-(MK24)-37 | 2025-02-28 21:00 | 2025-03-07 21:00 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 61 | 33 | 61 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0
explanation: | Reference number of section | start location of section | end location of section | identifier of border area | Identifier of TCR-Window | start date (always on Fridays) | end date (always on Fridays) | duration of TCR-Window in weeks | Identifier for the capacity restriction in the weekday/weekend; day/night time slots | Extent of capacity restriction per time slot |  |  |  | Maximum number of operable trains under "TCR-free" conditions (sum of trains that can be run within the time slot, per day and in each direction) |  |  |  | Maximum number of operable trains during the TCR (sum of trains that can be run within the time slot, per day and in each direction); Without considering interactions with other TCRs
Definitions:
| Timeslot | Days of the week | Time | Abbreviation
| Weekday Day | Monday - Friday | 05:00 - 21:00 | WDD
| Weekday Night | Monday - Thursday | 21:00 - 05:00 | WDN
| Weekend Day | Saturday - Sunday | 05:00 - 21:00 | WED
| Weekend Night | Friday - Sunday | 21:00 - 05:00 | WEN
Premises / assumptions:
| Type of capacity restriction | remaining capacity
| Total Closure | no commercial capacity left
| Single Track Closure | commercial capacity reduced by 70%
| None | no restriction

## TT2026
Stand: | 2023-05-09
Geographical localization |  |  |  | Identification | Temporal expansion |  |  | Type and extent of capacity restriction |  |  |  |  | Capacity Information
[13 empty] | Maximum train number (without TCR) |  |  |  | Maximum train number during TCR
Section Ref. Nr. ("Baukorridor-Nr.") | Location from | Location to | Border area | TCR-Window Ref. Nr. ("Bautaktphase-Nr.") | Start | End | Duration in weeks | TCR-Window characteristic ("Bautaktgestaltung") | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night
1005 | Flensburg Weiche | Jübek | ScanMed North | 1005-(MK26)-01 | 20.11.2026 | 11.12.2026 | 3 | ESP, N | None | Single Track Closure | None | Single Track Closure | 54 | 29 | 54 | 29 | 54 | 9 | 54 | 9
1007 | Hamburg-Eidelstedt Gbf N | Pinneberg | ScanMed North | 1007-(MK25)-01 | 27.02.2026 | 06.03.2026 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 99 | 51 | 99 | 51 | 99 | 51 | 0 | 0
1437 | Hamburg Hbf | Rainweg | ScanMed North | 1437-(MK24)-10 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | 2 | ESP, WE | None | None | Single Track Closure | Single Track Closure | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 36 | 18
1437 | Hamburg Hbf | Rainweg | ScanMed North | 1437-(MK25)-05 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 120 | 60 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | Hamburg Hbf | Rainweg | ScanMed North | 1437-(MK25)-13 | 17.07.2026 | 14.08.2026 | 4 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 120 | 60 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | Jübek | Schleswig | ScanMed North | 1473-(MK26)-01 | 29.05.2026 | 05.06.2026 | 1 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 19 | 10 | 19 | 10
1473 | Rendsburg | Rendsburg Brücke | ScanMed North | 1473-(MK26)-03 | 28.08.2026 | 11.12.2026 | 15 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 19 | 10 | 0 | 0
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK26)-02 | 17.07.2026 | 24.07.2026 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 63 | 34 | 0 | 0
1473 | Rendsburg | Rendsburg Brücke | ScanMed North | 1473-(MK26)-05 | 10.04.2026 | 29.05.2026 | 7 | TSP, WEN | None | None | None | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 63 | 34 | 63 | 0
1473 | Osterrönfeld | Jübek | ScanMed North | 1473-(MK26)-04 | 14.08.2026 | 28.08.2026 | 2 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK26)-07 | 03.04.2026 | 10.04.2026 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK26)-06 | 13.03.2026 | 03.04.2026 | 3 | ESP N + TSP WEN | None | Single Track Closure | None | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 63 | 10 | 63 | 0
1473 | Rendsburg | Schleswig | ScanMed North | 1473-(MK26)-09 | 26.06.2026 | 10.07.2026 | 2 | TSP, N | None | Total Closure | None | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 63 | 0 | 63 | 0
1473 | Rendsburg | Schleswig | ScanMed North | 1473-(MK26)-08 | 12.06.2026 | 19.06.2026 | 1 | TSP, N | None | Total Closure | None | Total Closure | 63 | 34 | 63 | 34 | 63 | 0 | 63 | 0
1474 | Nortorf | Osterrönfeld | ScanMed North | 1474-(MK26)-05 | 10.07.2026 | 17.07.2026 | 1 | TSP, N | None | Total Closure | None | Total Closure | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 0 | 32 | 0
1474 | Osterrönfeld | Neumünster G | ScanMed North | 1474-(MK26)-03 | 03.04.2026 | 10.04.2026 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 32 | 30 | 32 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0
1474 | Osterrönfeld | Neumünster G | ScanMed North | 1474-(MK26)-04 | 14.08.2026 | 11.12.2026 | 17 | TSP, WEN | None | None | None | Total Closure | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30 | 32 | 0
1474 | Nortorf | Neumünster G | ScanMed North | 1474-(MK26)-01 | 02.01.2026 | 13.02.2026 | 6 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 32 | 30 | 32 | 28 | 10 | 9 | 10 | 8
1474 | Nortorf | Osterrönfeld | ScanMed North | 1474-(MK26)-02 | 17.07.2026 | 24.07.2026 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30 | 0 | 0
3063 | Rainweg | Hamburg-Altona | ScanMed North | 3063-(MK25)-04 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 95 | 47 | 95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
3677 | Rainweg | Hamburg-Eidelstedt Gbf | ScanMed North | 3677-(MK25)-04 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 133 | 76 | 133 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
3700 | Hamburg-Altona | Hamburg-Langenfelde | ScanMed North | 3700-(MK25)-03 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 121 | 60 | 121 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3791 | Friedensweg | Flensburg Weiche | ScanMed North | 3791-(MK26)-01 | 05.06.2026 | 12.06.2026 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 131 | 71 | 131 | 71 | 39 | 0 | 0 | 0
3859 | Rainweg | Hamburg-Eidelstedt Gbf | ScanMed North | 3859-(MK25)-04 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 101 | 52 | 101 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
3860 | Hamburg-Altona | Hamburg-Langenfelde | ScanMed North | 3860-(MK25)-04 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 103 | 54 | 103 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
3861 | Rainweg | Hamburg-Langenfelde | ScanMed North | 3861-(MK25)-04 | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 145 | 78 | 145 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0