## Erläut. zur Befüllung d. Felder
Damit eine durchgeführte QG-AN Sitzung korrekt im Monitoring erfasst werden kann, müssen die iTWO-Projektnummer und die iTWO-Vertragsnummer in der QG AN-Checkliste korrekt angegeben werden. Und Zudem muss das Datum der QG AN-Sitzung gepflegt werden.
Für die iTWO-Projektnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur ganz oben auf die Nummer und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO
Checkliste
Für die iTWO-Vertragsnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur auf die Vergabeeinheit und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO

## QG A 2 - Deckblatt
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | Region | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [5 empty] | iTWO-Vertragsnr.
Deckblatt (Seite 1 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung: | [10 empty] | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Gesamtergebnis | [10 empty] | Einzelergebnisse
| Rote Ampel |  |  |  | 1 | Nachfrist / Eskalation | [5 empty] | Kapitel
| Gelbe Ampel |  |  |  | FALSE | Weiterarbeit unter Auflagen der Maßnahmen | [5 empty] | 1. Allgemeines |  |  |  | 0 | von | 7
| Grüne Ampel |  |  |  | FALSE | Freigabe zur Weiterarbeit erteilt | [5 empty] | 2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  | 0 | von | 13
[12 empty] | 3. Termine |  |  |  | 0 | von | 8
| Gesamtqualität |  |  | 0% |  | (Bestandene Kriterien / Gesamtzahl Kriterien) | [5 empty] | 4. Kosten und Finanzierung |  |  |  | 0 | von | 1
[12 empty] | 5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  | 0 | von | 3
[12 empty] | 6. Nachträge |  |  |  | 0 | von | 4
[12 empty] | 7. Technische Themen |  |  |  | 0 | von | 6
| Gründe für Rote Ampel |  |  |  | X | Mindestens ein Pflichtpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 8. Juristische Themen |  |  |  | 0 | entfällt | 0
[6 empty] | >50% der Kontrollpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 9. Inbetriebnahme |  |  |  | 0 | von | 8
Checklistenpunkte ("erfüllte" Kriterien von allen Kriterien)
QG EP
| Zusammenfassende Beurteilung (optional) | [10 empty] | Anmerkungen
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [6 empty] | iTWO-Vertragsnr. | iTWO-Vertragsnr.
Unterschriftenblatt (Seite 2 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Pflichtteilnehmer | [9 empty] | Optionale Teilnehmer
Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Bauleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmenverfolgung durch
| Leitender Bauüberwacher AG | [9 empty] | Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmen bei Roter Ampel
|  |  | Nachfrist zur Mängelbeseitigung bis: | [7 empty] | Termin Wiederholungssitzung:
Weiterleitung an 1. Eskalationsebene
Weiterleitung an 2. Eskalationsebene
| Vertragsverantwortlicher AG | [9 empty] | Projektleiter AN
| Name | 0 | [8 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum |  | Unterschrift
|  |  | Region |  |  | OE EIU |  | Erstmalig | Wiederholung
Nord
Ost
|  |  | Südost |  |  |  |  | J | 1
|  |  | VDE8 |  |  |  |  | N | 2
Süd
Südwest
West
Mitte

## QG A 2 - Checkliste
Auftragnehmer |  | OE EIU | iTWO-Projektnr. |  | Hilfsspalten zur Berechnung |  |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt |  |  | iTWO-Vertragsnr.
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nr | Bewertungskriterien | Bemerkungen/ Messgröße | Pflicht-/ Kontroll- punkt (P/K) | Kriterium erfüllt? | Zählspalte für P oder K gefordert | Berechnungs-spalte P nicht erfüllt | Berechnungs-spalte K nicht erfüllt | Maßnahme (bei "nein") Begründung (bei "entfällt") Dokument (bei Bedarf bei "ja") | Zuständig (Name) | erledigt bis | Erledigungsvermerk (Name, Datum)
|  |  | P (ja) | 0
| Rechengrundlage |  | P (nein) | 0 |  | 12
| für Ampelschaltung u.ä. |  | K (ja) | 0 | 0
|  |  | K (nein) | 0 |  |  | 38
| Berechnung Deckblatt | 0% |  | ja
nein
entfällt
1. Allgemeines |  |  |  |  | 7 | -3 | -4
1.1 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | P |  | 1 | 1 | 0
1.2 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? | AN und AG | K |  | 1 | 0 | 1
1.3 | entfällt |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Sind alle Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
1.5 | Werden regelmäßige Besprechungen unter Teilnahme der Entscheider durchgeführt. |  | K |  | 1 | 0 | 1
1.6 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? | Checkliste QG 1 (ggf. QG 2n-1) zu diesem Vertrag | P |  | 1 | 1 | 0
1.7 | Ist sichergestellt bzw. nachgewiesen, dass Parallelprojekte, die das Projekt bzw. die Planung beeinflussen, allen Projektbeteiligten bekannt sind? | Hat der PL diesen Umstand geprüft oder sind dem AN solche Maßnahmen bekannt ? | K |  | 1 | 0 | 1
1.8 | Sind Änderungen der Rahmenbedingungen in der aktuellen Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst "entfällt" | P |  | 1 | 1 | 0
1.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  |  | 13 | -5 | -8
2.1 | Werden die Anlagen gemäß der aktuellsten freigegebenen Ausführungsplanung hergestellt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.2 | Ist die Entsorgung und Rückführung von Restbaustoffen geregelt bzw. sind die notwendigen Unterlagen übergeben? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.3 | Sind die für die anstehenden Inbetriebnahmen erforderlichen betrieblichen Regelungen getroffen? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.4 | Liegen die Planlauflisten lückenlos vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.5 | Sind die vertraglich vereinbarten Baufreiheiten sichergestellt? | entfällt bei HdF | P |  | 1 | 1 | 0
2.6 | Stehen die erforderlichen Übertragungswege termingerecht zur Verfügung ? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.7 | Sind die baubetrieblichen Anmeldungen erfolgt? | AN und AG | P |  | 1 | 1 | 0
2.8 | Sind die baubetrieblichen Anmeldungen bestätigt? | AN und AG | K |  | 1 | 0 | 1
2.9 | Ist der Anlagenverantwortliche über die anstehenden Maßnahmen informiert? | Namentliche Bennenung der Monteure | K |  | 1 | 0 | 1
2.10 | Liegen alle Zulassungen für die eingebauten Materialen des AN termingerecht vor? | evt. auch Softwarereleases | K |  | 1 | 0 | 1
2.11 | Sind die Materialbeistellungen des AG termingerecht sichergestellt? | z.B Kabel | P |  | 1 | 1 | 0
2.12 | Liegt die Freigabe zur Bauausführung BVB vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.13 | Liegt ein bestätigtes Entsorgungskonzept des AN vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Termine |  |  |  |  | 8 | -2 | -6
3.1 | Ist der vorliegende Bauablaufplan aktuell gepflegt? | baubetriebliche Anmeldungen und Zwischentermine | P |  | 1 | 1 | 0
3.2 | Liegt ein aktueller Detailterminplan für die anstehenden Abnahmen / Inbetriebnahmen vor? | BETRA-Zeiten | K |  | 1 | 0 | 1
3.3 | Sind die Ausführungsunterlagen termingerecht erstellt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
3.4 | Sind die Ausführungsunterlagen termingerecht freigegeben? |  | K |  | 1 | 0 | 1
3.5 | Werden die HdF-Termine für alle korrespondierenden Gewerke gewährleistet? |  | P |  | 1 | 1 | 0
3.6 | Ist der geplante IBN-Termin gesichert? |  | K |  | 1 | 0 | 1
3.7 | Sind die Betra-Zeiten für die Abnahmen / Ibn ausreichend dimensioniert? |  | K |  | 1 | 0 | 1
3.8 | Sind erforderliche und realistische Prüfzeiträume und Vorlaufzeiten (z. B. BVB, Planprüfer, Betra-Anträge) festgelegt und im Projektterminplan berücksichtigt? | VV Bau / VV Bau STE / VV IST Betrifft neben Planung auch z. B. Nachtragsprüfung, Rechnungsprüfung, Protokolle | K |  | 1 | 0 | 1
3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Kosten und Finanzierung |  |  |  |  | 1 | 0 | -1
4.1 | Liegen vertraglich vereinbarte Bürgschaftsurkunden vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  |  | 3 | -1 | -2
5.1 | Wird das Qualitätssicherungssystem auf der Baustelle angewendet und umgesetzt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.2 | Wird der SiGe-Plan eingehalten und fortgeschrieben? |  | P |  | 1 | 1 | 0
5.3 | Sind aktuelle Chancen oder Risiken bei AG oder AN bekannt, die Einfluss auf die Erbringung der vertraglichen Leistung nehmen könnten? | sofern vorhanden, sonst "entfällt" | K |  | 1 | 0 | 1
5.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Nachträge |  |  |  |  | 4 | 0 | -4
6.1 | Werden die Nachträge vor Ausführung der Leistung beim AG angemeldet? | Mehr- oder Minderleistungen | K |  | 1 | 0 | 1
6.2 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | K |  | 1 | 0 | 1
6.3 | Werden die Nachträge innerhalb einer von AN und AG als angemessene Zeit akzeptierten Frist verhandelt und beauftragt? | Hinweis: ergänzende Regelungen NEuPP mit Ausnahme Modulverträge | K |  | 1 | 0 | 1
6.4 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? | AG und AN | K |  | 1 | 0 | 1
6.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. Technische Themen |  |  |  |  | 6 | 0 | -6
7.1 | Sind die Prüffahrten / Messfahrten sichergestellt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.2 | Liegen für besondere technische Lösungen die erforderlichen Zulassungen / Genehmigungen (UiG ZiE) termingerecht vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.3 | Ist der RfO Prozess nach Ril 223 veranlasst? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.4 | Ist die GSM-R Parametrierung vorbereitet (Ausleuchtung, Kapazitätsprüfung)? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.5 | Liegt ein Triebstromrückführungsplan vom AN vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.6 | Liegt ein Teilerdungsplan vom AN vor, der in den Gesamterdungsplan ohne weiteres integriert werden kann? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. Juristische Themen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. Inbetriebnahme |  |  |  |  | 8 | -1 | -7
9.1 | Ist die Durchführung der Abnahme zwischen den beteiligten des AN und AG abgestimmt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
9.2 | Ist das Inbetriebnahmekonzept vorhanden? |  | K |  | 1 | 0 | 1
9.3 | Ist das Inbetriebnahmekonzept mit allen Beteiligten abgestimmt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
9.4 | Sind alle für die Abnahme erforderlichen Planunterlagen an den Abnahmeprüfer übergeben? |  | K |  | 1 | 0 | 1
9.5 | Ist die örtliche Einweisung des Betriebs- und Instandhaltungspersonals terminiert? |  | K |  | 1 | 0 | 1
9.6 | Liegen die Betreiberhinweise vor? | sofern vorhanden, sonst "entfällt" | K |  | 1 | 0 | 1
9.7 | Sind die Bedienerschulungen terminiert? | sofern vorhanden, sonst "entfällt" | K |  | 1 | 0 | 1
9.8 | Ist die Abnahmeprüfung und Inbetriebnahme gemäß VV Bau STE mit dem EBA abgestimmt ? |  | P |  | 1 | 1 | 0
9.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0