## Erläut. zur Befüllung d. Felder
Damit eine durchgeführte QG-AN Sitzung korrekt im Monitoring erfasst werden kann, müssen die iTWO-Projektnummer und die iTWO-Vertragsnummer in der QG AN-Checkliste korrekt angegeben werden. Und Zudem muss das Datum der QG AN-Sitzung gepflegt werden.
Für die iTWO-Projektnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur ganz oben auf die Nummer und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO
Checkliste
Für die iTWO-Vertragsnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur auf die Vergabeeinheit und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO

## QG I 3 - Deckblatt
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | Region | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [5 empty] | iTWO-Vertragsnr.
Deckblatt (Seite 1 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung: | [10 empty] | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Gesamtergebnis | [10 empty] | Einzelergebnisse
| Rote Ampel |  |  |  | 1 | Nachfrist / Eskalation | [5 empty] | Kapitel
| Gelbe Ampel |  |  |  | FALSE | Weiterarbeit unter Auflagen der Maßnahmen | [5 empty] | 1. Allgemeines |  |  |  | 0 | von | 2
| Grüne Ampel |  |  |  | FALSE | Freigabe zur Weiterarbeit erteilt | [5 empty] | 2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  | 0 | von | 10
[12 empty] | 3. Termine |  |  |  | 0 | entfällt | 0
| Gesamtqualität |  |  | 0% |  | (Bestandene Kriterien / Gesamtzahl Kriterien) | [5 empty] | 4. Kosten und Finanzierung |  |  |  | 0 | von | 2
[12 empty] | 5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  | 0 | von | 1
[12 empty] | 6. Nachträge |  |  |  | 0 | von | 5
[12 empty] | 7. Technische Themen |  |  |  | 0 | von | 6
| Gründe für Rote Ampel |  |  |  | X | Mindestens ein Pflichtpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 8. Juristische Themen |  |  |  | 0 | entfällt | 0
[6 empty] | >50% der Kontrollpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 9. Inbetriebnahme |  |  |  | 0 | entfällt | 0
Checklistenpunkte ("erfüllte" Kriterien von allen Kriterien)
| Zusammenfassende Beurteilung (optional) | [10 empty] | Anmerkungen
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [6 empty] | iTWO-Vertragsnr. | iTWO-Vertragsnr.
Unterschriftenblatt (Seite 2 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Pflichtteilnehmer | [9 empty] | Optionale Teilnehmer
Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Qualitätsprüfer AN (sofern vertraglich gefordert)
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmenverfolgung durch
Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmen bei Roter Ampel
|  |  | Nachfrist zur Mängelbeseitigung bis: | [7 empty] | Termin Wiederholungssitzung:
Weiterleitung an 1. Eskalationsebene
Weiterleitung an 2. Eskalationsebene
| Vertragsverantwortlicher AG | [9 empty] | Projektleiter AN
| Name | 0 | [8 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum |  | Unterschrift
|  |  | Region |  |  | OE EIU |  | Erstmalig | Wiederholung
Nord
Ost
|  |  | Südost |  |  |  |  | J | 1
|  |  | VDE8 |  |  |  |  | N | 2
Süd
Südwest
West
Mitte

## QG I 3 - Checkliste
Auftragnehmer |  | OE EIU | iTWO-Projektnr. |  | Hilfsspalten zur Berechnung |  |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt |  |  | iTWO-Vertragsnr.
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nr | Bewertungskriterien | Bemerkungen/ Messgröße | Pflicht-/ Kontroll- punkt (P/K) | Kriterium erfüllt? | Zählspalte für P oder K gefordert | Berechnungs-spalte P nicht erfüllt | Berechnungs-spalte K nicht erfüllt | Maßnahme (bei "nein") Begründung (bei "entfällt") Dokument (bei Bedarf bei "ja") | Zuständig (Name) | erledigt bis | Erledigungsvermerk (Name, Datum)
|  |  | P (ja) | 0
| Rechengrundlage |  | P (nein) | 0 |  | 12
| für Ampelschaltung u.ä. |  | K (ja) | 0 | 0
|  |  | K (nein) | 0 |  |  | 14
| Berechnung Deckblatt | 0% |  | ja
nein
entfällt
1. Allgemeines |  |  |  |  | 2 | -2 | 0
1.1 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | P |  | 1 | 1 | 0
1.2 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? | Checkliste QG 1 bis QG 2n | P |  | 1 | 1 | 0
2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  |  | 10 | -7 | -3
2.1 | Ist die aktuell bestehende Aufgabenstellung frei von Erweiterungen / Einschränkungen? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.2 | Sind alle vertraglich geschuldeten Unterlagen an den AG übergeben? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.3 | Wenn Ziffer 2.2 "ja": Liegen alle erforderlichen Abnahmeprotokolle vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.4 | Wenn Ziffer 2.2 "ja": Sind alle darin enthaltenen Mängel und Restleistungen abgearbeitet? | Wenn die Abarbeitung lediglich eingeleitet ist, dann Frist bis zum Abschluss benennen. | K |  | 1 | 0 | 1
bei BIM-Projekten:
2.5 | Ist die Dokumentation gem. Soll-Lieferobjekteliste in der PKP vollständig? | nur bei S&S | P |  | 1 | 1 | 0
2.6 | Wurde die Qualitätssicherung (Qualitätssicherungsbericht) gem. BIM-Vorgaben durch den Planer dokumentiert? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.7 | Wurden vertragsgemäß alle Daten final übergeben (auch hinsichtlich Attributierung?) |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.8 | Fanden interne (Fachplaner) und externe (BIM-Manager) Modell-Prüfungen statt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.9 | Liegen die Fachmodelle und Gesamtmodelle in den der Phase entsprechenden Detailtiefen vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.10 | Bei Abschluss Lph 6/7: Wurden Vergabeunterlagen (LV, Mengenermittlung) modellbasiert erstellt? | entfällt, wenn nicht vertraglich vereinbart | K |  | 1 | 0 | 1
3. Termine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Kosten und Finanzierung |  |  |  |  | 2 | 0 | -2
4.1 | Sind die Voraussetzungen zur Stellung einer Schlussrechnung gegeben? |  | K |  | 1 | 0 | 1
4.2 | Wenn Ziffer 4.1 "ja": Sind die Voraussetzungen gegeben, um die Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft umzuwandeln? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  |  | 1 | 0 | -1
5.1 | Ist eine Risikoanalyse der erbrachten Leistung hinsichtlich Qualität und terminlichen Auswirkungen für die Zukunft durchgeführt worden ? | Lessons learned | K |  | 1 | 0 | 1
6. Nachträge |  |  |  |  | 5 | -1 | -4
6.1 | Sind alle nachtragsrelevanten Sachverhalte benannt? | Mehr- oder Minderleistungen | P |  | 1 | 1 | 0
6.2 | Sind alle Nachträge bekannt? | ggf. Termin bis wann abschließend gestellt | K |  | 1 | 0 | 1
6.3 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | K |  | 1 | 0 | 1
6.4 | Werden die Nachträge innerhalb einer von AN und AG als angemessene Zeit akzeptierten Frist verhandelt und beauftragt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
6.5 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7. Technische Themen |  |  |  |  | 6 | -2 | -4
7.1 | Sind dem AN zur Vertragserfüllung relevante Vorschriftenwerke oder Änderungen bekannt und angewendet worden? |  | K |  | 1 | 0 | 1
7.2 | Sind deren Auswirkungen bewertet und abgestimmt? | Übergangsfristen zu Änderungen etc. | K |  | 1 | 0 | 1
7.3 | Sind EIGV / TSI /CSM relevante Tatbestände / Maßnahmen bei der Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst "entfällt" | K |  | 1 | 0 | 1
7.4 | Besteht Einvernehmen zwischen AN und AG hinsichtlich Auslegung und Anwendung des Regelwerks? | Planprüfer bzw. BVB einbinden | K |  | 1 | 0 | 1
bei BIM-Projekten:
7.5 | Wurden die Baustandards Personenbahnhöfe angewendet? | nur bei S&S | P |  | 1 | 1 | 0
7.6 | Wurden die aktuellen BIM-Vorgaben (AIA) berücksichtigt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
8. Juristische Themen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0