## Erläut. zur Befüllung d. Felder
Damit eine durchgeführte QG-AN Sitzung korrekt im Monitoring erfasst werden kann, müssen die iTWO-Projektnummer und die iTWO-Vertragsnummer in der QG AN-Checkliste korrekt angegeben werden. Und Zudem muss das Datum der QG AN-Sitzung gepflegt werden.
Für die iTWO-Projektnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur ganz oben auf die Nummer und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO
Checkliste
Für die iTWO-Vertragsnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur auf die Vergabeeinheit und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO

## QG B 1 - Deckblatt
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | Region | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [5 empty] | iTWO-Vertragsnr.
Deckblatt (Seite 1 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung: | [10 empty] | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Gesamtergebnis | [10 empty] | Einzelergebnisse
| Rote Ampel |  |  |  | 1 | Nachfrist / Eskalation | [5 empty] | Kapitel
| Gelbe Ampel |  |  |  | FALSE | Weiterarbeit unter Auflagen der Maßnahmen | [5 empty] | 1. Allgemeines |  |  |  | 0 | von | 7
| Grüne Ampel |  |  |  | FALSE | Freigabe zur Weiterarbeit erteilt | [5 empty] | 2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  | 0 | von | 19
[12 empty] | 3. Termine |  |  |  | 0 | von | 2
| Gesamtqualität |  |  | 0% |  | (Bestandene Kriterien / Gesamtzahl Kriterien) | [5 empty] | 4. Kosten und Finanzierung |  |  |  | 0 | von | 1
[12 empty] | 5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  | 0 | von | 2
[12 empty] | 6. Nachträge |  |  |  | 0 | von | 3
[12 empty] | 7. Technische Themen |  |  |  | 0 | entfällt | 0
| Gründe für Rote Ampel |  |  |  | X | Mindestens ein Pflichtpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 8. Juristische Themen |  |  |  | 0 | entfällt | 0
[6 empty] | >50% der Kontrollpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 9. Inbetriebnahme |  |  |  | 0 | entfällt | 0
Checklistenpunkte ("erfüllte" Kriterien von allen Kriterien)
QG EP
| Zusammenfassende Beurteilung (optional) | [10 empty] | Anmerkungen
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [6 empty] | iTWO-Vertragsnr. | iTWO-Vertragsnr.
Unterschriftenblatt (Seite 2 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Pflichtteilnehmer | [9 empty] | Optionale Teilnehmer
Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Bauleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmenverfolgung durch
| Leitender Bauüberwacher AG | [9 empty] | Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmen bei Roter Ampel
|  |  | Nachfrist zur Mängelbeseitigung bis: | [7 empty] | Termin Wiederholungssitzung:
Weiterleitung an 1. Eskalationsebene
Weiterleitung an 2. Eskalationsebene
| Vertragsverantwortlicher AG | [9 empty] | Projektleiter AN
| Name | 0 | [8 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum |  | Unterschrift
|  |  | Region |  |  | OE EIU |  | Erstmalig | Wiederholung
Nord
Ost
|  |  | Südost |  |  |  |  | J | 1
|  |  | VDE8 |  |  |  |  | N | 2
Süd
Südwest
West
Mitte

## QG B 1 - Checkliste
Auftragnehmer |  | OE EIU | iTWO-Projektnr. |  | Hilfsspalten zur Berechnung |  |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt |  |  | iTWO-Vertragsnr.
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nr | Bewertungskriterien | Bemerkungen/ Messgröße | Pflicht-/ Kontroll- punkt (P/K) | Kriterium erfüllt? | Zählspalte für P oder K gefordert | Berechnungs-spalte P nicht erfüllt | Berechnungs-spalte K nicht erfüllt | Maßnahme (bei "nein") Begründung (bei "entfällt") Dokument (bei Bedarf bei "ja") | Zuständig (Name) | erledigt bis | Erledigungsvermerk (Name, Datum)
|  |  | P (ja) | 0
| Rechengrundlage |  | P (nein) | 0 |  | 19
| für Ampelschaltung u.ä. |  | K (ja) | 0 | 0
|  |  | K (nein) | 0 |  |  | 15
| Berechnung Deckblatt | 0% |  | ja
nein
entfällt
1. Allgemeines |  |  |  |  | 7 | -2 | -5
1.1 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | P |  | 1 | 1 | 0
1.2 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? | AN und AG | K |  | 1 | 0 | 1
1.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Sind alle ggf. auch geänderte Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
1.5 | Liegt eine Geräteliste vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
1.6 | Sind regelmäßige Besprechungen und deren Teilnehmer vereinbart? |  | K |  | 1 | 0 | 1
1.7 | Sind der Bauüberwachung die Unterlagen zur vertragskonformen Abwicklung des Projekts übergeben worden? | BÜ bei DB S&S: zusätzlich auch die BIM-Modelle soweit BIM beauftragt wurde. | P |  | 1 | 1 | 0
1.8 | Sind die weiteren QG Termine abgestimmt? |  | K
1.9 | Liegen für die Planverwaltung erforderliche Zugangsvoraussetzung zur digitalen Datenbanken, bspw. EPLASS in ausreichender Anzahl vor? Alternative: Ist der Einsatz von digitalen Workflows im Projekt ausreichend bekannt und sind die notwendigen Zugangsvoraussetzungen für die Beteiligten sichergestellt? | bei DB S&S: Ist insbesondere der Einsatz der Projektkommunikationsplattform (PKP) ausreichend bekannt? | K |  | 1 | 0 | 1
1.10 | Liegen für das Nachtragsmanagement erforderliche Zugangsvoraussetzungen zur Nachtragsdatenbank, vor NTP? |  | K
1.11 | Liegen für die Erstellung der Sicherungspläne notwendige Berechtigungen und Zugangsvoraussetzungen im digitalen SiPla-Workflow vor? |  | K
1.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  |  | 19 | -13 | -6
2.1 | Sind erforderliche Anzeigen termingerecht durchgeführt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.2 | Liegt ein Planlaufkonzept vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.3 | Sind die Kampfmittelsondierungen rechtzeitig eingeleitet /durchgeführt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.4 | Sind erforderliche Beweissicherungen rechtzeitig eingeleitet / durchgeführt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.5 | Sind die Spartenabfragen aktualisiert? | Medienträger | K |  | 1 | 0 | 1
2.6 | Sind erforderliche Erkundungen rechtzeitig eingeleitet / durchgeführt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.7 | Wenn Ziffer 2.6 "ja": Sind die Ergebnisse ausreichend um ungehindert die Bauleistung zu erbringen? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.8 | Liegen erforderliche Betretungserlaubnisse vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.9 | Liegt eine freigegebene Ausführungsplanung für den Baubeginn vor? | bei DB S&S: Liegt zusätzlich auch das BIM-Modell "Gesamtmodell Stufe 2" vor soweit BIM beauftragt wurde? | K |  | 1 | 0 | 1
2.10 | Liegen dem AN die vom AG beizustellenden Pläne genehmigt vor? | bei DB S&S: Liegen zusätzlich auch die BIM-Modelle vor soweit BIM beauftragt wurde. | K |  | 1 | 0 | 1
2.11 | Liegt ein bestätigtes Entsorgungskonzept vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.12 | Liegen genehmigte Betonrezepturen vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.13 | Sind die Materialbeistellungen des AG (z. B. Weichen, Schienen, Schwellen, Schotter, Kleineisen) termingerecht verbindlich sichergestellt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.14 | Liegen erforderliche Eignungsnachweise für das eingesetzte Personal vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.15 | Liegen erforderliche Genehmigungen für den Baubeginn vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.16 | Liegen die erforderlichen UiG's und ZIE's sowie die Nachweise für einzubauenden Materalien für den Baubeginn vor und sind die weiteren UIG und ZIE inhaltlich abgestimmt und Termine für die Einreichung vereinbart? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.17 | Werden alle Auflagen aus dem Planrechtverfahren und sonstige Auflagen eingehalten? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Sind erforderliche Prüf- und Kontrollinstanzen benannt und so beauftragt, dass ein reibungsloser Ablauf sämtlicher Terminplanvorgänge gewährleistet ist. |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.19 | Sind die baubetrieblichen Anmeldungen so erfolgt, dass ein reibungsloser Ablauf sämtlicher Terminplanvorgänge gewährleistet ist. |  | P |  | 1 | 1 | 0
3. Termine |  |  |  |  | 2 | -2 | 0
3.1 | Liegt ein durchgängiger, mit den baubetrieblichen Anmeldungen und Zwischenterminen gefüllter und dem AG einvernehmlich abgestimmter Bauablaufplan vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
3.2 | Liegen die notwendigen öffentlichen Genehmigungen und Schutzschriften vor und sind die Anlieger entsprechend der örtlichen Vorschriften informiert. |  | P |  | 1 | 1 | 0
3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Kosten und Finanzierung |  |  |  |  | 1 | 0 | -1
4.1 | Gibt es eine zwischen AN Bau und PL abgestimmte Übersicht des voraussichtlichen Mittelabflußes? |  | K |  | 1 | 0 | 1
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  |  | 2 | -1 | -1
5.1 | Liegt ein Qualitätssicherungssystem für die Baustelle vor, das ein ungehindertes Arbeiten ermöglicht? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.2 | Liegt ein aktueller SiGe-Plan und eine schriftlich quittierte Einweisung der beteiligten Firmen in den SiGE-Plan (incl. Baustellenordnung) und in der Örtlichkeit vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
5.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Nachträge |  |  |  |  | 3 | -1 | -2
6.1 | Ist das Vertragsverhältnis frei von ungeklärter Bedenken- / Behinderungssachverhalte? |  | K |  | 1 | 0 | 1
6.2 | Wurden aus dem vom AN vorgelegten Bauzeitenplan und der Ausführungsplansatz- / Planlieferliste bzw. aus den bereits vorliegenden Teilen der Ausführungsplanung Leistungsänderungen gegenüber dem vertraglich vereinbarten Bau-Soll erkannt und dem AG schriftlich mitgeteilt? | entfällt bei keinen Leistungsänderungen | K |  | 1 | 0 | 1
6.3 | Wenn 6.2 ja: Wurde hinsichtlich der Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Bau-Soll eine Einigung zwischen AN und AG erzielt bzw. eine Entscheidung durch den AG getroffen? | Vorstellung Ausführungskonzept (z. B. Logistik-und Abwicklungskonzept) | P |  | 1 | 1 | 0
6.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. Technische Themen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. Juristische Themen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. Inbetriebnahme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0