## Erläut. zur Befüllung d. Felder
Damit eine durchgeführte QG-AN Sitzung korrekt im Monitoring erfasst werden kann, müssen die iTWO-Projektnummer und die iTWO-Vertragsnummer in der QG AN-Checkliste korrekt angegeben werden. Und Zudem muss das Datum der QG AN-Sitzung gepflegt werden.
Für die iTWO-Projektnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur ganz oben auf die Nummer und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO
Checkliste
Für die iTWO-Vertragsnummer klicken Sie in iTWO in der linken Baumstruktur auf die Vergabeeinheit und kopieren Sie die Schlüsselnummer (ggf. alphanumerisch) rechts im Eigenschaftenfenster.
iTWO

## QG B 2 - Deckblatt
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | Region | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [5 empty] | iTWO-Vertragsnr.
Deckblatt (Seite 1 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung: | [10 empty] | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Gesamtergebnis | [10 empty] | Einzelergebnisse
| Rote Ampel |  |  |  | 1 | Nachfrist / Eskalation | [5 empty] | Kapitel
| Gelbe Ampel |  |  |  | FALSE | Weiterarbeit unter Auflagen der Maßnahmen | [5 empty] | 1. Allgemeines |  |  |  | 0 | von | 5
| Grüne Ampel |  |  |  | FALSE | Freigabe zur Weiterarbeit erteilt | [5 empty] | 2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  | 0 | von | 13
[12 empty] | 3. Termine |  |  |  | 0 | von | 4
| Gesamtqualität |  |  | 0% |  | (Bestandene Kriterien / Gesamtzahl Kriterien) | [5 empty] | 4. Kosten und Finanzierung |  |  |  | 0 | entfällt | 0
[12 empty] | 5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  | 0 | von | 6
[12 empty] | 6. Nachträge |  |  |  | 0 | von | 5
[12 empty] | 7. Technische Themen |  |  |  | 0 | entfällt | 0
| Gründe für Rote Ampel |  |  |  | X | Mindestens ein Pflichtpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 8. Juristische Themen |  |  |  | 0 | entfällt | 0
[6 empty] | >50% der Kontrollpunkt nicht erfüllt | [5 empty] | 9. Inbetriebnahme |  |  |  | 0 | von | 1
Checklistenpunkte ("erfüllte" Kriterien von allen Kriterien)
QG EP
| Zusammenfassende Beurteilung (optional) | [10 empty] | Anmerkungen
Auftragnehmer |  |  |  | OE EIU |  |  | iTWO-Projektnr. |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt | [6 empty] | iTWO-Vertragsnr. | iTWO-Vertragsnr.
Unterschriftenblatt (Seite 2 von 2)
| Datum Quality Gate Sitzung | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Durchführung |  |  | erstmalig
wiederholt
| Pflichtteilnehmer | [9 empty] | Optionale Teilnehmer
Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Bauleiter AN
| Name | [9 empty] | Name
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmenverfolgung durch
| Leitender Bauüberwacher AG | [9 empty] | Vertragsverantwortlicher AG
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Projektleiter AN
| Name | [9 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum | Unterschrift
Maßnahmen bei Roter Ampel
|  |  | Nachfrist zur Mängelbeseitigung bis: | [7 empty] | Termin Wiederholungssitzung:
Weiterleitung an 1. Eskalationsebene
Weiterleitung an 2. Eskalationsebene
| Vertragsverantwortlicher AG | [9 empty] | Projektleiter AN
| Name | 0 | [8 empty] | Name | 0
|  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Datum |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Datum |  | Unterschrift
|  |  | Region |  |  | OE EIU |  | Erstmalig | Wiederholung
Nord
Ost
|  |  | Südost |  |  |  |  | J | 1
|  |  | VDE8 |  |  |  |  | N | 2
Süd
Südwest
West
Mitte

## QG B 2 - Checkliste
Auftragnehmer |  | OE EIU | iTWO-Projektnr. |  | Hilfsspalten zur Berechnung |  |  | Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt |  |  | iTWO-Vertragsnr.
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Nr | Bewertungskriterien | Bemerkungen/ Messgröße | Pflicht-/ Kontroll- punkt (P/K) | Kriterium erfüllt? | Zählspalte für P oder K gefordert | Berechnungs-spalte P nicht erfüllt | Berechnungs-spalte K nicht erfüllt | Maßnahme (bei "nein") Begründung (bei "entfällt") Dokument (bei Bedarf bei "ja") | Zuständig (Name) | erledigt bis | Erledigungsvermerk (Name, Datum)
|  |  | P (ja) | 0
| Rechengrundlage |  | P (nein) | 0 |  | 14
| für Ampelschaltung u.ä. |  | K (ja) | 0 | 0
|  |  | K (nein) | 0 |  |  | 20
| Berechnung Deckblatt | 0% |  | ja
nein
entfällt
1. Allgemeines |  |  |  |  | 5 | -3 | -2
1.1 | Sind die Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | P |  | 1 | 1 | 0
1.2 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? | AN und AG | K |  | 1 | 0 | 1
1.3 | entfällt |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Sind alle Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
1.5 | entfällt |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Werden regelmäßige Besprechungen unter Teilnahme der Entscheider durchgeführt. |  | K |  | 1 | 0 | 1
1.7 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? | Checkliste QG 1 (ggf. QG 2n-1) zu diesem Vertrag | P |  | 1 | 1 | 0
1.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Projektplanung / Projektdurchführung |  |  |  |  | 13 | -9 | -4
2.1 | Ist das Planlaufkonzept umgesetzt und angewendet? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.2 | Verläuft die Kampfmittelsondierung planmäßig? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.3 | Sind die erforderlichen Beweissicherungen durchgeführt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.4 | Sind die Spartenabfragen aktualisiert? | Medienträger | P |  | 1 | 1 | 0
2.5 | Sind erforderliche Erkundungen durchgeführt? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.6 | Wenn Ziffer 2.5 "ja": Sind die Ergebnisse ausreichend um die Bauleistung zu erbringen? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.7 | entfällt |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Liegt eine freigegebene Ausführungsplanung vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.9 | Erfolgt die Entsorgung auf Grundlage des bestätigten Entsorgungskonzepts? |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.10 | entfällt |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Liegen erforderliche Genehmigungen für die termingerechte Abwicklung der Baumaßnahme vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.12 | Liegen die erforderlichen UiG's und ZIE's sowie die Nachweise für einzubauenden Materalien vor? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.13 | Werden alle Auflagen aus der Planfeststellung und sonstige Auflagen eingehalten? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.14 | Stehen ausreichend Personal- und Geräteressourcen zur Verfügung, um die Arbeiten termingerecht realisieren zu können? |  | P |  | 1 | 1 | 0
2.15 | entfällt
2.16 | Wird der Bautagesbericht fristgerecht vorgelegt und der Empfang bestätigt |  | K |  | 1 | 0 | 1
2.17
2.18
2.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Termine |  |  |  |  | 4 | -1 | -3
3.1 | Ist der vorliegende Bauablaufplan aktuell gepflegt? | baubetriebliche Anmeldungen und Zwischentermine | P |  | 1 | 1 | 0
3.2 | Werden die angemeldeten Sperrpausen eingehalten? |  | K |  | 1 | 0 | 1
3.3 | Sind die Materialbeistellungen des AG (z. B. Weichen, Schienen, Schwellen, Schotter, Kleineisen, Aufzüge) termingerecht sichergestellt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
3.4 | Werden die vorgegebenen Fristen zur Information der betroffenen Anlieger gewahrt? | vgl. QG 1 | K |  | 1 | 0 | 1
3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Kosten und Finanzierung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Risiko, Chancen und Qualität |  |  |  |  | 6 | -1 | -5
5.1 | Wird das Qualitätssicherungssystem auf der Baustelle angewendet und umgesetzt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.2 | Liegen bei geänderten Bauentwurf die erforderlichen Zustimmungen vor. |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.3 | entfällt
5.4 | Ist die Realisierung bisher ohne meldepflichtige Vorgängen gemäß Meldeordnung erfolgt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.5 | Werden die Mängel fristgerecht beseitigt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.6 | Liegen die nachweispflichtigen Dokumente (z. B. Kontrollmessungen, Meßprotokolle, Zwischenabnahmen) gemäß Baufortschritt auf der Baustelle vor? |  | K |  | 1 | 0 | 1
5.7 | Wird der SiGe-Plan beachtet und fortgeschrieben? |  | P |  | 1 | 1 | 0
5.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Nachträge |  |  |  |  | 5 | 0 | -5
6.1 | Werden die Nachträge vor Ausführung der Leistung beim AG nach NEuPP angemeldet? | Mehr- oder Minderleistungen (NEuPP Plicht ab 1Mio€) | K |  | 1 | 0 | 1
6.2 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | K |  | 1 | 0 | 1
6.3 | Werden die Nachträge innerhalb der vereinbarten Frist verhandelt und beauftragt? | NEuPP | K |  | 1 | 0 | 1
6.4 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken–/ Behinderungsanzeigen? | AG und AN | K |  | 1 | 0 | 1
6.5 | Wurden die Auswirkungen von Mehr- und Minderleistungen durch den AN angezeigt, von der BÜZ bewertet und gegenüber der Projektleitung die daraus resultierende Entwicklung des Bauvertrages angezeigt? |  | K |  | 1 | 0 | 1
6.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. Technische Themen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. Juristische Themen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. Inbetriebnahme |  |  |  |  | 1 | 0 | -1
9.1 | Wurde mit den Beteiligten die Dokumentation für das Inbetriebnahmedossier abgestimmt und sind alle mit dem Aufbau des Dossiers vertraut? |  | K |  | 1 | 0 | 1
9.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0